## Slide 1: OGTI Implementación de un Sistema de Gestión de Proyectos
Reunión de Lanzamiento del Proyecto

## Slide 2
Realizar la Reunión de Lanzamiento del Proyecto.
Propongo un texto como este
“El Objetivo de esta reunión es presentar los objetivos del proyecto que se pretenden conseguir en el mismo, sus etapas del mismo, las funciones y responsabilidades de cada miembro del equipo”
OBJETIVOS DE LA REUNION

## Slide 3
AGENDA
Alineamiento Estratégico.
Definición del Proyecto.
Plan de Dirección del Proyecto.

## Slide 4
1. Alineamiento Estratégico

## Slide 5
OBJETIVOS DEL SIS
Objetivo Estratégico Institucional No. 4
Acción Estratégica 4.2
Mejorar la eficiencia
De los procesos de gestión institucional
Mejorar la calidad.
Mejorar la seguridad.
Mejorar la eficacia
Informatización e integración
Notes: OEI
Mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos de gestión institucional.
AE
Mejorar la calidad y seguridad de los sistemas de información del SIS, a través de su informatización e integración.

## Slide 6
OBJETIVOS DEL PROGRAMA SISTEC
Desarrollo de Habilidades.
Desarrollo de competencias.
Uso efectivo de las TICs.
Notes: OEI
Mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos de gestión institucional.
AE
Mejorar la calidad y seguridad de los sistemas de información del SIS, a través de su informatización e integración.

## Slide 7
2. Definición del Proyecto

## Slide 8
¿En qué consiste el proyecto?
DEFINICIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto consiste en desarrollar e implementar una Metodología de Gestión de Proyectos (MGP) que permita gestionar, controlar y dar seguimiento a los diferentes tipos y tamaños de proyectos que maneja el Seguro Integral de Salud (SIS) a través de la Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI).

## Slide 9
¿Dónde se llevará a cabo el proyecto?
¿Cuándo se realizará el proyecto?
Fecha de Inicio
21 de julio del 2017
Fecha de Cierre
4 de enero del 2018
En las instalaciones de la OGTI-SIS y de Dharma Consulting.
DEFINICIÓN DEL PROYECTO
El proyecto tiene una duración de 166 días calendarios.

## Slide 10
Principales Entregables - Fechas de Cierre
DEFINICIÓN DEL PROYECTO – Principales Hitos
PRODUCTO 1: Documentación
para la Gestión del Proyecto
4 de agosto del 2017
PRODUCTO 2: Diagnóstico
culminado
18 de agosto del 2017
PRODUCTO 3: Desarrollo
de la Metodología
17 de octubre del 2017
Hito 1
Hito 2
Hito 3
PRODUCTO 4: Capacitaciones
de Acuerdo al Plan
18 de octubre del 2017
Hito 4
PRODUCTO 5: Piloto
11 de diciembre del 2017
Hito 5
PRODUCTO 6: Informe Final
28 de diciembre del 2017
Hito 6
CIERRE DE PROYECTO
4 enero del 2018
Hito 7

## Slide 11
Planificación | Se elaborará la documentación que permita gestionar el proyecto de manera eficiente y eficaz para alcanzar los objetivos trazados.
Diagnóstico de la Situación Actual | Se analizará la documentación referida a planes estratégicos para entender la situación de los proyectos de la OGTI, se realizarán las entrevistas necesarias con los interesados para conocer los procedimientos actuales, así como su cartera de proyectos.
Desarrollo de la Metodología de Gestión de Proyectos | Se desarrollará una metodología propia para la OGTI, considerando como referencia marcos de trabajo como el PMBOK® del PMI y otros que se adecuen para la gestión de proyectos en la OGTI.
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO

## Slide 12
Piloto para la implementación de la Metodología de gestión de Proyectos | Se probará y afinará la metodología propuesta con proyectos reales de la OGTI para ajustar la metodología.
Informe Final | Se entregará la metodología ajustada de acuerdo al piloto, se presentará la Propuesta de la Directiva SIS para formalizar la metodología, y se elaborará el Acta de Aceptación Final.
Gestión del Cambio | Se realizará una Evaluación de Impacto y Preparación, se desarrollarán las Estrategias del Cambio, se planificará el Cambio, se ejecutará el Plan de Gestión del Cambio, y se realizará el cierre parcial del Plan de Gestión del Cambio.
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO

## Slide 13
Sponsors (OGTI-SIS y CTB) | Jorge Torres Estrada, Héctor Alcalde y Julio Santiago.
Comité de Control de Cambios | Jorge Torres Estrada, Héctor Alcalde y Julio Santiago.
Coordinador del Proyecto | Rosa Leon Laos.
Equipo Núcleo | Margarita Pachas. Luis Alvarado. Ivan Paredes. Erika Moreno. Carlos Castillo. Miguel Asmat. Wilmer Balbín.
PRINCIPALES INTERESADOS OGTI-SIS

## Slide 14
FINALIDAD DEL PROYECTO
Desarrollar e implementar una metodología de gestión de proyectos que permita gestionar, controlar y dar seguimiento a los diferentes tipos y tamaños de proyectos que maneja la Oficina General de Tecnología de la Información – OGTI.
Qué vamos a lograr
Se debe agregar los Factores criticos de exito

## Slide 15
2. Plan de Dirección del Proyecto

## Slide 16
EDT

## Slide 17
EDT – 0.0 Gestión de Proyecto

## Slide 18
EDT – 1.0 Diagnóstico de la Situación Actual

## Slide 19
EDT – 2.0 Desarrollo de la Metodología de Gestión de Proyectos

## Slide 20
EDT – 3.0 Capacitación

## Slide 21
EDT – 4.0 Piloto para la implementación de la MGP

## Slide 22
EDT – 5.0 Informe Final
Notes: Revision con el sponso pddp
Implementación de la herramienta de software

## Slide 23
EDT – 6.0 Gestión del Cambio
Notes: Revision con el sponso pddp
Implementación de la herramienta de software

## Slide 24
PLAZOS
Notes: Revision con el sponso pddp
Implementación de la herramienta de software

## Slide 25
ORGANIGRAMA
Notes: Revision con el sponso pddp
Implementación de la herramienta de software

## Slide 26
PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS
Código del Riesgo | R001
Descripción del Riesgo | Podría suceder que el contenido de la primera versión del Diagnóstico de la Situación Actual no sea lo que el cliente esperaba.
Causa Raíz | Debido a la falta de información y/o colaboración, baja participación y/o conocimiento.
Entregables Afectados | 1.4 Informe de Diagnóstico de la Situación Actual
Responsable del Riesgo | Dharma
Respuestas Planificadas | Coordinar con cliente qué requiere revisar y el nivel de la información a consignar en el informe.

## Slide 27
PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS
Código del Riesgo | R002
Descripción del Riesgo | Podría suceder que el personal que conozca el proyecto no esté disponible o tenga poca disponibilidad durante la ejecución del piloto.
Causa Raíz | Debido a la subestimación de la importancia, falta de colaboración, participación, o alta carga laboral y/o mayores prioridades.
Entregables Afectados | 4.2 Realización de Proyecto Piloto
Responsable del Riesgo | Dharma
Respuestas Planificadas | Dharma debe coordinar tempranamente con el cliente la participación del personal que conozca los proyectos seleccionados para los pilotos a ejecutarse.

## Slide 28
PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS
Código del Riesgo | R003
Descripción del Riesgo | Podría suceder que el contenido de la primera versión del informe de la Ejecución del Piloto no sea lo que el cliente esperaba.
Causa Raíz | Debido a la falta de información y/o colaboración, baja participación y/o conocimiento.
Entregables Afectados | 4.3 Informe de la Ejecución del Piloto
Responsable del Riesgo | Dharma
Respuestas Planificadas | Coordinar con cliente qué requiere revisar y el nivel de la información a consignar en el informe.

## Slide 29
Fin de la Presentación