## Slide 1: Proyecto Control Electrónico del IGV Reunión de Seguimiento GDS GCS
23.07.2018

## Slide 2: Control Electrónico del IGV
 | Entregable | Fecha Esperada | Fecha Planificada | S | Riesgos
1.1 Disponibilidad de Información |  |  |  |  | 
 | 1.1.1 Modelo de IGV – Teradata (incluye procesos de carga) | 31/05/2018 | 28/06/2018 (carga de Libros) |  | Fecha fin de proceso de generación de capa: 23.07.2018.
 | 1.1.2 Modelo de PN – Teradata (no incluye procesos de carga) | 19/06/2018 | 19/06/2018 |  | Carga de insumos proyectadas para 31.08.2018. Esta pendiente el envío del informe de mapeo de las fuentes de datos: - Fin de desarrollo - Fin de calidad - Implantación - Cantidad de registrados por cargar - Tiempo estimado para realizar la carga

## Slide 3: Control Electrónico del IGV
 | Entregable | Fecha Esperada | Fecha Planificada | S | Riesgos
1.2. Gestión de Riesgo del Cumplimiento Tributario del IGV |  |  |  |  | 
 | 1.2.1 Matriz: Perfil de Riesgo del Contribuyente | 30/06/2018 | 30/06/2018 |  | En estabilización
 | 1.2.1 Matriz: Perfil de Riesgo del Contribuyente - Consulta | 30/06/2018 | 27/07/2018 |  | Inicio de pruebas de aceptación:
 | 1.2.2 Variables del IGV para la selección en la gestión masiva y selectiva | 30/06/2018 | 31/07/2018 |  | Al 23.07 se instalará y ejecutará en producción las variables 1,2,3 y 4. La Variable 5 “Crédito fiscal de notas de crédito no anotadas” requiere el reprocesamiento de capas.

## Slide 4: Control Electrónico del IGV
 | Entregable | Fecha Esperada | Fecha Planificada | S | Riesgos
1.2. Gestión de Riesgo del Cumplimiento Tributario del IGV |  |  |  |  | 
 | 1.2.4 Actualizar vinculaciones a los ONR | 30/06/2018 | 31/07/2018 (fase 1) 02/11/2018 (fase 2) |  | En pruebas de aceptación.
 | 1.2.7 APP de Consulta de Cumplimiento Tributario del IGV | 31/07/2018 | 30/09/2018 |  | Solera enviará cronograma de construcción de APP Sunat Contigo. Determinar participación de Calidad y Desarrollo en equipo ágil de solera. Se precisa que Katia Avilés brinde cronograma de los servicios de recaudación.
 | 1.2.8 Tablero de Gestión y Seguimiento del Control Electrónico del IGV | 31/08/2018 | Fase1 21/09 Fase2 26/10 Fase3 31/12 |  | 

## Slide 5: Control Electrónico del IGV
 | Entregable | Fecha Esperada | Fecha Planificada | S | Riesgos
1.3. Actualización del Registro Único de Contribuyente |  |  |  |  | 
 | 1.3.1. Campaña de Actualización email | 30/06/2018 | 30/06/2018 |  | Implantado.
 | 1.3.2. Campaña de Actualización celular | 30/06/2018 | 30/06/2018 |  | Implantado.

## Slide 6: Control Electrónico del IGV
 | Entregable | Fecha Esperada | Fecha Planificada | S | Riesgos
1.4. Controles electrónicos a la autorización y emisión de CdP |  |  |  |  | 
 | 1.4.2. Restricción a la Autorización de CdP | 30/06/2018 | 30/06/2018 |  | Implantado. Se esta gestionando la post-implantación (problemas de duplicidad de rangos).
 | 1.4.3. Limitación de CdP Autorizados | 31/05/2018 | 30/09/2018 |  | Planificado.
 | 1.4.5. Servicio Web de Consulta Integrada de Comprobantes de Pago, web services | 30/06/2018 | 25/09/2018 |  | Planificado

## Slide 7: Control Electrónico del IGV
 | Entregable | Fecha Esperada | Fecha Planificada | S | Riesgos
1.4. Controles electrónicos a la autorización y emisión de CdP |  |  |  |  | 
 | 1.4.7. Comprobante de contingencia al CPE | 31/07/2018 | 31/08/2018 |  | Se realizó Solicitud de Cambio por estabilización del proyecto Autorización de CdP
1.5. Control del registro de compras y ventas electrónico (RCVE) |  |  |  |  | 
 | 1.5.4 Nuevo Padrón de omisos a la presentación del RCVE | 15/08/2018 | 15/08/2018 |  | FSW demora en corrección de errores reportador por Calidad.(8 días) Se ha solicitado a Calidad Informe de cuanto se demora FSW en atender errores.
 | 1.5.4.3 Automatización de la generación y emisión de sanciones con LE | 15/08/2018 | En Planificación |  | No se cuenta con versión definitiva del MPN, planificada para el 17/07, pospuesta para el 19/07

## Slide 8: Control Electrónico del IGV
 | Entregable | Fecha Esperada | Fecha Planificada | S | Riesgos
1.6. Control de Declaración IGV - Renta Mensual |  |  |  |  | 
 | 1.6.1. Reemplazo de PDT por Declara Fácil con propuesta de DJ | 31/08/2018 | 31/08/2018 |  | 
 | 1.6.3. Determinación de omisos a la DJ del IGV Renta Mensual | 01/06/2018 | 01/06/2018 |  | 
 | 1.6.4 Determinación de omisos a la DDJJ IGV Renta Mensual - Comprobante Único | 30/09/2018 | No Definido |  | 

## Slide 9: Control Electrónico del IGV
 | Entregable | Fecha Esperada | Fecha Planificada | S | Riesgos
1.7. Fiscalización: Gestión Masiva de Control del IGV |  |  |  |  | 
 | 1.7.1 Perfil para seleccionar Acción masiva | 30/06/2018 | 31/07/2018 (Fase 1) |  | Desarrollo se encuentra elaborando el cronograma de Solución Definitiva. Fecha de compromiso 27.07
 | 1.7.2. Nuevo CUCV que integra el Gema WEB | 30/10/2018 | 30/10/2018 |  | No se cuenta con el cronograma actualizado de los componentes analíticos. Cronograma enviado por Guisella Armacanqui no cumple con fecha hito (31.10). Se requiere revisión por DDSANA. No se cuenta con el cronograma de Perfil de Asignación de Canales Masivos (C.Roldan).
 | 1.7.3 Notificación a través del SINE las Acciones Inductivas (Cartas y Esquelas) y generación de expediente electrónico de gestión inductiva | 31/08/2018 | 31/08/2018 |  | 
 | 1.7.5. Utilización del CRM como soporte a las campañas de gestión inductiva | 31/12/2018 | No Definido |  | 

## Slide 10: Control Electrónico del IGV
 | Entregable | Fecha Esperada | Fecha Planificada | S | Riesgos
1.9. Fiscalización Parcial Electrónica del IGV |  |  |  |  | 
 | 1.9.1. Piloto de fiscalización parcial electrónica de comprobantes duplicados | 15/07/2018 | 31/07/2018 (piloto) |  | Se dio conformidad de las pruebas de la variable 5 con data de desarrollo. Lunes 23.07 se realizará pruebas de aceptación con data de producción. Problemas al cargar data al ambiente de calidad (P. Espinoza y Rocio Quispe). Debe estar listo al 23.07.
 | 1.9.2. Fiscalización parcial electrónica de diferencias entre RCVE y DJ de IGV | 30/09/2018 | No Planificado |  |