## Hoja1
N° | Entregable | Supervisión Desarrollo | Supervisión Calidad | DESARROLLO |  |  | CALIDAD |  | % Avance | Observaciones
|  |  |  | Inicio | Fin Diseño | Fin Desarrollo | Inicio | Fin
2 | Consulta de valores pendientes de pago | Eduardo Yataco | Patricia Espinoza | 2018-07-16 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 372061 | 80% | Campos para la consulta de valores pendientes: Periodo, N° de formulario, Fecha de resentación, Importe pagado.
3 | Reporte Electrónico de valores pendientes de pago | Eduardo Yataco | Patricia Espinoza | 2018-07-16 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 372061 | 80%
4 | Consulta de facturas | Victor Mendieta | Alexei Reyes | 2018-07-23 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-08-23 | 2018-08-31 | 0% | Se reutilizará
5 | Consulta de declaraciones y pago | Katia Avilés | Mario Purilla | 2018-07-25 | 2018-08-20 | 2018-09-11 | 2018-08-07 | 2018-08-14 | 0% | Enviarán nueva estimación el 23.07
6 | Reporte Electrónico de declaraciones y pago | Katia Avilés | Mario Purilla | 2018-07-25 | 2018-08-20 | 2018-09-11 | 2018-09-03 | 2018-09-11 | 0% | Enviarán nueva estimación el 23.07
7 | Notificaciones Push – invocación a servicio de Proveedor | William Galindez | Patricia Espinoza | 2018-07-30 |  | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-20 | 0% | Solera envío servicio para ser usado por SUNAT.
8 | Generar Reporte Electrónico de Ficha RUC | William Galindez | Mario Purilla | 2018-08-28 | 2018-09-14 | 2018-10-26 | 2018-11-05 | 2018-11-13 | 0%
9 | Consulta RUC (nuevos campos) | William Galindez | Mario Purilla | 2018-07-16 | 2018-07-25 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-21 | 20% | Se agregarán nuevos campos. Comprobantes con autorización de impresión y Padrones (Buen Contribuyente, Agente de retención, etc)
10 | Obtener pregunta segura (recuperación de clave SOL) | William Galindez | Mario Purilla | 2018-07-23 | 2018-08-27 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-24 | 0%
11 | Validar respuesta a la pregunta segura (recuperación de clave SOL) | William Galindez | Mario Purilla | 2018-07-23 | 2018-08-27 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-24 | 0%
12 | Datos de emisión electrónica en Ficha RUC | Victor Mendieta | Alexei Reyes | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 2018-08-06 | 2018-08-10 | 0% | 1) Datos de emisión electrónica en Ficha RUC.- Servicio web que permita obtener los siguientes datos a partir de un número de RUC: • Indicador de si se encuentra afiliado al Sistema de Emisión Electrónica • Fecha desde cuándo se encuentra afiliado al Sistema de Emisión Electrónica • Indicador de si se encuentra afiliado al Programa de Libros Electrónicos • Fecha desde cuándo se encuentra afiliado al Programa de Libros Electrónicos Estos datos se muestran actualmente en la consulta SOL del Portal y sería un servicio a ser utilizado por el nuevo App que se está construyendo
13 | Matriz de Riesgo | William Galindez | Mario Purilla | Implantado |  |  |  |  | 100%
14 | Fecha de Vencimiento de la declaración para un RUC | Erwin Palomino |  | 2018-07-23 |  |  |  |  | 0% | Se subirá a la Nube. Las tablas son: CVE = cronograma de vencimiento (bd sirat dependencia, centralizada a partir del 2017) VES = cronograma de vencimientos especiales (incluye BUC) (bd recauda central) Se registra la información una vez al año pero eventualmente se solicita la actualización por alguna indicación o resolución.

## Hoja3
1 a 10 de 10
Fecha | Hora Inicio | Hora Fin | Minutos Autorizados | Saldo
2018-04-16 | 18:30 | 21:33 | 183 | 183
2018-04-17 | 18:30 | 19:30 | 60 | 60
2018-05-03 | 17:30 | 20:04 | 154 | 154
2018-06-04 | 17:30 | 19:05 | 95 | 95
2018-06-25 | 17:30 | 19:17 | 107 | 107
2018-06-26 | 17:30 | 18:18 | 48 | 48
2018-07-09 | 17:30 | 21:43 | 253 | 253
2018-07-12 | 17:30 | 17:41 | 12 | 12
2018-07-12 | 18:00 | 20:56 | 176 | 176
2018-07-13 | 17:30 | 19:45 | 135 | 135
1223
|  |  |  | 480 | 2.5479
[5 empty] | 17:30 | 23:59 | 6:29
360

## Servicio RUC
Los datos que figuran en rojo aparentemente no están en el servicio web pero sí en la Consulta SOL del Portal:
App | Servicio web | Lo Incluirá
Nombre o Razón Social | getDatosPrincipales
Estado | getDatosPrincipales
Condición | getDatosPrincipales
Sistema de emisión electrónica | <No se tiene en servicio> | V.MENDIETA
Libros electrónicos | <No se tiene en servicio> | V.MENDIETA
Tipo de contribuyente | getDatosPrincipales
Nombre comercial | getDatosSecundarios
Domicilio Fiscal | getDomicilioFiscal
Actividades económicas | getDatosPrincipales
Comprobantes con autorización de impresión | <No se tiene en servicio> | W.GALINDEZ
Comprobantes electronicos | <No se tiene en servicio> | V.MENDIETA
Padrones (Buen Contribuyente, Agente de retención) | <No se tiene en servicio> | W.GALINDEZ