METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA OGTI - SIS

2017

Dharma Consulting para OGTI-SIS

09/10/2017

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1 | AH |  |  | 09/10/2017 | Entregable contractual |

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO	3

1.	INTRODUCCIÓN	4

2.	OBJETIVOS DE LA METODOLOGÍA	5

3.	ALCANCES DE LA METODOLOGÍA	6

4.	MARCO METODOLÓGICO REFERENCIAL	7

5.	DEFINICIONES	10

5.1	Definiciones generales	10

5.1.1	Proyecto	10

5.1.2	Gestión de Proyectos	10

5.1.3	Jefe de Proyectos	11

5.1.4	Metodología de Gestión de Proyectos	12

6.	CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN TIPO DE METODOLOGÍA Y PROYECTO	13

6.1	Criterios para la identificación de un proyecto	13

6.2	Criterios para identificar la metodología referencial de gestión de proyectos	14

7.	PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS	16

7.1	Procesos de la gestión de proyectos incorportados en la mgp ogti - sis	16

7.1.1	Procesos de la Guía del PMBOK® incorporados a los Proyectos Tipo ‘A’	16

7.1.2	Procesos de la Guía del PMBOK® incorporados a los Proyectos Tipo ‘B’	18

7.1.3	Procesos de la Guía del PMBOK® incorporados a los Proyectos Tipo ‘C’	19

8.	SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS	21

8.1	Dimensiones para la Clasificación de Proyectos	21

8.2	Clasificación de los Proyectos	22

8.3	Esfuerzo Requerido por Clase de Proyecto	23

8.4	Formatos a Emplear según Clase de Proyecto	24

9.	ORGANIZACIÓN DE UN PROYECTO	27

9.1	Estructura Organizacional de los Proyectos en la OGTI-SIS	27

9.2	Roles y Responsabilidades	28

10.	DIAGRAMAS DE FLUJO Y PROCEDIMIENTOS POR CLASE DE PROYECTO	35

10.1	Gestión de la Demanda y Gobierno de la Cartera	36

10.2	Gestión de las Adquisiciones	43

10.3	Gestión de Cambios	48

10.4	Inicio de Proyectos Clase ‘A’	52

10.5	Inicio de Proyectos Clase ‘B’	56

10.6	Inicio de Proyectos Clase ‘C’	60

10.7	Planificación de Proyectos Clase ‘A’	64

10.8	Planificación de Proyectos Clase ‘B’	71

10.9	Planificación de Proyectos Clase ‘C’	78

10.10	Ejecución de Proyectos Clase ‘A’	84

10.11	Ejecución de Proyectos Clase ‘B’	88

10.12	Ejecución de Proyectos Clase ‘C’	92

10.13	Monitoreo y Control de Proyectos Clase ‘A’, ‘B’ y ‘C’	96

10.14	Cierre de Proyectos Clase ‘A’	101

10.15	Cierre de Proyectos Clase ‘B’	106

11.	INDICADORES DE DESEMPEÑO	111

12.1	Lista de Indicadores de la MGP	111

12.	LINEAMIENTOS GENERALES	114

13.	GLOSARIO DE TÉRMINOS	115

14.	ANEXOS	116

12.1	EDT – Proyecto Desarrollo de Sistemas	117

12.2	EDT – Proyecto de Infraestructura	117

12.3	EDT – Proyecto Seguridad de la Información	118

12.4	EDT – Proyecto de Gestión.	118

12.5	EDT – Proyecto Estadística BI	118

# RESUMEN EJECUTIVO

La Cooperación Técnica Belga (CTB) ha contratado a la empresa Dharma Consulting SAC para elaborar el “Desarrollo e Implementación de una Metodología de Gestión de Proyectos para la Oficina General de Tecnología de la Información del SIS”.

El presente documento, cuenta como objetivo presentar el detalle de la Metodología de Gestión de Proyectos (MGP) para la OGTI del SIS, entregable que corresponde al PRODUCTO 3.

La estructura de la MGP, cuyo alcance considera los proyectos bajo responsabilidad de la OGTI-SIS y liderados por las Unidades de Sistemas, Infraestructura Tecnológica y Estadística, se presenta a través de los siguientes elementos:

- Sistema de Clasificación de Proyectos.

- Estructura Organizacional de Proyectos.

- Descripción de Roles y Responsabilidades.

- Listado de Procesos de Gestión de Proyectos a ser empleados según la clasificación otorgada.

- Diagramas de Flujo y procedimientos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre, para los proyectos según su clasificación.

- Diagramas de Flujo y procedimientos de Gobierno y Gestión de la Demanda, Gestión de Cambios y Adquisiciones.

- Formatos estandarizados para la gestión de los proyectos.

# INTRODUCCIÓN

La Metodología de Gestión de Proyectos es un modelo de trabajo que ha sido diseñado con el objetivo de gestionar proyectos de forma eficaz (logro de los objetivos propuestos) y eficientemente (a través de un uso correcto de los recursos). Este modelo se basa en buenas prácticas de gestión de proyectos de la Guía del PMBOK® del Project Management Institute (PMI).

Esta metodología, tiene como finalidad cumplir los objetivos estratégicos de la Oficina General de Tecnología de la Información del Seguro Integral de Salud. En adelante denominaremos a la Metodología de Gestión de Proyectos simplemente como MGP y a la Oficina General de Tecnología de la Información del Seguro Integral de Salud como OGTI-SIS.

# OBJETIVOS DE LA METODOLOGÍA

Los objetivos propuestos en el diseño de la Metodología de Gestión de Proyectos (MGP) son los siguientes:

- Estandarizar el léxico y terminología empleados en la gestión de proyectos de la OGTI-SIS.

- Determinar cuándo un esfuerzo temporal deberá ser gestionado como un proyecto.

- Definir cuándo un proyecto deberá gestionarse bajo la metodología basada en el PMBOK (Project Management Body of Knowledge) o SBOK (Scrum Body of Knowledge).

- Definir un Sistema de Clasificación de Proyectos que permita segmentar el nivel de esfuerzo, a nivel de gestión, que deberá emplear el Jefe de Proyecto asignado en favor de logro de los objetivos trazados.

- Determinar la estructura organizacional de los proyectos de la OGTI del SIS, así como los roles y responsabilidades asociadas.

- Estandarizar los procesos que componen el ciclo de vida de los proyectos, así como los correspondientes al Gobierno y Gestión de la Demanda.

- Contar con formatos estandarizados que faciliten la gestión del proyecto por parte del Jefe responsable.

# ALCANCES DE LA METODOLOGÍA

La Metodología de Gestión de Proyectos (MGP) está diseñada para uso y aplicación en los proyectos bajo responsabilidad de la OGTI-SIS, y responde a los diferentes tipos de proyectos que son implementados. Proporciona una clasificación de los proyectos denominándolos clase A, B y C, basados según el nivel de esfuerzo demandado para su gestión y ejecución por las Unidades de Sistemas, Estadística e Infraestructura Tecnológica.

El alcance de la Metodología de Gestión de Proyectos (MGP) contempla los siguientes puntos:

- Las definiciones generales de gestión de proyectos.

- Los procesos seleccionados de gestión de proyectos definidos en la Guía del PMBOK® - 5ta edición e incluidos en la MGP.

- La organización sugerida para los proyectos.

- La definición de los roles del proyecto con sus respectivas funciones y responsabilidades.

- El sistema de clasificación de proyectos.

- Los procedimientos de gobierno y gestión de la demanda.

- Los procedimientos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre para los proyectos de clase A, B y C.

- Los procedimientos de gestión de cambios y adquisiciones.

- Los formatos de gestión de proyectos para su empleo.

# MARCO METODOLÓGICO REFERENCIAL

El Marco Metodológico referencial empleado para el diseño de la Metodología de Gestión de Proyectos (MGP) de la OGTI del SIS es el promovido por el Project Management Institute, es decir la Guía del PMBOK® - 5ta edición.

La Guía del PMBOK® - 5ta edición documenta los procesos para iniciar, planificar, ejecutar, monitorear y controlar, y cerrar un proyecto. Así mismo identifica los procesos de gestión de proyectos que han sido reconocidos como buenas prácticas para la mayoría de los proyectos. Estos procesos se aplican globalmente en proyectos de diversos sectores económicos.

El término Buenas prácticas significa que existe un acuerdo general en el cual se ha comprobado que la aplicación de esos procesos de gestión de proyectos aumenta las posibilidades de éxito en una amplia variedad de proyectos.

La Guía del PMBOK® - 5ta edición presenta los procesos en cinco grupos, definidos como los Grupos de Procesos de Gestión de Proyectos:

- Grupo de Procesos de Inicio.

- Grupo de Procesos de Planificación.

- Grupo de Procesos de Ejecución.

- Grupo de Procesos de Monitoreo y Control.

- Grupo de Procesos de Cierre.

La Tabla Nº 001 presenta los 47 procesos de gestión de proyectos descritos en la Guía del PMBOK® - 5ta edición.

| # Áreas de Conocimiento | # Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Grupo de Procesos de Inicio | # Grupo de Procesos de Planificación | # Grupo de Procesos de Ejecución | # Grupo de Procesos de Monitoreo y Control | # Grupo de Procesos de Cierre |
| # 4. Gestión de la Integración del Proyecto | # 4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto | # 4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto | # 4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto | # 4.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto # 4.5 Realizar el Control Integrado de Cambios | # 4.6 Cerrar el Proyecto o Fase |
| # 5. Gestión del Alcance del Proyecto |  | # 5.1 Planificar la Gestión del Alcance # 5.2 Recopilar Requisitos # 5.3 Definir el Alcance # 5.4 Crear la EDT/WBS |  | # 5.5 Validar el Alcance # 5.6 Controlar el Alcance |  |
| # 6. Gestión del Tiempo del Proyecto |  | # 6.1 Planificar la Gestión del Cronograma # 6.2 Definir las Actividades # 6.3 Secuenciar las Actividades # 6.4 Estimar los Recursos de las Actividades # 6.5 Estimar la Duración de las Actividades # 6.6 Desarrollar el Cronograma |  | # 6.7 Controlar el Cronograma |  |
| # 7. Gestión de los Costos del Proyecto |  | # 7.1 Planificar la Gestión de los Costos # 7.2 Estimar los Costos # 7.3 Determinar el Presupuesto |  | # 7.4 Controlar los Costos |  |
| # 8. Gestión de Calidad del Proyecto |  | # 8.1 Planificar la Gestión de la Calidad | # 8.2 Realizar el Aseguramiento de Calidad | # 8.3 Controlar la Calidad |  |
| # 9. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto |  | # 9.1 Planificar la Gestión de los Recursos Humanos | # 9.2 Adquirir el Equipo del Proyecto # 9.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto # 9.4 Gestionar el Equipo del Proyecto |  |  |
| # 10. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto |  | # 10.1 Planificar la Gestión de las Comunicaciones | # 10.2 Gestionar las Comunicaciones | # 10.3 Controlar las Comunicaciones |  |
| # 11. Gestión de los Riesgos del proyecto |  | # 11.1 Planificar la Gestión de Riesgos # 11.2 Identificar los Riesgos # 11.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos # 11.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos # 11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos |  | # 11.6 Controlar los Riesgos |  |
| # 12. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto |  | # 12.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones | # 12.2 Efectuar las Adquisiciones | # 12.3 Controlar las Adquisiciones | # 12.4 Cerrar las Adquisiciones |
| # 13. Gestión de los Interesados del Proyecto | # 13.1 Identificar a los Interesados | # 13.2 Planificar la Gestión de los Interesados | # 13.3 Gestionar la Participación de los Interesados | # 13.4 Controlar la Participación de los Interesados |  |

Tabla N° 001: Procesos de Gestión de Proyectos de la Guía del PMBOK® - 5ta Edición.

Cabe resaltar que los procesos seleccionados y que forman parte de la MGP de la OGTI del SIS, se describen en la sección 7 del presente documento.

# DEFINICIONES

## Definiciones generales

## Proyecto

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único, y tiene las siguientes características:

- Esfuerzo. Representa todo el trabajo que debe realizarse para elaborar el o los productos, servicios o resultados del proyecto.

- Temporal. Significa que todo proyecto tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. El proyecto no necesariamente termina cuando se concluyen todos los trabajos y se termina de elaborar el producto, servicio o resultado. El proyecto puede terminar por una de las siguientes razones:

- Se alcanzó el éxito del proyecto, es decir, se completaron todos los trabajos y productos, servicios o resultados esperados con los niveles de calidad aprobados.

- Porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos.

- Cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto.

- Único. Cada proyecto crea un producto, servicio o resultado que no es similar al de otro proyecto. El resultado del proyecto puede ser tangible o intangible. Aunque los elementos repetitivos pueden estar presentes en algunos productos entregables del proyecto y actividades, esta repetición no cambia las características fundamentales y únicas del trabajo del proyecto. Por ejemplo, si dos proyectos tienen previsto implementar un proyecto de instalación de la infraestructura tecnológica a dos sedes diferentes, los proyectos no tendrán exactamente el mismo cronograma ni el mismo presupuesto, ni el mismo esfuerzo, ya sea por aspectos relacionados a la ubicación geográfica, el conocimiento/tecnología a transferir, las necesidades a cubrir, etc. tampoco tendrán los mismos riesgos, y las personas involucradas en el proyecto no necesariamente serán las mismas y así sucesivamente.

- Elaboración progresiva. Otra característica de los proyectos es que la definición del alcance del proyecto y el alcance del producto, servicio o resultado, no están totalmente definidos en forma detallada al inicio del proyecto, sino que se deben irse elaborando en forma gradual en las etapas iniciales del proyecto, y esto se logra luego de muchas coordinaciones con los involucrados en el proyecto. Adicionalmente al alcance, los estimados de duraciones y costos también se van mejorando conforme avanza el proyecto. De modo que la planificación del proyecto mejora constantemente.

## Gestión de Proyectos

La Dirección de Proyectos (Gestión de Proyectos) es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requerimientos del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración “adecuada” de los 47 procesos de la dirección de proyectos, agrupados lógicamente, que conforman los 5 grupos de procesos. Estos 5 grupos de procesos son:

  - Inicio.

  - Planificación.

  - Ejecución.

  - Monitoreo y Control.

  - Cierre.

Debemos indicar que una aplicación adecuada responde a entender el contexto y la dinámica de la organización en la gestión de proyectos; ello conlleva a considerar dos aspectos:

- Seleccionar los procesos de los 47 procesos de dirección de proyectos que sean los más idóneos a implementar a la dinámica de la organización.

- Definir el nivel de implementación de cada proceso seleccionado, para que sea coherente con las necesidades y posibilidades de la organización.

Dirigir un proyecto por lo general implica, pero no se limita a:

    - Identificar requisitos (o requerimientos), tanto del proyecto como del producto del proyecto.

    - Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados según se planifica y ejecuta el proyecto.

    - Establecer, mantener y realizar comunicaciones activas, eficaces y de naturaleza colaborativa entre los interesados.

    - Gestionar los grupos de interés en el cumplimiento de los requisitos del proyecto y la creación de entregables del proyecto.

    - Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, calidad, cronograma, presupuesto, recursos y riesgos.

Figura N° 001: Restricciones de la Dirección de Proyectos.

Las circunstancias y características específicas de cada proyecto influirán sobre las restricciones en las que el Jefe de proyecto necesita concentrarse.

La relación entre estos factores es tal que, si alguno de ellos cambia, es probable que al menos otro se vea afectado. Por ejemplo, un adelanto en el cronograma a menudo implica aumentar el presupuesto, pues debe añadirse recursos adicionales para completar la misma cantidad de trabajo en menos tiempo. Si no es posible aumentar el presupuesto, se puede reducir el alcance o la calidad, para entregar un producto en menos tiempo por el mismo presupuesto. Los interesados en el proyecto pueden tener opiniones diferentes sobre cuáles son los factores más importantes, lo que crea un desafío aún mayor. Cambiar los requisitos del proyecto puede generar riesgos adicionales. El equipo del proyecto debe ser capaz de evaluar la situación y equilibrar las demandas a fin de entregar un proyecto exitoso.

## Jefe de Proyectos

Es el rol que asume una persona y que tiene en primera instancia la responsabilidad de lograr el éxito del proyecto, es decir, conseguir que se cumplan los objetivos del proyecto. En última instancia esta responsabilidad es del Patrocinador. Estos objetivos en forma general se refieren a conseguir que se cumpla el alcance, tiempo, costo y calidad del proyecto. De otro lado un Jefe de Proyectos debe reunir ciertas cualidades como son conocimientos, capacidades y destrezas en 2 campos: Dirección de Proyectos y Administración de Negocios, de otro lado debe tener habilidades interpersonales, como trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, solución de conflictos, entre otros.

A lo largo del desarrollo del proyecto tiene la responsabilidad de dirigir, gestionar, integrar, monitorear y controlar los trabajos del proyecto, así como mantener una comunicación permanente con el Gerente de Proyecto, para reportar el estado del proyecto, proponer soluciones/estrategias y obtener retroalimentación.

## Metodología de Gestión de Proyectos

La Metodología de Gestión de Proyectos, denominada MGP, es un modelo de trabajo que se traduce en un conjunto de lineamientos, definiciones, procedimientos y formatos, que ha sido diseñado de manera personalizada para la gestión de los proyectos en la OGTI-SIS, y que buscan estructurar y estandarizar la práctica de gestión de proyectos.

# CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN TIPO DE METODOLOGÍA Y PROYECTO

## Criterios para la identificación de un proyecto

Dentro de la MGP, adicional a las características propias de un proyecto (esfuerzo, temporal, único y elaboración progresiva), se ha considerado conveniente el diseño de la siguiente lista de verificación.

Esta lista de verificación permitirá, en caso el responsable asignado responda sí a todas las interrogantes, determinar si un determinado requerimiento recibido por la OGTI-SIS deba o no gestionarse como un Proyecto:

| # Elemento | # Pregunta | # Respuesta (Sí / No) |
| --- | --- | --- |
| # Sponsor | # ¿El esfuerzo a realizar requiere contar el respaldo de un Sponsor que deba estar al tanto de los avances y pueda representar al proyecto ante el usuario final? |  |
| # Acta de Constitución | # ¿El esfuerzo a realizar requiere desarrollar un Acta de Constitución que permita formalizar su inicio y su comunicación a otros interesados? |  |
| # Equipo de Proyecto | # ¿El esfuerzo a realizar necesita contar con un Equipo formal de Proyecto dedicado total o parcialmente al desarrollo de las actividades? |  |
| # Reuniones de Estatus | # ¿Por el esfuerzo a realizar se requerirá efectuar reuniones periódicas de estatus con los principales interesados para presentar los avances obtenidos y tomar decisiones? |  |
| # Riesgos | # ¿El esfuerzo a realizar requiere contar con una formal identificación y gestión de los riesgos? |  |
| # Control de Cambios | # ¿Por el esfuerzo a realizar se considera la posibilidad de la presencia de cambios que deban ser formalmente documentados y aprobados? |  |
| # Tiempo | # ¿El esfuerzo es mayor igual a 30 días? # Nota: Para el caso con proveedores, se solicitará alineen su gestión a la MGP OGTI-SIS. |  |

Tabla N° 002: Lista de Verificación para la Identificación de Proyectos

## Criterios para identificar la metodología referencial de gestión de proyectos

La MGP de la OGTI del SIS se encuentra basada en las Guías de PMBOK y SBOK. La Guía del PMBOK posee un enfoque tradicional de dirección de proyectos, en donde el alcance del proyecto se puede definir a su totalidad, se determinan plazos definidos y los recursos y costos pueden ser estimados en su totalidad desde la etapa de planificación. Por otro lado, la Guía del SBOK se orienta a ofrecer un enfoque ágil, el cual es empleado en proyectos con una mediana o alta incertidumbre, en donde es alta la posibilidad de cambios solicitados por los distintos interesados.

|  | Por favor coloque con una ‘X’ en qué nivel (entre los dos extremos) se encuentran el proyecto que posee a su cargo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # EXTREMO IZQUIERDO | # 3= # Totalmente de acuerdo | # 2= # De acuerdo | # 1 = Probablemente | # 1= # Mínimamente | # 2= # Muy poco | # 3= # Nada | # EXTREMO # DERECHO |
| Será posible definir el Alcance del proyecto en su totalidad desde el inicio |  |  |  |  |  |  | Será imposible definir el Alcance del proyecto desde el inicio |
| Será posible mantener los requisitos estables y sin cambios desde la planificación |  |  |  |  |  |  | Los requisitos serán totalmente cambiantes e inestables, imposibles de definir desde la planificación |
| De presentarse solicitudes de cambio, serían una rara excepción |  |  |  |  |  |  | Las solicitudes de cambio se presentarán de forma muy frecuente y no permitirán avanzar con el proyecto |
| Se podrán estimar totalmente el tiempo, los recursos y los costos desde la planificación |  |  |  |  |  |  | Es imposible estimar el tiempo, los recursos y los costos desde la planificación |
| Es imposible entregar partes modulares del producto final que sean totalmente funcionables y usables por el usuario final. |  |  |  |  |  |  | Es totalmente posible entregar modulares del producto que sean totalmente funcionables y usables por el usuario final |
| Puntaje (se obtiene de multiplicar el peso por el número de selecciones realizadas) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zona Metodología PMBOK |  |  | Zona Metodología SBOK |  |  |  |

Tabla N° 003: Comparativo para identificar la metodología de gestión de proyectos referencial (PMBOK o SBOK).

La tabla presentada permite recomendar si un proyecto específico debe ser gestionado a través de la metodología basada en el PMBOK o en su defecto, en el SBOK. Su interpretación se realiza de la siguiente manera. El Jefe de Proyecto asignado responderá a las sentencias formuladas asociándolas al nivel que considere, luego se procederá a multiplicar la cantidad de opciones marcadas con su correspondiente peso. Considerando el puntaje total obtenido en cada zona (Metodología PMBOK o SBOK), la recomendación será aplicar el tipo de metodología correspondiente.

A continuación, se presenta el siguiente ejemplo:

|  | Por favor coloque con una ‘X’ en qué nivel (entre los dos extremos) se encuentran el proyecto que posee a su cargo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # EXTREMO IZQUIERDO | # 3= # Totalmente de acuerdo | # 2= # De acuerdo | # 1 = Probablemente | # 1= # Mínimamente | # 2= # Muy poco | # 3= # Nada | # EXTREMO # DERECHO |
| Alcance totalmente definido desde el inicio |  | X |  |  |  |  | Alcance es imposible de definir desde el inicio |
| Requisitos totalmente definidos desde la planificación |  | X |  |  |  |  | Requisitos totalmente cambiantes e inestables, imposibles de definir desde la planificación |
| Solicitudes de cambio son una rara excepción |  |  | X |  |  |  | Solicitudes de cambio exageradamente frecuentes y no permiten avanzar con el proyecto |
| Se pueden estimar totalmente el tiempo, los recursos y los costos desde la planificación |  | X |  |  |  |  | Es imposible estimar el tiempo, los recursos y los costos desde la planificación |
| Es imposible entregar partes incompletas del producto que sean totalmente funcionables y usables por el usuario final. |  |  |  |  | X |  | Es totalmente posible entregar partes incompletas del producto que sean totalmente funcionables y usables por el usuario final |
| Puntaje (se obtiene de multiplicar el peso por el número de selecciones realizadas) | 2x3 + 1x2 = 8 |  |  | 2x1 = 2 |  |  |  |
|  | Zona Metodología PMBOK |  |  | Zona Metodología SBOK |  |  |  |

Dado que el resultado obtenido ha sido de ocho (8) puntos en Zona Metodología PMBOK vs dos (2) puntos para la zona Metodología SBOK, se recomienda considerar la gestión del proyecto bajo la Metodología PMBOK.

# PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS

## Procesos de la gestión de proyectos incorportados en la mgp ogti - sis

La Guía del PMBOK® - 5ta edición desarrolla 47 procesos de gestión de proyectos, de los cuales la MGP ha tomado como referencia los 47 procesos distribuidos en cantidades distintas según el tipo de proyecto definido (ver sección 8 – Sistema de Clasificación de Proyectos)

Sin embargo, es pertinente mencionar que se recomienda la aplicación de estos procesos, pero no se limita el uso de más procesos de gestión de proyectos, esto dependerá del juicio de experto por parte del Jefe de Proyecto designado.

## Procesos de la Guía del PMBOK® incorporados a los Proyectos Tipo ‘A’

La Tabla Nº 004 presenta los 41 procesos de gestión de proyectos descritos en la Guía del PMBOK® - 5ta edición y que han sido considerados para los Proyectos Tipos ‘A’.

| # Áreas de Conocimiento | # Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Grupo de Procesos de Inicio | # Grupo de Procesos de Planificación | # Grupo de Procesos de Ejecución | # Grupo de Procesos de Monitoreo y Control | # Grupo de Procesos de Cierre |
| # 4. Gestión de la Integración del Proyecto | # 4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto | # 4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto | # 4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto | # 4.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto # 4.5 Realizar el Control Integrado de Cambios | # 4.6 Cerrar el Proyecto o Fase |
| # 5. Gestión del Alcance del Proyecto |  | # 5.2 Recopilar Requisitos # 5.4 Crear la EDT/WBS |  | # 5.5 Validar el Alcance # 5.6 Controlar el Alcance |  |
| # 6. Gestión del Tiempo del Proyecto |  | # 6.2 Definir las Actividades # 6.3 Secuenciar las Actividades # 6.4 Estimar los Recursos de las Actividades # 6.5 Estimar la Duración de las Actividades # 6.6 Desarrollar el Cronograma |  | # 6.7 Controlar el Cronograma |  |
| # 7. Gestión de los Costos del Proyecto |  |  | # 7.3 Determinar el Presupuesto | # 7.4 Controlar los Costos |  |
| # 8. Gestión de Calidad del Proyecto |  | # 8.1 Planificar la Gestión de la Calidad | # 8.2 Realizar el Aseguramiento de Calidad | # 8.3 Controlar la Calidad |  |
| # 9. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto |  | # 9.1 Planificar la Gestión de los Recursos Humanos | # 9.2 Adquirir el Equipo del Proyecto # 9.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto # 9.4 Gestionar el Equipo del Proyecto |  |  |
| # 10. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto |  | # 10.1 Planificar la Gestión de las Comunicaciones | # 10.2 Gestionar las Comunicaciones | # 10.3 Controlar las Comunicaciones |  |
| # 11. Gestión de los Riesgos del proyecto |  | # 11.1 Planificar la Gestión de Riesgos # 11.2 Identificar los Riesgos # 11.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos # 11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos |  | # 11.6 Controlar los Riesgos |  |
| # 12. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto |  | # 12.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones | # 12.2 Efectuar las Adquisiciones | # 12.3 Controlar las Adquisiciones | # 12.4 Cerrar las Adquisiciones |
| # 13. Gestión de los Interesados del Proyecto | # 13.1 Identificar a los Interesados | # 13.2 Planificar la Gestión de los Interesados | # 13.3 Gestionar la Participación de los Interesados | # 13.4 Controlar la Participación de los Interesados |  |

Tabla N° 004: Procesos de Gestión de Proyectos de la Guía del PMBOK® - 5ta Edición para Proyectos Tipo ‘A’

## Procesos de la Guía del PMBOK® incorporados a los Proyectos Tipo ‘B’

La Tabla Nº 005 presenta los 36 procesos de gestión de proyectos descritos en la Guía del PMBOK® - 5ta edición y que han sido considerados para los Proyectos Tipos ‘B’.

| # Áreas de Conocimiento | # Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Grupo de Procesos de Inicio | # Grupo de Procesos de Planificación | # Grupo de Procesos de Ejecución | # Grupo de Procesos de Monitoreo y Control | # Grupo de Procesos de Cierre |
| # 4. Gestión de la Integración del Proyecto | # 4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto |  | # 4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto | # 4.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto # 4.5 Realizar el Control Integrado de Cambios | # 4.6 Cerrar el Proyecto o Fase |
| # 5. Gestión del Alcance del Proyecto |  | # 5.2 Recopilar Requisitos # 5.4 Crear la EDT/WBS |  | # 5.5 Validar el Alcance # 5.6 Controlar el Alcance |  |
| # 6. Gestión del Tiempo del Proyecto |  | # 6.2 Definir las Actividades # 6.3 Secuenciar las Actividades # 6.4 Estimar los Recursos de las Actividades # 6.5 Estimar la Duración de las Actividades # 6.6 Desarrollar el Cronograma |  | # 6.7 Controlar el Cronograma |  |
| # 7. Gestión de los Costos del Proyecto |  |  | # 7.3 Determinar el Presupuesto | # 7.4 Controlar los Costos |  |
| # 8. Gestión de Calidad del Proyecto |  | # 8.1 Planificar la Gestión de la Calidad | # 8.2 Realizar el Aseguramiento de Calidad | # 8.3 Controlar la Calidad |  |
| # 9. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto |  | # 9.1 Planificar la Gestión de los Recursos Humanos | # 9.2 Adquirir el Equipo del Proyecto |  |  |
| # 10. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto |  | # 10.1 Planificar la Gestión de las Comunicaciones | # 10.2 Gestionar las Comunicaciones | # 10.3 Controlar las Comunicaciones |  |
| # 11. Gestión de los Riesgos del proyecto |  | # 11.2 Identificar los Riesgos # 11.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos # 11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos |  | # 11.6 Controlar los Riesgos |  |
| # 12. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto |  | # 12.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones | # 12.2 Efectuar las Adquisiciones | # 12.3 Controlar las Adquisiciones | # 12.4 Cerrar las Adquisiciones |
| # 13. Gestión de los Interesados del Proyecto | # 13.1 Identificar a los Interesados |  | # 13.3 Gestionar la Participación de los Interesados | # 13.4 Controlar la Participación de los Interesados |  |

Tabla N° 005: Procesos de Gestión de Proyectos de la Guía del PMBOK® - 5ta Edición para Proyectos Tipo ‘B’

## Procesos de la Guía del PMBOK® incorporados a los Proyectos Tipo ‘C’

La Tabla Nº 006 presenta los 31 procesos de gestión de proyectos descritos en la Guía del PMBOK® - 5ta edición y que han sido considerados para los Proyectos Tipos ‘C’.

| # Áreas de Conocimiento | # Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Grupo de Procesos de Inicio | # Grupo de Procesos de Planificación | # Grupo de Procesos de Ejecución | # Grupo de Procesos de Monitoreo y Control | # Grupo de Procesos de Cierre |
| # 4. Gestión de la Integración del Proyecto | # 4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto |  | # 4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto | # 4.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto # 4.5 Realizar el Control Integrado de Cambios | # 4.6 Cerrar el Proyecto o Fase |
| # 5. Gestión del Alcance del Proyecto |  | # 5.2 Recopilar Requisitos # 5.4 Crear la EDT/WBS |  | # 5.5 Validar el Alcance # 5.6 Controlar el Alcance |  |
| # 6. Gestión del Tiempo del Proyecto |  | # 6.2 Definir las Actividades # 6.3 Secuenciar las Actividades # 6.4 Estimar los Recursos de las Actividades # 6.5 Estimar la Duración de las Actividades # 6.6 Desarrollar el Cronograma |  | # 6.7 Controlar el Cronograma |  |
| # 7. Gestión de los Costos del Proyecto |  |  | # 7.3 Determinar el Presupuesto | # 7.4 Controlar los Costos |  |
| # 8. Gestión de Calidad del Proyecto |  | # 8.1 Planificar la Gestión de la Calidad |  | # 8.3 Controlar la Calidad |  |
| # 9. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto |  | # 9.1 Planificar la Gestión de los Recursos Humanos |  |  |  |
| # 10. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto |  |  | # 10.2 Gestionar las Comunicaciones | # 10.3 Controlar las Comunicaciones |  |
| # 11. Gestión de los Riesgos del proyecto |  | # 11.2 Identificar los Riesgos # 11.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos # 11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos |  | # 11.6 Controlar los Riesgos |  |
| # 12. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto |  | # 12.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones | # 12.2 Efectuar las Adquisiciones | # 12.3 Controlar las Adquisiciones | # 12.4 Cerrar las Adquisiciones |
| # 13. Gestión de los Interesados del Proyecto | # 13.1 Identificar a los Interesados |  |  |  |  |

Tabla N° 006: Procesos de Gestión de Proyectos de la Guía del PMBOK® - 5ta Edición para Proyectos Tipo ‘C’

# SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS

La MGP debe agregar valor al proceso de gestión de proyectos, más que simplemente proporcionar funciones administrativas y generar documentación. Por lo tanto, para determinar qué procesos y documentos de gestión de proyectos se tiene que utilizar, se requiere establecer un sistema de clasificación de proyectos.

La MGP propone un sistema de clasificación de proyectos, tomando como base las dimensiones de presupuesto, duración y nivel de impacto del proyecto. Además, propone diferenciar el esfuerzo requerido para la gestión del proyecto mediante el uso de tres clases de proyectos denominados clase A, B y C, para proyectos grandes, medianos y pequeños respectivamente.

Será en el proceso de Gobierno y Gestión de la Demanda, dónde el Jefe de Unidad efectuará una pre-clasificación la misma que será confirmada por el Jefe de Proceso, durante las actividades de construcción del Perfil del Proyecto, y notificada al Sponsor para su conformidad e inicio formal del proyecto.

## Dimensiones para la Clasificación de Proyectos

Las dimensiones consideradas para la clasificación de proyectos son: presupuesto, duración e impacto del proyecto. Los rangos de clasificación por las variables de presupuesto y duración se detallan en las Tablas Nº 007 y 008 respectivamente. La variable impacto es determinada considerando cuatro factores con sus respectivos pesos indicados en la Tabla N° 009.

| Clasificación por Presupuesto del Proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rango (S/.) | Tipo | Puntaje de Presupuesto |
| Mayores que 500,000 | Alto Presupuesto | 3 |
| Más de 100,00 hasta 500,000 | Mediano Presupuesto | 2 |
| Hasta 100,000 | Bajo Presupuesto | 1 |

Tabla N° 007: Clasificación por Presupuesto del Proyecto.

| Clasificación por Duración del Proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rango (Meses) | Tipo | Puntaje de Duración |
| Mayor a 9 meses | Larga Duración | 3 |
| Más de 3 y hasta 9 meses | Mediana Duración | 2 |
| Hasta 3 meses | Corta Duración | 1 |

Tabla N° 008: Clasificación por Duración del Proyecto

| Factores y Pesos por la Dimensión ‘Impacto’ del Proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| Factores | Peso | Rango de Calificación (*) |
| Alineamiento al Plan Estratégico Institucional (PEI) | 25% | 1 a 5 |
| Impacto a nivel Operativo y/o de Sistemas | 20% | 1 a 5 |
| Impacto en Procesos Core | 35% | 1 a 5 |
| Seguridad de la Información | 20% | 1 a 5 |

Tabla N° 009: Factores y Pesos por la Dimensión ‘Impacto’ del Proyecto

(*) Para la calificación, se empleará la siguiente Escala Likert: 1 califica para “muy poco impacto”, 2 califica para “poco impacto”, 3 califica para “impacto mediano”, 4 califica para “alto impacto”, 5 califica para “muy alto impacto”

| Clasificación por Impacto del Proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ponderado | Tipo | Puntaje de Impacto |
| Más de 4 y hasta 5 | Muy Alto Impacto | 5 |
| Más de 3 y hasta 4 | Alto Impacto | 4 |
| Más de 2 y hasta 3 | Mediano Impacto | 3 |
| Más de 1 y hasta 2 | Bajo Impacto | 2 |
| Hasta 1 | Muy Bajo Impacto | 1 |

Tabla N° 010: Clasificación por Impacto del Proyecto

## Clasificación de los Proyectos

Como se ha mencionado anteriormente, se propone que los proyectos sean diferenciados mediante tres clases de proyectos, para asignar el esfuerzo requerido de la gestión del proyecto, es decir, un proyecto grande requiere un mayor esfuerzo y dedicación del Jefe de Proyecto, mientras que un proyecto pequeño requiere un menor esfuerzo y dedicación, entiéndase por esfuerzo la dedicación y la cantidad de procedimientos y formatos a utilizar para la gestión del proyecto.

No obstante, el Comité de Sistemas OGTI-SIS podrá decidir la asignación de un proyecto a un nivel más alto o más bajo de la clasificación propuesta:

Para identificar la clase de proyecto, según las dimensiones de la clasificación de proyectos de la MGP, tiene que realizar los siguientes pasos:

- En base al presupuesto aprobado del proyecto se tiene que identificar el rango y puntaje correspondiente en la Tabla N° 007.

- En base a la duración estimada del proyecto se tiene que identificar el rango y puntaje correspondiente en la Tabla N° 008.

- Por la dimensión impacto, se asigna una calificación a cada uno de los factores indicados, seguidamente se multiplican con el peso asignado, se suman los valores y con ello se obtiene el puntaje correspondiente a la Tabla N° 010

- Se procede a sumar el puntaje del presupuesto, duración e impacto, obtenidos en los pasos anteriores, considere como referencia la Tabla N°011.

- Tomando como referencia el puntaje total ubique el rango y clase correspondiente del proyecto en la Tabla N° 012.

| Puntaje por Presupuesto | Puntaje por Plazo | Puntaje por Impacto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Tabla N° 011: Definición de Clasificación Proyectos según el puntaje total.

| Clase | Descripción | Rangos de Puntaje Total |
| --- | --- | --- |
| A | Grande | Mayor que 8 hasta 11 |
| B | Mediano | Mayor que 5 hasta 8 |
| C | Pequeño | De 3 hasta 5 |

Tabla N° 012: Rangos de Puntaje Total para la Clasificación de Proyectos.

A continuación, se presenta el siguiente ejemplo a modo de aplicación del Sistema de Clasificación de Proyectos.

Datos del Proyecto:

- Presupuesto: S/. 450,000.00 soles.

- Duración: 9 meses

- Calificación de Impacto:

  - Calificación 5 por el factor Alineamiento al Plan Estratégico Institucional (PEI)

  - Calificación 3 por el factor Impacto a nivel Operativo y/o de Sistemas

  - Calificación 3 por el factor Impacto en Procesos Core

  - Calificación 3 por el factor Seguridad de la Información

Determinación de Puntajes por el Proyecto:

- Puntaje por Presupuesto: 2, el valor de S/. 450,000 se encuentra en el rango Más de 100,00 hasta 500,000.

- Puntaje por Duración: 2, el valor de 9 meses se encuentra en el rango Más de 3 y hasta 9 meses.

- Puntaje Impacto: 3.5, se determina en el siguiente cuadro

Puntaje Total y Determinación de Tipo de Proyecto:

- Puntaje Presupuesto: 2

- Puntaje Duración: 2

- Puntaje Impacto: 3.5

Total: 7.5

Este valor está en el rango de puntaje total “Mayor a 5 hasta 8”, por tanto, le corresponde la clase de proyecto B.

## Esfuerzo Requerido por Clase de Proyecto

| Clase de Proyecto | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedimientos | 8 | 8 | 8 |
| Procesos de Dirección de Proyecto | 41 | 36 | 31 |
| Formatos de Gestión del Proyecto Exigibles | 32 | 26 | 21 |
| Formatos de Gestión del Proyecto Recomendables | 32 | 32 | 32 |

Tabla N° 013: Esfuerzo requerido por clase de proyecto.

## Formatos a Emplear según Clase de Proyecto

| Procedimiento | Correlativo | Siglas | Formato | Clase de Proyecto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C |
| Gestión de la Demanda | F001 | DMP | Documento Requerimiento Pre-Proyecto | X | X | X |
| Gestión de la Demanda | F002 | MAR | Matriz Atención Requerimientos y Proyectos | X | X | X |
| Gestión de la Demanda | F003 | PER | Perfil de Proyecto | X | X | X |
| Gestión de la Demanda | F004 | ACT | Acta de Reunión | X | X | X |
| Inicio | F005 | APR | Acta de Constitución de Proyecto | X | X | X |
| Inicio | F006 | RIN | Registro de Interesados | X | X | X |
| Inicio | F007 | CIN | Clasificación de Interesados | X | X |  |
| Planificación | F008 | REQ | Documentación de Requisitos | X |  |  |
| Planificación | F009 | MTR | Matriz de Trazabilidad de Requisitos | X | X | X |
| Planificación | F010 | EDT | Estructura de Descomposición de Trabajo (EDT) | X | X | X |
| Planificación | F011 | DIC | Diccionario EDT | X | X | X |
| Planificación | F012 | MET | Métrica de Calidad | X | X | X |
| Planificación | F013 | MAC | Matriz Actividades de Calidad | X |  |  |
| Planificación | F014 | CAP | Cuadro de Adquisición de Personal | X | X | X |
| Planificación | F015 | ORG | Organigrama del Proyecto | X | X | X |
| Planificación | F016 | RAM | Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) | X | X | X |
| Planificación | F017 | COM | Matriz de Comunicaciones | X | X |  |
| Planificación | F018 | RIE | Plan de Respuesta a Riesgos | X | X | X |
| Planificación | F019 | ADQ | Matriz de Adquisiciones* | X (En caso se necesite) | X (En caso se necesite) | X (En caso se necesite) |
| Planificación | F020 | EGI | Estrategia de Gestión de Interesados | X | X |  |
| Planificación | F021 | PGC | Plan de Gestión de Cambios (Estándar) | X | X | X |
| Planificación | F022 | PRE | Presupuesto del Proyecto | X | X | X |
| Planificación | F023 | PDP | Plan de Dirección de Proyecto (Estándar) | X |  |  |
| Planificación | F024 | CHK | Checklist presentación Plan de Dirección de Proyecto | X |  |  |
| Ejecución | F025 | DIR | Directorio de Equipo de Proyecto | X | X |  |
| Ejecución | F026 | ECT | Evaluación de Competencias Trabajar en Equipo | X |  |  |
| Ejecución | F027 | EST | Encuesta de Satisfacción sobre el Trabajo en Equipo | X |  |  |
| Ejecución | F028 | AUD | Informe de Auditoría de Calidad | X | X |  |
| Ejecución | F029 | INC | Registro de Incidentes / Polémicas de Gestión del Proyecto | X | X | X |
| Monitoreo y Control | F030 | INS | Inspección de Calidad | X | X | X |
| Monitoreo y Control | F031 | IME | Informe de Métricas de Calidad | X | X | X |
| Monitoreo y Control | F032 | INF | Informe de Estado del Proyecto | X | X | X |
| Cierre | F033 | IAD | Informe de Auditoría de Adquisición | X |  |  |
| Cierre | F034 | ACE | Acta de Aceptación de Proyecto | X | X | X |
| Cierre | F035 | LEC | Relación de Lecciones Aprendidas Generadas | X | X | X |
| Gestión de los Cambios | F036 | SDC | Solicitud de Cambio* | X (En caso se necesite) | X (En caso se necesite) | X (En caso se necesite) |
| Gestión de los Cambios | F037 | ESC | Estado de las Solicitudes de Cambio* | X (En caso se necesite) | X (En caso se necesite) | X (En caso se necesite) |
| Gestión de Adquisiciones | F038 | TDR | Términos de Referencia* | X (En caso se necesite) | X (En caso se necesite) | X (En caso se necesite) |
| Gestión de Adquisiciones | F039 | SUS | Informe de Sustento* | X (En caso se necesite) | X (En caso se necesite) | X (En caso se necesite) |

(*) Formato será empleado en caso sea requerido

Tabla N° 014: Distribución de Formatos de Gestión por Clase de Proyecto

# ORGANIZACIÓN DE UN PROYECTO

La organización propuesta para la gestión de proyectos a soportar con la MGP es la que se indica a continuación, en ella destaca la presencia del Comité de Gobierno y Coordinador OGTI-SIS, entes responsables del proceso de Gestión de la Demanda y Gobierno de la cartera de proyectos. Asimismo, a nivel del Equipo de Proyecto se presenta al Jefe de Unidad como un Sponsor Técnico, quién dará asistencia y asesoría al Jefe de Proyecto responsable.

## Estructura Organizacional de los Proyectos en la OGTI-SIS

## Roles y Responsabilidades

Los roles identificados en el organigrama de un proyecto en el OGTI-SIS tienen a su cargo diferentes responsabilidades para la gestión de la demanda y gobierno, gestión del proyecto y gestión del producto.

La MGP propone una lista de responsabilidades de gestión de la demanda y proyecto para los roles identificados en el organigrama presentado. Se excluye de la MGP la lista de responsabilidades de gestión del producto, pues dichas responsabilidades varían por cada proyecto o área ejecutora del proyecto.

El Comité de Gobierno OGTI-SIS, es el órgano responsable de la evaluación de la pertinencia de una iniciativa de proyecto, así como de la revisión periódica de la Matriz de Requerimientos (que incluye proyectos y requerimientos activos y en espera de atención) para tomar decisiones respecto a su gobierno. Se sugiere esté conformado por El Director de la OGTI-SIS, Los Jefes de las Unidades de Sistemas, Infraestructura y Estadística, y el Coordinador del Comité OGTI-SIS.

### Comité de Gobierno OGTI-SIS

Responsabilidades: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?).

- Responsable de velar por el alineamiento de los proyectos con los Objetivos Estratégicos de la institución. - Toma las decisiones de selección y priorización de la cartera de proyectos. - Evalúa y controla el rendimiento global de la cartera de proyecto. - Determina acciones sobre el estado de los proyectos (Go - Stand by – Kill) - Resuelve los incidentes derivados por Coordinador del Comité OGTI-SIS. - Gestiona la capacidad (recursos, disponibilidad) asociada a la cartera de proyectos. - Definir y establecer los rangos del sistema de clasificación de proyectos de la MGP. - Propone mejoras a la MGP.

Niveles de Autoridad: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc.

- Autoridad total sobre la cartera de proyectos.

Tabla N° 015: Responsabilidades del Comité de Gobierno OGTI-SIS.

### Coordinador del Comité de Gobierno OGTI-SIS

Responsabilidades: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?).

- Responsable de convocar semanalmente a la Reunión de Comité. - Consolidar y presentar la Matriz de Requerimientos-Proyectos a la Reunión de Comité. - Proponer la agenda de reunión para el Comité OGTI-SIS. - Registra las decisiones tomadas por el Comité OGTI-SIS. - Consolidar y generar el Acta de Reunión con los acuerdos sostenidos por el Comité OGTI-SIS. - Comunicar las decisiones tomadas por el Comité a los Jefes de Unidad de la OGTI-SIS. - Propone mejoras a la MGP.

Niveles de Autoridad: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc.

- Definir la programación periódica para las reuniones del Comité OGTI-SIS.

Tabla N° 016: Responsabilidades del Coordinador del Comité de Gobierno OGTI-SIS.

### Sponsor del Proyecto

Objetivo del rol:

- Velar por el éxito final del proyecto y el logro de los beneficios propuestos.

Responsabilidades:

- Asume la responsabilidad final del éxito del proyecto. - Otorga la aprobación final del Acta de Constitución del Proyecto, Plan de Gestión de Proyecto (de ser el caso), Informes de Estado del Proyecto y Acta de Cierre del Proyecto. - Estar presente en las reuniones de Kick Off y presentación del Plan de Gestión de Proyecto (de ser el caso). - Estar presente en las reuniones de avance agendadas por el Jefe de Proyecto. - Formar parte del Comité de Control de Cambios del Proyecto. - Defender los intereses del proyecto frente a escenarios que impacten el buen desempeño del mismo. - Apoyar en la priorización de los requisitos del proyecto. - Vela por el alineamiento estratégico del portafolio. - Definir al colaborador que pueda reemplazarlo en su ausencia y cuente con suficiente autoridad para tomar decisiones. - Mantenerse al corriente del estado del proyecto junto con las decisiones tomadas.

Niveles de Autoridad:

- Autoridad total sobre el proyecto.

Sugerencias:

- Para proyectos de nivel organizacional con un impacto en el Seguro Integral de Salud se sugiere proponer como Sponsor al Jefe Institucional del SIS. - Para proyectos con un alto nivel de exposición de la OGTI frente a otras unidades del SIS, se sugiere proponer como Sponsor al Director OGTI. - Para proyectos que genera un impacto en una determinada unidad funcional del SIS, se sugiere proponer como Sponsor al Gerente de la Unidad que recibirá el mayor beneficio por parte del proyecto.

Tabla N° 017: Responsabilidades del Sponsor del Proyecto.

### Jefatura de Unidad

| Objetivos del Rol: |  |
| --- | --- |
| - Apoyar y asesorar al Jefe de Proyecto desde las etapas de pre proyecto y durante el proyecto. |  |
| Responsabilidades: |  |
| - Durante la gestión de la demanda, registrar el pre-proyecto en la Matriz de Requerimientos y Proyecto. - De ser el caso, asesorar al Jefe de Proyecto en aspectos de conocimiento del negocio y sus respectivos procesos. - Supervisar, apoyar y monitorear el uso de la metodología de gestión de proyectos. - Durante el inicio del proyecto tiene que revisar y aprobar el acta de constitución del proyecto, así como estar presente en la reunión de Kick Off del proyecto. - Durante la planificación del proyecto tiene que revisar, aprobar la planificación del proyecto y de ser el caso, estar presente en la reunión de presentación del Plan de Proyecto. - Durante el monitoreo y control del proyecto tiene que revisar y aprobar los informes de estado del proyecto. - Monitorear el buen performance de la gestión del proyecto y producto. - Monitorear la correcta gestión del proyecto mediante el uso de MS Project Server. - Ser responsable de centralizar y gestionar la información consolidada de la gestión de los proyectos de su unidad. - Formar parte del Comité de Control de Cambios del Proyecto. - Durante el cierre del proyecto tiene que revisar los resultados del proyecto y manifestar su acuerdo con el cierre del proyecto. |  |
| Niveles de Autoridad: |  |
| - Autoridad limitada sobre el proyecto. |  |
| Reporta a: A quién reporta dentro del proyecto. |  |
| - Al Sponsor del Proyecto |  |
| Supervisa a: A quiénes supervisa dentro del proyecto. |  |
| - Al Jefe de Proyecto y a los Miembros del Equipo de Proyecto. |  |
| Requisitos del Rol: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. |  |
| Conocimientos: Qué temas, materias, o especialidades debe conocer, manejar o dominar. | - Conocimiento y comprensión del negocio y de sus principales procesos. - Conocimientos, estándares y normativas del área de aplicación. - De gestión en general. - Conocimientos generales en gestión de proyectos. - Conocimientos de la MGP de la OGTI-SIS. |
| Habilidades: Qué habilidades específicas debe poseer y en qué grado. | - Entendimiento del ambiente del proyecto. - Habilidades interpersonales (liderazgo, desarrollo del espíritu de equipo, motivación, comunicación, influencia, toma de decisiones, conocimientos políticos y culturales, negociación, generar confianza, gestión de conflictos y entrenamiento). |

Tabla N° 018: Responsabilidades del Sponsor Técnico.

### Comité de Control de Cambios

| Objetivos del Rol: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Monitorear y controlar los cambios del proyecto. |  |  |  |
| Responsabilidades: |  |  |  |
| - Durante el monitoreo y control del proyecto tiene que revisar, evaluar, aprobar o rechazar las solicitudes de cambios del proyecto. - Reunirse periódicamente a la presentación de una Solicitud de Cambio. |  |  |  |
| Niveles de Autoridad: |  |  |  |
| - Aprobar o rechazar las solicitudes de cambio. |  |  |  |
| Reporta a: |  |  |  |
| - Al Sponsor del Proyecto |  |  |  |
| Supervisa a: |  |  |  |
| - Al Jefe de Proyecto en términos de monitoreo. |  |  |  |
| Sugerencias a: |  |  |  |
| Los integrantes del Comité de Control de Cambios sugeridos: - Jefe de Proyecto. - Jefe de Unidad (Sponsor Técnico). - Sponsor. |  |  |  |
| Requisitos del Rol: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. |  |  |  |
| Conocimientos: Qué temas, materias, o especialidades debe conocer, manejar o dominar. | - Conocimientos, estándares, y regulaciones del área de aplicación. - De gestión en general. - Conocimientos generales en gestión de proyectos. |  |  |
| Habilidades: Qué habilidades específicas debe poseer y en qué grado. | - Entendimiento del ambiente del proyecto. - Habilidades Interpersonales (liderazgo, desarrollo del espíritu de equipo, motivación, comunicación, influencia, toma de decisiones, conocimientos políticos y culturales, negociación, generar confianza, gestión de conflictos y entrenamiento). |  |  |
| Niveles de Autonomía para Aprobación o Rechazo de las Solicitudes de Cambio |  |  |  |
| Impacto en Plazo |  | Si cambio genera un aumento de plazo: - Mayor a 0% y Menor igual a 5% al plazo original del proyecto, el decisor será el Jefe de Proyecto. - Mayor a 5% y Menor igual a 10% al plazo original del proyecto, el decisor será el Jefe de Proyecto y el Jefe de Unidad. - Mayor a 10% al plazo original del proyecto, el decisor será el Jefe de Proyecto junto con el Jefe de Unidad y el Sponsor del Proyecto. |
| Impacto en Presupuesto |  | Si cambio genera un incremento del presupuesto: - Mayor a 0% y Menor igual a 5% al presupuesto original del proyecto, el decisor será el Jefe de Proyecto. - Mayor a 5% y Menor igual a 10% al presupuesto original del proyecto, el decisor será el Jefe de Proyecto y el Jefe de Unidad. - Mayor a 10% al presupuesto original del proyecto, el decisor será el Jefe de Proyecto junto con el Jefe de Unidad y el Sponsor del Proyecto. |

Tabla N° 019: Responsabilidades del Comité de Control de Cambios.

### Jefe de Proyecto

| Objetivos del Rol: |  |
| --- | --- |
| - Lograr los objetivos del proyecto a nivel de alcance, tiempo, costo y calidad. - Gestionar el proyecto durante el inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre, y procedimientos relacionados como control de cambios, fases de ejecución y compras. |  |
| Responsabilidades: |  |
| - Durante la etapa de pre-proyecto gestionar el desarrollo del Perfil del Proyecto, determinar el tipo de metodología a emplear y su clasificación respectiva. - Durante el inicio del proyecto tiene que gestionar y soportar las adquisiciones, identificar a los interesados del proyecto, generar el Acta de Constitución del Proyecto, presentarla al Jefe de Unidad y Sponsor del Proyecto, y realizar la reunión de Kick Off del proyecto. - Durante la planificación del proyecto tiene que elaborar los documentos de la Planificación del Proyecto, coordinar la asignación de los miembros del equipo del proyecto, coordinar y realizar la reunión de presentación del Plan de Gestión del Proyecto (de ser el caso), así como registrar y actualizar la información y/o cargar documentos en el Servidor de proyectos. - Durante la ejecución del proyecto tiene que asignar los recursos al equipo del proyecto, desarrollar y dirigir al equipo del proyecto, y asignar y distribuir el trabajo del proyecto. - Durante el monitoreo y control del proyecto tiene que gestionar las incidencias, reevaluar riesgos, controlar la aplicación de respuesta a los riesgos, reportar semanalmente el avance del trabajo real del proyecto, verificar las propuestas técnico-económicas de los proveedores; controlar el alcance, tiempo, costo, calidad, riesgos y adquisiciones del proyecto; elaborar el Informe de Estado del Proyecto semanalmente, y evaluar si se deben gestionar cambios. - Mantener de forma actualizada, correcta y oportuna la documentación del proyecto en el repositorio de documentos designado. - Revisar y aprobar las horas y avances de los miembros del equipo a través de la herramienta de Gestión de Proyectos. - Asegurar el correcto registro de los avances del proyecto en la herramienta de gestión. - Durante el cierre del proyecto tiene que revisar y cerrar las adquisiciones, cerrar ordenadamente el proyecto, elaborar las Actas de Cierre del Proveedor y del Proyecto, elaborar las lecciones aprendidas; recopilar, ordenar, clasificar y archivar los documentos del proyecto, y preparar y efectuar la reunión de cierre del proyecto. |  |
| Niveles de Autoridad: |  |
| - A nivel de la gestión del proyecto. |  |
| Reporta a: |  |
| - Al Sponsor del Proyecto y al Jefe de Unidad. |  |
| Supervisa a: |  |
| - Al Equipo del Proyecto. - Al Personal externo y/o proveedores contratados. |  |
| Requisitos del Rol: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. |  |
| Conocimientos: Qué temas, materias, o especialidades debe conocer, manejar o dominar. | - Conocimientos, estándares, y regulaciones del área de aplicación. - De gestión en general. - Conocimientos y Experiencia de Aplicación de la Guía del PMBOK. - Conocimientos de la MGP de la OGTI-SIS. |
| Habilidades: Qué habilidades específicas debe poseer y en qué grado. | - Entendimiento del ambiente del proyecto. - Habilidades Interpersonales (liderazgo, desarrollo del espíritu de equipo, motivación, comunicación, influencia, toma de decisiones, conocimientos políticos y culturales, negociación, generar confianza, gestión de conflictos y entrenamiento). |

Tabla N° 020: Responsabilidades del Jefe de Proyecto.

### Miembros del Equipo del Proyecto

| Objetivos del Rol: |  |
| --- | --- |
| - Elaborar los productos del proyecto. - Proporcionar información completa, correcta y oportuna al Jefe de Proyecto respecto a sus avances. |  |
| Responsabilidades: |  |
| - Durante la planificación del proyecto, a solicitud del Jefe de proyecto, tiene que revisar y confirmar la factibilidad de la Planificación del Proyecto y los documentos que la sustentan. - Durante la ejecución del proyecto tiene que elaborar los productos del proyecto, ya sea en forma directa y/o a través de dirigir, gestionar, monitorear y/o controlar el trabajo de los proveedores. - Durante el monitoreo y control del proyecto tiene que reportar semanalmente el avance del trabajo del proyecto. - Reportar correcta y oportunamente sus horas de trabajo real junto con los porcentajes de avance a través de la herramienta de gestión. Para el caso de Usuario Líder: - Participar activa y oportunamente en las definiciones del producto o servicio a generar. - Estar presente en las reuniones de estado del proyecto. - Ser un apoyo al Jefe de Proyecto en la priorización de requerimientos. - Ser un apoyo al Jefe de Proyecto en la identificación y prevención de riesgos en el proyecto. - Notificar al Jefe de Proyecto cualquier evento o decisión interna que podría generar un impacto en el desarrollo del proyecto. |  |
| Niveles de Autoridad: |  |
| - Ninguna. |  |
| Reporta a: A quién reporta dentro del proyecto. |  |
| - Al Jefe de Proyecto. |  |
| Supervisa a: |  |
| - Al Personal externo y/o proveedores contratados. |  |
| Requisitos del Rol: |  |
| Conocimientos: Qué temas, materias, o especialidades debe conocer, manejar o dominar. | - Conocimientos técnicos, de los estándares, y regulaciones del área de aplicación. - Conocimientos de la Guía del PMBOK. - Conocimientos de la MGP de la OGTI-SIS. Para el caso de Usuario Líder: - Conocimiento del negocio y procesos a ser impactados por el proyecto. |
| Habilidades: Qué habilidades específicas debe poseer y en qué grado. | - Entendimiento del ambiente del proyecto. |

Tabla N° 021: Responsabilidades de los Miembros del Equipo del Proyecto.

# DIAGRAMAS DE FLUJO Y PROCEDIMIENTOS POR CLASE DE PROYECTO

A continuación, se listan los distintos procedimientos que componen la MGP de la OGTI del SIS. Cada procedimiento posee el detalle de sus actividades, así como su diagrama de flujo respectivo.

Se cuentan con tres procedimientos genéricos para las tres (3) clases de proyecto:

- Gestión de la Demanda y Gobierno de la Cartera.

- Gestión de Cambios.

- Gestión de las Adquisiciones.

A su vez, se cuentan con los procedimientos asociados al Ciclo de Vida del proyecto y que han sido diseñados para cada una de las tres (3) clases de Proyecto:

- Inicio del Proyecto.

- Planificación del Proyecto.

- Ejecución del Proyecto.

- Monitoreo y Control del Proyecto.

- Cierre del Proyecto

.

## Gestión de la Demanda y Gobierno de la Cartera

| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO | Gestión de la Demanda y Gobierno OGTI-SIS. | CÓDIGO | OGTI-SIS-PR-001 |
| --- | --- | --- | --- |

| PROPÓSITO | Gestionar e identificar la totalidad de los proyectos y requerimientos activos, en espera de atención y construir el Perfil de Proyecto. |
| --- | --- |
| ALCANCE | Se lista el alcance general del procedimiento. - Identificar los proyectos y requerimientos activos y en espera de atención - Decidir la priorización de proyectos y requerimientos. - Comunicar las decisiones del Comité de Gobierno OGTI-SIS - Determinar la metodología de gestión de proyectos a emplear junto con la clase del proyecto. - Elaborar el Perfil de Proyecto. |
| SIGLAS Y DEFINICIONES | - Pedido: Solicitud presentada a la OGTI que requiere una atención por parte de su personal. - Requerimiento Pre Proyecto: Requerimiento que cumple con las características de un potencial proyecto. - Matriz de Proyectos y Requerimientos: Formato empleado para el registro y seguimiento de los proyectos y requerimiento de la OGTI-SIS - Comité de Gobierno OGTI-SIS: Ver sección 9.2 de la MGP. - Metodología PMBOK: Metodología basada en las prácticas de gestión de proyectos propuestas por el Estándar de PMI - Metodología SBOK: Metodología basada en las prácticas de gestión de proyectos ágiles propuestas por el Estándar de ScrumStudy |

| REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |
| N° | ACTIVIDAD |  | UNIDAD ORGÁNICA | RESPONSABLE |
| 1 | Presenta Pedido de atención al Jefe de Unidad - Usuario identifica necesidad de atención de la OGTI-SIS. - Presenta su pedido a través del formato Requerimiento Operativo vía correo electrónico o en modo físico a través de la documentación técnica respectiva. |  | Unidades Funcionales del SIS | Interesado (Usuario) |
| 2 | Evalúa si pedido se debe atender como incidente - Jefe de Unidad recibe pedido y determina si se deberá atender como un incidente o si es un potencial proyecto Entrada: Pedido Salida: SI: Pedido se atiendo como un incidente bajo su procedimiento respectivo. NO: Pedido se evaluará como potencial proyecto. Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Unidad |
| 3 | Evalúa Pedido como requerimiento Pre-Proyecto con Lista de Verificación y Equipo Unidad - Jefe de Unidad evalúa si pedido constituye un requerimiento pre-proyecto, para ello emplea la Lista de Verificación de Proyectos de la MGP. - Jefe de Unidad solicita opinión técnica a Jefes de Proyecto o Analistas. - Jefe de Unidad registra en repositorio los documentos asociados al requerimiento. Entrada: Pedido Salida: SI: Pedido se considera como pre-proyecto y se contacta a Usuario Interesado para efectuar el levantamiento de Información con asistencia de un especialista (Jefe de Unidad, Jefe de Proyecto o Analista) de la Unidad. NO: Pedido se atenderá como requerimiento – Ir a actividad 6 Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Unidad |
| 4 | Genera Ficha de Requerimiento Pre-Proyecto - Usuario interesado recibe visita de un especialista (Jefe de Proyecto o Analista) de la Unidad. - Usuario Interesado procede a completar el formato F001-DMP ‘Documento de Requerimiento Pre Proyecto’ con asistencia de especialista; seguidamente se deriva al Jefe de la Unidad vía correo electrónico. Entrada: Pedido Salida: F001-DMP Documento de Requerimiento Pre Proyecto Consideraciones: F001-DMP Documento de Requerimiento Pre Proyecto Tiempo: 1 día. |  | Unidades Funcionales del SIS | Interesado (Usuario) |
| 5 | Pre-clasifica Proyecto según Sistema de Clasificación - Jefe de Unidad procede a efectuar una clasificación preliminar acerca del dimensionamiento del Proyecto empleando el Sistema de Clasificación de Proyectos de la MGP Entrada: F001-DMP Documento de Requerimiento Pre Proyecto Salida: Proyecto pre-clasificado. Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Unidad |
| 6 | Registra requerimiento en Matriz de Requerimientos y Proyectos a nivel de Unidad, propone prioridad de atención - Jefe de Unidad registra requerimiento en Matriz de Requerimientos y Proyectos y completa los campos asociados, formato F002-MRP Matriz Atención Requerimientos y Proyectos. - Jefe de Unidad, evaluando el nivel de capacidad actual, la importancia y urgencia del requerimiento, propone priorización y registra en matriz. - Jefe de Unidad, registra en repositorio Matriz actualizada. Entrada: Pedido F001-DMP Documento de Requerimiento Pre Proyecto Salida: F002-MRP Matriz Atención Requerimientos y Proyectos |  | OGTI-SIS | Jefe de Unidad |
| 7 | Semanalmente envía Matriz de Requerimientos de Unidad a Coordinador de Comité OGTI - Jefe de Unidad semanalmente envía vía correo electrónico la Matriz de Requerimientos y Proyectos de su respectiva unidad al Coordinador del Comité de Gobierno OGTI-SIS. Entrada: F002-MRP Matriz Atención Requerimientos y Proyectos de Unidad Salida: F002-MRP Matriz Atención Requerimientos y Proyectos Consolidada |  | OGTI-SIS | Jefe de Unidad |
| 8 | Genera Matriz Consolidada de Requerimientos en Atención y por Atender a nivel de la OGTI - Coordinador Comité de Gobierno OGTI-SIS, recibe las matrices de las respectivas unidades de la OGTI, procede a consolidar y actualizar la información respectiva. - Coordinador Comité de Gobierno OGTI-SIS, registra en repositorio Matriz consolidada. Entrada: F002-MRP Matriz Atención Requerimientos y Proyectos (Unidades de Sistemas, Infraestructura, Estadística y Seguridad de la Información). Salida: F002-MRP Matriz Atención Requerimientos y Proyectos Consolidada OGTI Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Coordinador Comité de Gobierno OGTI-SIS |
| 9 | Convoca a Reunión Semanal de Comité OGTI – SIS - Coordinador Comité de Gobierno OGTI-SIS, procede a convocar a la reunión semanal de Comité de Gobierno a los miembros respectivos, compuesto por el Director de la OGTI, los Jefes de cada una de las Unidades. Entrada: F002-MRP Matriz Atención Requerimientos y Proyectos Consolidada OGTI Salida: Invitación reunión de comité semanal y agenda. Tiempo: 1 hora |  | OGTI-SIS | Coordinador Comité de Gobierno OGTI-SIS |
| 10 | Revisa Requerimientos y Proyectos Activos y por Atender, Prioriza y Asigna a responsable para su dimensionamiento - Comité de Gobierno procede a revisar la Matriz de Requerimientos y Proyectos Consolidada. - Comité de Gobierno considerando la capacidad actual (recuso humano, activos y financiero) determinará la priorización de los Requerimientos y Proyectos activos y por atender. - Comité de Gobierno, define el estado de los Requerimientos y Proyectos: activo, en espera, cancelado. - Comité de Gobierno, por los proyectos a atender, designa a responsable del análisis preliminar para la elaboración del Perfil de Proyecto. Entrada: F002-MRP Matriz Atención Requerimientos y Proyectos Consolidada OGTI Salida: F002-MRP Matriz Atención Requerimientos y Proyectos Consolidada OGTI – Revisada y Priorizada Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Comité de Gobierno OGTI-SIS |
| 11 | Genera registro con decisiones tomadas por el Comité y envía Acta de Reunión a Jefes de Unidad - Coordinador Comité de Gobierno documenta las decisiones tomadas en el Comité de Gobierno. - Coordinador Comité de Gobierno genera el acta de reunión con las decisiones y acuerdos sostenidos y lo envía vía correo electrónico a los Jefes Unidad. - Coordinador Comité de Gobierno OGTI-SIS, registra en el repositorio Matriz actualizada y agenda por la reunión de Comité, formato F004-ACT Acta de Reunión. Entrada: F002-MRP Matriz Atención Requerimientos y Proyectos Consolidada OGTI – Revisada y Priorizada Salida: F004-ACT Acta de Reunión. |  | OGTI-SIS | Coordinador Comité de Gobierno OGTI-SIS |
| 12 | Comunica decisiones del Comité a Equipo de Unidad, asigna requerimientos y asigna a Jefes de Proyecto (Preliminar) la evaluación y desarrollo del Perfil de Proyecto - Jefe de Unidad prioriza y asigna requerimientos y proyectos conforme a las decisiones del Comité. - Jefe de Unidad designa a Jefe de Proyecto (preliminar) para la evaluación y desarrollo del Perfil de Proyecto - Jefe de Unidad entrega a Jefe de Proyecto (preliminar) el F001-DMP Documento de Requerimiento Pre Proyecto para su revisión. - Jefe de Unidad actualiza la Matriz de Requerimientos y Proyectos de su Unidad y registra en repositorio. Entrada: F004-ACT Acta de Reunión – Comité Gobierno OGTI. Salida: F002-MRP Matriz Atención Requerimientos y Proyectos de Unidad Actualizada. F001-DMP Documento de Requerimiento Pre Proyecto. Tiempo: 1 hora |  | OGTI-SIS | Jefe de Unidad |
| 13 | Recibe requerimiento y contacta a Interesado Clave - Jefe de Proyecto revisa la información plasmada en F001-DMP Documento de Requerimiento Pre Proyecto. - Jefe de Proyecto toma contacto con Interesado del Proyecto y agenda reunión de revisión del requerimiento pre proyecto. - Jefe de Proyecto efectúa reunión con Interesado para dimensionar el esfuerzo asociado. - Jefe de Proyecto confirma a través de la Lista de Verificación de Proyectos, si el requerimiento se deberá gestionar como un proyecto. Entrada: F001-DMP Documento de Requerimiento Pre Proyecto. Salida: SI: Se confirma que es proyecto y se determina el tipo de metodología a aplicar. NO: Se atenderá bajo el esquema de requerimientos – Ir a Paso 17 Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto (Preliminar) |
| 14 | Evalúa metodología a aplicar - Jefe de Proyecto procede a evaluar el tipo de metodología a aplicar en el proyecto empleando los criterios de evaluación de metodología referencial de la MGP. Entrada: F001-DMP Documento de Requerimiento Pre Proyecto. Salida: SI: Se confirma que la metodología a aplicar es PMBOK. NO: Se trabajará bajo el enfoque ágil aplicando la metodología SBOK. Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto (Preliminar) |
| 15 | Clasifica proyecto según Sistema de Clasificación y notifica a Jefe Unidad - Jefe de Proyecto procede a clasificar el proyecto empleando el Sistema de Clasificación de la MGP. - Jefe de Proyecto, notifica vía correo electrónico la clase de proyecto y solicita la asignación del código de proyecto. - Jefe de Unidad asigna código de proyecto y actualiza en Matriz de Requerimientos y Proyectos de la Unidad. Entrada: F001-DMP Documento de Requerimiento Pre Proyecto. Salida: Clasificación de Proyecto. Código de Proyecto. F002-MRP Matriz Atención Requerimientos y Proyectos de Unidad Actualizada. Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto (Preliminar) |
| 16 | Construye Perfil de Proyecto, valida con Jefe de Unidad y se propone a Sponsor del Proyecto - Jefe de Proyecto procede a generar el Perfil de Proyecto y lo valida con Jefe de Unidad. - Jefe de Proyecto propone al Sponsor a ser designado al proyecto. - Jefe de Proyecto, registra Perfil en repositorio. Entrada: F001-DMP Documento de Requerimiento Pre Proyecto. Salida: F003-PER Perfil de Proyecto. Tiempo: 2 días. |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto (Preliminar) |
| 17 | Revisa Perfil de Proyecto y registra en Matriz de Requerimientos y Proyectos - Jefe de Unidad procede a revisar el Perfil de Proyecto, de tener observaciones se notifica a Jefe de Proyecto para la corrección respectiva. - Jefe de Unidad registra en Matriz de Requerimientos y Proyectos. Entrada: F003-PER Perfil de Proyecto Salida: F002-MRP Matriz Atención Requerimientos y Proyectos de Unidad Actualizada. Tiempo: 4 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Unidad |
| 18 | Contacta a Sponsor para solicitar su conformidad para dar inicio al proyecto - Jefe de Unidad contacta a Sponsor (propuesto) para confirmar su aceptación, y presenta Perfil de Proyecto. - En caso de no aceptación, Jefe de Unidad solicitará asistencia al Director de la OGTI. Entrada: F003-PER Perfil de Proyecto Salida: F002-MRP Matriz Atención Requerimientos y Proyectos de Unidad Actualizada Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Unidad |
| DOCUMENTOS QUE SE GENERAN |  | - F003-PER Perfil de Proyecto - F002-MRP Matriz Atención Requerimientos y Proyectos de Unidad - F002-MRP Matriz Atención Requerimientos y Proyectos Consolidada OGTI-SIS |  |  |
| REGISTROS |  | - F001-DMP Documento de Requerimiento Pre Proyecto - F002-MRP Matriz Atención Requerimientos y Proyectos - F003-PER Perfil de Proyecto - F004-ACT Acta de Reunión |  |  |
| ANEXOS |  | - Diagrama de Flujo del Procedimiento Gestión de la Demanda y Gobierno OGTI-SIS. |  |  |

## Gestión de las Adquisiciones

| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO | Gestión de las Adquisiciones | CÓDIGO | OGTI-SIS-PR-002 |
| --- | --- | --- | --- |

| PROPÓSITO | Gestionar la contratación y/o compra de bienes o servicios a través de las entidades de financiamiento interno o externo. |
| --- | --- |
| ALCANCE | Se lista el alcance general del procedimiento. - Generar el documento de Términos de Referencia. - Gestionar la modalidad de financiamiento. - Contactar a proveedor seleccionado para la ejecución del servicio o entrega de bien. |
| SIGLAS Y DEFINICIONES |  |

| REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perfil de Proyecto revisado y aprobado por Jefe de Unidad y Sponsor |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |
| N° | ACTIVIDAD |  | UNIDAD ORGÁNICA | RESPONSABLE |
| 1 | Genera Términos de Referencia e Informe de Sustento asociado a Proyecto - Jefe de Proyecto genera documento de Términos de Referencia e Informe de Sustento para la adquisición. - De ser requerido procederá a solicitar asesoramiento técnico y comercial para la constitución de los documentos. - Jefe de Proyecto, registra los documentos en repositorio Entrada: F003-PER Perfil de Proyecto Salida: F037-TER Términos de Referencia F038-SUS Informe de Sustento Tiempo: 1 semana |  | OGTI | Jefe de Proyecto |
| 2 | Recibe Termino de Referencia, Informe y procede a revisar - Jefe de Unidad recibe perfil de proyecto, términos de referencia e informe, revisa estructura y sustento presentado para su aprobación. Entrada: F003-PER Perfil de Proyecto F037-TER Términos de Referencia F038-SUS Informe de Sustento Salida: SI: Deriva documentos al Director de la OGTI para su aprobación. NO: Presenta observaciones a Jefe de Proyecto para su corrección. Tiempo: 1 día. |  | OGTI-SIS | Jefe de Unidad |
| 3 | Revisa Términos de Referencia, Informe y Perfil de Proyecto. - Director de la OGTI recibe términos de referencia, informe junto con el Perfil de Proyecto, revisa estructura y sustento presentado para su aprobación. Entrada: F003-PER Perfil de Proyecto F037-TER Términos de Referencia F038-SUS Informe de Sustento Salida: SI: Se informa a Jefe de Proyecto conformidad de aprobación – Ir a Paso 5 NO: Presenta observaciones a Jefe de Proyecto para su corrección Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Director de la OGTI |
| 4 | Efectúa modificaciones a los documentos según observaciones - Jefe de Proyecto procede a cubrir observaciones presentadas y deriva al Jefe de Unidad para su aprobación Entrada: F037-TER Términos de Referencia observado o F038-SUS Informe de Sustento observado Salida: F037-TER Términos de Referencia modificado o F038-SUS Informe de Sustento modificado Tiempo: 1 día |  | OGTI | Jefe de Proyecto |
| 5 | Recibe conformidad por el Director OGTI, notifica a Jefe Unidad Jefe de Unidad - Jefe de Proyecto recibe conformidad de aprobación por Términos de Referencia e Informe de Sustento. - Jefe de Proyecto notifica vía correo electrónico al Jefe de Unidad. - Jefe de Proyecto escanea documentos aprobado y registra en repositorio. - Jefe de Proyecto procede a gestionar el tipo de financiamiento por la adquisición (si es interno o externo). Entrada: F037-TER Términos de Referencia F038-SUS Informe de Sustento Salida: SI: Financiamiento se efectuará de forma interna. NO: Financiamiento se gestionará con entidad externa. Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 6 | Deriva documentos a OGAR - Jefe de Proyecto deriva expediente a la Oficina de Gestión y Atención de Requerimientos (OGAR). - Se activa el proceso de Licitación y Contratación y se notifica si la adquisición fue o no aprobada. Entrada: F037-TER Términos de Referencia F038-SUS Informe de Sustento Salida: SI: Adquisición fue aprobada – Ir a actividad 8 NO: Adquisición no fue aprobada – Ir a actividad 9 Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 7 | Deriva documentos a Entidad Externa de Financiamiento - Jefe de Proyecto deriva expediente a Entidad Externa de Financiamiento. - Se activa el proceso de Licitación y Contratación y se notifica si la adquisición fue o no aprobada. Entrada: F037-TER Términos de Referencia F038-SUS Informe de Sustento Salida: SI: Adquisición fue aprobada – Ir a actividad 8 NO: Adquisición no fue aprobada – Ir a actividad 9 Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 8 | Recibe notificación de Proveedor seleccionado y contrato vía email o física. - Director OGTI recibe notificación del proveedor seleccionado junto con el contrato firmado de forma física o vía correo electrónico. - Deriva información al Jefe de Unidad y Jefe de Proyecto para su conocimiento y contacto con proveedor. - Continua con actividad 10 Tiempo: 1 hora |  | OGTI-SIS | Director OGTI |
| 9 | Recibe notificación de rechazo de Adquisición vía email o física - Director OGTI recibe notificación de rechazo de la adquisición de forma física o vía correo electrónico. - Deriva información al Jefe de Unidad y Jefe de Proyecto para su conocimiento. - Jefe de Proyecto registra notificación en repositorio de documentos. Tiempo: 1 hora Fin de procedimiento |  | OGTI-SIS | Coordinador Comité de Gobierno OGTI-SIS |
| 10 | Recibe notificación de Proveedor Seleccionado y contacta para iniciar labores de ejecución del servicio - Jefe de Proyecto recibe notificación de proveedor seleccionado. - Jefe de Proyecto registra notificación en repositorio de documentos. - Procede a contactar a Proveedor vía correo electrónico y telefónica para coordinar la entrega de los documentos de gestión del servicio, así como la fecha del inicio de la ejecución. Entrada: Notificación de conformidad y proveedor seleccionado para el servicio. Salida: Documentos de gestión del servicio entregados por el proveedor. Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 11 | Efectúa ajustes a documentos de gestión del proyecto. - Ajusta EDT, Cronograma, Presupuesto y planes subsidiarios del Proyecto Entrada: Documentos de gestión del servicio entregados por el proveedor F037-TER Términos de Referencia F038-SUS Informe de Sustento Salida: Documentos de gestión del proyecto actualizados. Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Coordinador Comité de Gobierno OGTI-SIS |
| REGISTROS |  | - F003-PER Perfil de Proyecto - F037-TER Términos de Referencia observado - F038-SUS Informe de Sustento observado |  |  |
| ANEXOS |  | - Diagrama de Flujo del Procedimiento Gestión de la Adquisición |  |  |

## Gestión de Cambios

| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO | Gestión de los Cambios | CÓDIGO | OGTI-SIS-PR-003 |
| --- | --- | --- | --- |

| PROPÓSITO | Gestionar las solicitudes de cambio que se presentan el proyecto. |
| --- | --- |
| ALCANCE | Se lista el alcance general del procedimiento. - Elaborar las Solicitudes de Cambio. - Convocar a Comité de Control de Cambios para la toma de decisiones. - Registrar cambios presentados en el proyecto. |
| SIGLAS Y DEFINICIONES |  |

| REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto aprobado y en etapa de planificación o cierre. Necesidad de presentar una Solicitud de Cambio |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |
| N° | ACTIVIDAD |  | UNIDAD ORGÁNICA | RESPONSABLE |
| 1 | Elaborar Solicitud de Cambio - Jefe de Proyecto analiza la necesidad de documentar y gestionar una Solicitud de Cambio, emplea formato ‘F036-SDC Solicitud de Cambio’ - Registra cambio en Solicitud de Cambio y registra en repositorio de documentos. - Jefe de Proyecto, valida si cuenta con autonomía para tomar la decisión asociada al cambio presentado. Ver sección 9.2 de la MGP Entrada: F035-SDC Solicitud de Cambio Salida: SI: Analiza y decide si se acepta o no el cambio NO: Informa a miembros del Comité de Control de Cambios, la necesidad de revisar en conjunto una solicitud – Ir a actividad 3 Tiempo: 2 horas |  | OGTI | Jefe de Proyecto |
| 2 | Aprueba o rechaza el cambio - Jefe de Proyecto, analiza y toma una decisión sobre el cambio propuesto. - Procede a registrar la solicitud de cambio en el repositorio de documentos. Entrada: F036-SDC Solicitud de Cambio F005-APR Acta de Constitución del Proyecto. F010-EDT Estructura de Descomposición de Trabajo. F009-MTR Matriz Trazabilidad de Requisitos. F022-PRE Presupuesto del Proyecto Cronograma del Proyecto. Entrada: F036-SDC Solicitud de Cambio aprobada o rechazada. Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Unidad |
| 3 | Revisa y Analiza el enfoque integral del cambio en reunión de comité. - Comité de Control de Cambios, dependiendo la autonomía, se reúne, analiza y toma una decisión sobre el cambio propuesto. Ver sección 9.2 de la MGP - Comité de Control de Cambio, determina la necesidad de contar con la participación de un experto técnico especializado. Entrada: F036-SDC Solicitud de Cambio F005-APR Acta de Constitución del Proyecto. F010-EDT Estructura de Descomposición de Trabajo. F022-PRE Presupuesto del Proyecto Cronograma del Proyecto. Salida: SI: Se efectúa contacto con especialista NO: Decisión tomada sobre solicitud de cambio – Ir a actividad 5 Tiempo: 1 día |  | OGTI y Área de Sponsor del Proyecto | Comité de Control de Cambios |
| 4 | Contacta a especialista para su solicitar su opinión experta respecto al cambio presentado - Comité de Control de Cambios, por intermedio del Jefe de Proyecto contacta a especialista para solicitar su opinión experta respecto al cambio presentado. - Comité de Control de Cambios solicita a especialista la presentación de un informe para su evaluación. - Comité de Control de Cambios, considerando la opinión experta presentada, determina aprobación o rechazo de la solicitud de cambio - Jefe de Proyecto registra documento de informe y decisión de Comité en repositorio Entrada: Informe Técnico presentado por Especialista. F036-SDC Solicitud de Cambio. Salida: F036-SDC Solicitud de Cambio aprobada o rechazada. Tiempo: 4 días |  | OGTI y Área de Sponsor del Proyecto | Comité de Control de Cambios |
| 5 | Comunica Aceptación o Rechazo del cambio a Interesados - Comité de Control de Cambios, por intermedio del Jefe de Proyecto, procede a notificar vía correo electrónico la aceptación o rechazo a la Solicitud de Cambio presentado a los Interesados claves del proyecto. - Jefe de Proyecto registra decisión en formato ‘F036-ESC Estado de Solicitudes de Cambio’ para su control. Entrada: F036-SDC Solicitud de Cambio Salida: F037-ESC Estado de Solicitudes de Cambio Tiempo: 1 día |  | OGTI y Área de Sponsor del Proyecto | Comité de Control de Cambios |
| 6 | Monitorea implementación del Cambio Aprobado - Jefe de Proyecto procede a coordinar con los Miembros del Equipo de Proyecto la implementación del cambio presentado. - De ser el caso, actualiza el Plan de Gestión del Proyecto, Líneas base y/u otro documento de gestión asociado, y registra actualizaciones en repositorio de documentos. - A la finalización de la implementación del cambio, notifica vía correo electrónico a los Interesados claves del proyecto. Tiempo: Dimensionamiento del cambio |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| REGISTROS |  | - F005-APR Acta de Constitución del Proyecto. - F010-EDT Estructura de Descomposición de Trabajo. - F022-PRE Presupuesto del Proyecto - Cronograma del Proyecto - F036-SDC Solicitud de Cambio - F037-ESC Estado de Solicitudes de Cambio |  |  |
| ANEXOS |  | - Diagrama de Flujo del Procedimiento Gestión de los Cambios |  |  |

## Inicio de Proyectos Clase ‘A’

| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO | Inicio de Proyectos – Clase A | CÓDIGO | OGTI-SIS-PR-004 |
| --- | --- | --- | --- |

| PROPÓSITO | Gestionar el desarrollo y aprobación del Acta de Constitución de Proyecto. |
| --- | --- |
| ALCANCE | Se lista el alcance general del procedimiento. - Desarrollar y gestionar la aprobación del Acta de Constitución de Proyecto. - Realizar la identificación y análisis de interesados del proyecto. - Efectuar la reunión de Kick Off. |
| SIGLAS Y DEFINICIONES |  |

| REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perfil de Proyecto generado. Sponsor del Proyecto seleccionado. |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |
| N° | ACTIVIDAD |  | UNIDAD ORGÁNICA | RESPONSABLE |
| 1 | Recibe Perfil y conformidad para iniciar el proyecto - Sponsor, recibe por parte del Jefe de Unida el Perfil de Proyecto junto con la clase de proyecto definida. - Sponsor revisa Perfil de Proyecto, firma y presenta conformidad para dar inicio al proyecto vía correo electrónico. Entrada: F003-PER Perfil de Proyecto Salida: F003-PER Perfil de Proyecto aprobado y conformidad por inicio del proyecto. Tiempo: 1 día |  | Área del Sponsor del Proyecto | Sponsor del Proyecto |
| 2 | Designa al Jefe de Proyecto - Jefe de Unidad, analiza la capacidad y carga actual de los integrantes de su unidad. - Determina al Jefe de Proyecto asignado. Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Unidad |
| 3 | Elabora borrador del Acta de Constitución del proyecto - Jefe de Proyecto, considerando la información registrada en el Perfil de Proyecto procede a generar la versión de borrador del Acta de Constitución de Proyecto - Registra documento en el repositorio. Entrada: F003-PER Perfil de Proyecto Entrada: F005-ACP Acta de Constitución de Proyecto. Tiempo: 2 días |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 4 | Revisa borrador del Acta de Constitución del proyecto - Jefe de Unidad recibe borrador del Acta de Constitución del Proyecto. - Revisa y determina la necesidad de efectuar modificaciones al documento. Entrada: F005-ACP Acta de Constitución de Proyecto Salida: SI: Solicita a Jefe de Proyecto incluya en el desarrollo del Acta de Constitución a los interesados claves – Ir a Actividad 6 NO: Solicita a Jefe de Proyecto proceda a resolver observaciones en el Acta de Constitución – Ir a Actividad 5. Tiempo: 4 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Unidad |
| 5 | Dispone los cambios al borrador del Acta de Constitución del proyecto. - Solicita a Jefe de Proyecto cubra observaciones al Acta de Constitución de Proyecto – Ir a Actividad 3 Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Unidad |
| 6 | Dispone perfeccionamiento del Acta de Constitución con la inclusión de los Interesados Clave. - Solicita a Jefe de Proyecto perfeccione el Acta de Constitución de Proyecto efectuando la identificación, clasificación y priorización de los Interesados del proyecto. Tiempo: 1 hora |  | OGTI-SIS | Jefe de Unidad |
| 7 | Identifica a los interesados y clasifica según Influencia vs Autoridad - Jefe de Proyecto procede a identificar a los Interesados del Proyecto, formato F006-RIN Registro de Interesados. - Clasifica a los interesados empleando la Matriz de Influencia vs Autoridad en el Proyecto, formato F007-CIN Clasificación de Interesados. - Determina aquellos interesados que poseen mayor prioridad de gestión, con la finalidad de revisar en conjunto con ellos el Acta de Constitución de Proyecto generada. - Gestiona reuniones de trabajo en donde se revisa el Acta de Constitución de Proyecto. - Registra en repositorio de documentos Entrada: F005-ACP Acta de Constitución de Proyecto Salida: F006-RIN Registro de Interesados. F007-CIN Clasificación de Interesados. Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 8 | Revisa y trabaja conjuntamente con el Jefe del Proyecto para perfeccionar el Acta de Constitución del proyecto - Interesados Claves participan de las reuniones de trabajo convocadas por el Jefe de Proyecto. - Presentan aportes en la construcción del Acta de Constitución del Proyecto. - Otorgan conformidad a la construcción del Acta de Constitución del Proyecto. - Jefe de Proyecto registra Acta de Constitución en repositorio de documentos. Tiempo: 4 horas |  | Áreas de los Interesados Clave | Interesados Clave |
| 9 | Emite el Acta de Constitución del proyecto y revisa con Jefe de Unidad - Jefe de Proyecto convoca al Jefe de Unidad para revisar el Acta de Constitución desarrollada en conjunto con Interesados Clave del proyecto. - Jefe de Proyecto, de ser el caso, absuelve consultas y/u observaciones presentadas por Jefe de Unidad. - Jefe de Proyecto envía vía impresión física el Acta de Constitución de Proyecto a Sponsor del Proyecto para su revisión y aprobación. Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 10 | Revisa el Acta de Constitución del proyecto. - Jefe de Proyecto se reúne con Sponsor para revisar el Acta de Constitución de Proyecto. - Sponsor del Proyecto revisa y determina aprobación u observaciones. Entrada: F005-ACP Acta de Constitución de Proyecto Salida: SI: Firma Acta de Constitución y solicita a Jefe de Proyecto convoque a la reunión de Kick Off del Proyecto – Ir a Actividad 12 NO: Solicita a Jefe de Proyecto proceda a resolver observaciones en el Acta de Constitución – Ir a Actividad 11. Tiempo: 2 horas |  | Área del Sponsor del Proyecto | Sponsor del Proyecto |
| 11 | Realiza los cambios del Acta de Constitución. - Jefe de Proyecto efectúa modificaciones al Acta de Constitución Continúa con Actividad 9 Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 12 | Efectúa Reunión de Kick Off con apoyo de Sponsor y Jefe de Unidad - Jefe de Proyecto procede a desarrollar presentación de Kick Off. - Convoca a Interesados, Sponsor y Jefe de Unidad a la Reunión de Kick Off del Proyecto. - Valida con Jefe de Unidad presentación desarrollada para la reunión. - Realiza labores logísticas de reserva de ambientes para la reunión de Kick Off. - Efectúa reunión de Kick Off en el cual oficializa el inicio de las actividades de planificación y ejecución del proyecto. - Refuerza el mensaje de la necesidad de un involucramiento activo en las actividades de proyecto. - A la finalización de la reunión comparte la presentación realizada a los participantes. - Registra presentación en repositorio de documentos. Entrada: F005-ACP Acta de Constitución de Proyecto Salida: Presentación de Kick Off (Lanzamiento del Proyecto). Tiempo: 2 días. |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| REGISTROS |  | - F003-PER Perfil del Proyecto - F005-APR Acta de Constitución del Proyecto. - F006-RIN Registro de Interesados. - F007-CIN Clasificación de Interesados - Presentación de Kick Off del Proyecto. |  |  |
| ANEXOS |  | - Diagrama de Flujo del Procedimiento de Inicio de Proyectos Clase A |  |  |

## Inicio de Proyectos Clase ‘B’

| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO | Inicio de Proyectos – Clase B | CÓDIGO | OGTI-SIS-PR-004 |
| --- | --- | --- | --- |

| PROPÓSITO | Gestionar el desarrollo y aprobación del Acta de Constitución de Proyecto. |
| --- | --- |
| ALCANCE | Se lista el alcance general del procedimiento. - Desarrollar y gestionar la aprobación del Acta de Constitución de Proyecto. - Realizar la identificación y análisis de interesados del proyecto. - Efectuar la reunión de Kick Off. |
| SIGLAS Y DEFINICIONES |  |

| REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perfil de Proyecto generado. Sponsor del Proyecto seleccionado. |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |
| N° | ACTIVIDAD |  | UNIDAD ORGÁNICA | RESPONSABLE |
| 1 | Recibe Perfil y conformidad para iniciar el proyecto - Sponsor, recibe por parte del Jefe de Unida el Perfil de Proyecto junto con la clase de proyecto definida. - Sponsor revisa Perfil de Proyecto, firma y presenta conformidad para dar inicio al proyecto vía correo electrónico. Entrada: F003-PER Perfil de Proyecto Salida: F003-PER Perfil de Proyecto aprobado y conformidad por inicio del proyecto. Tiempo: 1 día |  | Área del Sponsor del Proyecto | Sponsor del Proyecto |
| 2 | Designa al Jefe de Proyecto - Jefe de Unidad, analiza la capacidad y carga actual de los integrantes de su unidad. - Determina al Jefe de Proyecto asignado. Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Unidad |
| 3 | Elabora borrador del Acta de Constitución del proyecto - Jefe de Proyecto, considerando la información registrada en el Perfil de Proyecto procede a generar la versión de borrador del Acta de Constitución de Proyecto - Registra documento en el repositorio. Entrada: F003-PER Perfil de Proyecto Entrada: F005-ACP Acta de Constitución de Proyecto. Tiempo: 2 días |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 4 | Revisa borrador del Acta de Constitución del proyecto - Jefe de Unidad recibe borrador del Acta de Constitución del Proyecto. - Revisa y determina la necesidad de efectuar modificaciones al documento. Entrada: F005-ACP Acta de Constitución de Proyecto Salida: SI: Solicita a Jefe de Proyecto incluya en el desarrollo del Acta de Constitución a los interesados claves – Ir a Actividad 6 NO: Solicita a Jefe de Proyecto proceda a resolver observaciones en el Acta de Constitución – Ir a Actividad 5. Tiempo: 4 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Unidad |
| 5 | Dispone los cambios al borrador del Acta de Constitución del proyecto. - Solicita a Jefe de Proyecto cubra observaciones al Acta de Constitución de Proyecto – Ir a Actividad 3 Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Unidad |
| 6 | Dispone perfeccionamiento del Acta de Constitución con la inclusión de los Interesados Clave. - Solicita a Jefe de Proyecto perfeccione el Acta de Constitución de Proyecto efectuando la identificación, clasificación y priorización de los Interesados del proyecto. Tiempo: 1 hora |  | OGTI-SIS | Jefe de Unidad |
| 7 | Identifica a los interesados y clasifica según Influencia vs Autoridad - Jefe de Proyecto procede a identificar a los Interesados del Proyecto, formato F006-RIN Registro de Interesados. - Clasifica a los interesados empleando la Matriz de Influencia vs Autoridad en el Proyecto, formato F007-CIN Clasificación de Interesados. - Determina aquellos interesados que poseen mayor prioridad de gestión, con la finalidad de revisar en conjunto con ellos el Acta de Constitución de Proyecto generada. - Gestiona reuniones de trabajo en donde se revisa el Acta de Constitución de Proyecto. - Registra en repositorio de documentos Entrada: F005-ACP Acta de Constitución de Proyecto Salida: F006-RIN Registro de Interesados. F007-CIN Clasificación de Interesados. Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 8 | Revisa y trabaja conjuntamente con el Jefe del Proyecto para perfeccionar el Acta de Constitución del proyecto - Interesados Claves participan de las reuniones de trabajo convocadas por el Jefe de Proyecto. - Presentan aportes en la construcción del Acta de Constitución del Proyecto. - Otorgan conformidad a la construcción del Acta de Constitución del Proyecto. - Jefe de Proyecto registra Acta de Constitución en repositorio de documentos. Tiempo: 4 horas |  | Áreas de los Interesados Clave | Interesados Clave |
| 9 | Emite el Acta de Constitución del proyecto y revisa con Jefe de Unidad - Jefe de Proyecto convoca al Jefe de Unidad para revisar el Acta de Constitución desarrollada en conjunto con Interesados Clave del proyecto. - Jefe de Proyecto, de ser el caso, absuelve consultas y/u observaciones presentadas por Jefe de Unidad. - Jefe de Proyecto envía vía impresión física el Acta de Constitución de Proyecto a Sponsor del Proyecto para su revisión y aprobación. Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 10 | Revisa el Acta de Constitución del proyecto. - Jefe de Proyecto se reúne con Sponsor para revisar el Acta de Constitución de Proyecto. - Sponsor del Proyecto revisa y determina aprobación u observaciones. Entrada: F005-ACP Acta de Constitución de Proyecto Salida: SI: Firma Acta de Constitución y solicita a Jefe de Proyecto convoque a la reunión de Kick Off del Proyecto – Ir a Actividad 12 NO: Solicita a Jefe de Proyecto proceda a resolver observaciones en el Acta de Constitución – Ir a Actividad 11. Tiempo: 2 horas |  | Área del Sponsor del Proyecto | Sponsor del Proyecto |
| 11 | Realiza los cambios del Acta de Constitución. - Jefe de Proyecto efectúa modificaciones al Acta de Constitución Continúa con Actividad 9 Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 12 | Efectúa Reunión de Kick Off con apoyo de Sponsor y Jefe de Unidad - Jefe de Proyecto procede a desarrollar presentación de Kick Off. - Convoca a Interesados, Sponsor y Jefe de Unidad a la Reunión de Kick Off del Proyecto. - Valida con Jefe de Unidad presentación desarrollada para la reunión. - Realiza labores logísticas de reserva de ambientes para la reunión de Kick Off. - Efectúa reunión de Kick Off en el cual oficializa el inicio de las actividades de planificación y ejecución del proyecto. - Refuerza el mensaje de la necesidad de un involucramiento activo en las actividades de proyecto. - A la finalización de la reunión comparte la presentación realizada a los participantes. - Registra presentación en repositorio de documentos. Entrada: F005-ACP Acta de Constitución de Proyecto Salida: Presentación de Kick Off (Lanzamiento del Proyecto). Tiempo: 2 días. |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| REGISTROS |  | - F003-PER Perfil del Proyecto - F005-APR Acta de Constitución del Proyecto. - F006-RIN Registro de Interesados. - F007-CIN Clasificación de Interesados - Presentación de Kick Off del Proyecto. |  |  |
| ANEXOS |  | - Diagrama de Flujo del Procedimiento de Inicio de Proyectos Clase B |  |  |

## Inicio de Proyectos Clase ‘C’

| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO | Inicio de Proyectos – Clase C | CÓDIGO | OGTI-SIS-PR-004 |
| --- | --- | --- | --- |

| PROPÓSITO | Gestionar el desarrollo y aprobación del Acta de Constitución de Proyecto. |
| --- | --- |
| ALCANCE | Se lista el alcance general del procedimiento. - Desarrollar y gestionar la aprobación del Acta de Constitución de Proyecto. - Realizar la identificación y análisis de interesados del proyecto. - Efectuar la reunión de Kick Off. |
| SIGLAS Y DEFINICIONES |  |

| REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perfil de Proyecto generado. Sponsor del Proyecto seleccionado. |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |
| N° | ACTIVIDAD |  | UNIDAD ORGÁNICA | RESPONSABLE |
| 1 | Recibe Perfil y conformidad para iniciar el proyecto - Sponsor, recibe por parte del Jefe de Unida el Perfil de Proyecto junto con la clase de proyecto definida. - Sponsor revisa Perfil de Proyecto, firma y presenta conformidad para dar inicio al proyecto vía correo electrónico. Entrada: F003-PER Perfil de Proyecto Salida: F003-PER Perfil de Proyecto aprobado y conformidad por inicio del proyecto. Tiempo: 1 día |  | Área del Sponsor del Proyecto | Sponsor del Proyecto |
| 2 | Designa al Jefe de Proyecto - Jefe de Unidad, analiza la capacidad y carga actual de los integrantes de su unidad. - Determina al Jefe de Proyecto asignado. Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Unidad |
| 3 | Elabora borrador del Acta de Constitución del proyecto - Jefe de Proyecto, considerando la información registrada en el Perfil de Proyecto procede a generar la versión de borrador del Acta de Constitución de Proyecto - Registra documento en el repositorio. Entrada: F003-PER Perfil de Proyecto Entrada: F005-ACP Acta de Constitución de Proyecto. Tiempo: 2 días |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 4 | Revisa borrador del Acta de Constitución del proyecto - Jefe de Unidad recibe borrador del Acta de Constitución del Proyecto. - Revisa y determina la necesidad de efectuar modificaciones al documento. Entrada: F005-ACP Acta de Constitución de Proyecto Salida: SI: Solicita a Jefe de Proyecto incluya en el desarrollo del Acta de Constitución a los interesados claves – Ir a Actividad 6 NO: Solicita a Jefe de Proyecto proceda a resolver observaciones en el Acta de Constitución – Ir a Actividad 5. Tiempo: 4 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Unidad |
| 5 | Dispone los cambios al borrador del Acta de Constitución del proyecto. - Solicita a Jefe de Proyecto cubra observaciones al Acta de Constitución de Proyecto – Ir a Actividad 3 Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Unidad |
| 6 | Dispone perfeccionamiento del Acta de Constitución con la inclusión de los Interesados Clave. - Solicita a Jefe de Proyecto perfeccione el Acta de Constitución de Proyecto efectuando la identificación, clasificación y priorización de los Interesados del proyecto. Tiempo: 1 hora |  | OGTI-SIS | Jefe de Unidad |
| 7 | Identifica a los interesados - Jefe de Proyecto procede a identificar a los Interesados del Proyecto, formato F006-RIN Registro de Interesados. - Determina aquellos interesados que poseen mayor prioridad de gestión, con la finalidad de revisar en conjunto con ellos el Acta de Constitución de Proyecto generada. - Gestiona reuniones de trabajo en donde se revisa el Acta de Constitución de Proyecto. - Registra en repositorio de documentos Entrada: F005-ACP Acta de Constitución de Proyecto Salida: F006-RIN Registro de Interesados. Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 8 | Revisa y trabaja conjuntamente con el Jefe del Proyecto para perfeccionar el Acta de Constitución del proyecto - Interesados Claves participan de las reuniones de trabajo convocadas por el Jefe de Proyecto. - Presentan aportes en la construcción del Acta de Constitución del Proyecto. - Otorgan conformidad a la construcción del Acta de Constitución del Proyecto. - Jefe de Proyecto registra Acta de Constitución en repositorio de documentos. Tiempo: 4 horas |  | Áreas de los Interesados Clave | Interesados Clave |
| 9 | Emite el Acta de Constitución del proyecto y revisa con Jefe de Unidad - Jefe de Proyecto convoca al Jefe de Unidad para revisar el Acta de Constitución desarrollada en conjunto con Interesados Clave del proyecto. - Jefe de Proyecto, de ser el caso, absuelve consultas y/u observaciones presentadas por Jefe de Unidad. - Jefe de Proyecto envía vía impresión física el Acta de Constitución de Proyecto a Sponsor del Proyecto para su revisión y aprobación. Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 10 | Revisa el Acta de Constitución del proyecto. - Jefe de Proyecto se reúne con Sponsor para revisar el Acta de Constitución de Proyecto. - Sponsor del Proyecto revisa y determina aprobación u observaciones. Entrada: F005-ACP Acta de Constitución de Proyecto Salida: SI: Firma Acta de Constitución y solicita a Jefe de Proyecto convoque a la reunión de Kick Off del Proyecto – Ir a Actividad 12 NO: Solicita a Jefe de Proyecto proceda a resolver observaciones en el Acta de Constitución – Ir a Actividad 11. Tiempo: 2 horas |  | Área del Sponsor del Proyecto | Sponsor del Proyecto |
| 11 | Realiza los cambios del Acta de Constitución. - Jefe de Proyecto efectúa modificaciones al Acta de Constitución Continúa con Actividad 9 Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 12 | Efectúa Reunión de Kick Off con apoyo de Sponsor y Jefe de Unidad - Jefe de Proyecto procede a desarrollar presentación de Kick Off. - Convoca a Interesados, Sponsor y Jefe de Unidad a la Reunión de Kick Off del Proyecto. - Valida con Jefe de Unidad presentación desarrollada para la reunión. - Realiza labores logísticas de reserva de ambientes para la reunión de Kick Off. - Efectúa reunión de Kick Off en el cual oficializa el inicio de las actividades de planificación y ejecución del proyecto. - Refuerza el mensaje de la necesidad de un involucramiento activo en las actividades de proyecto. - A la finalización de la reunión comparte la presentación realizada a los participantes. - Registra presentación en repositorio de documentos. Entrada: F005-ACP Acta de Constitución de Proyecto Salida: Presentación de Kick Off (Lanzamiento del Proyecto). Tiempo: 2 días. |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| REGISTROS |  | - F003-PER Perfil del Proyecto - F005-APR Acta de Constitución del Proyecto. - F006-RIN Registro de Interesados. - Presentación de Kick Off del Proyecto. |  |  |
| ANEXOS |  | - Diagrama de Flujo del Procedimiento de Inicio de Proyectos Clase C |  |  |

## Planificación de Proyectos Clase ‘A’

| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO | Planificación de Proyectos – Clase A | CÓDIGO | OGTI-SIS-PR-005 |
| --- | --- | --- | --- |

| PROPÓSITO | Gestionar la planificación del proyecto y valida el Equipo de Proyecto. |
| --- | --- |
| ALCANCE | Se lista el alcance general del procedimiento. - Desarrollar la documentación del proyecto. - Desarrollar y establecer las líneas base del cronograma y presupuesto. - Planificar. - Revisar la planificación con el equipo de proyecto |
| SIGLAS Y DEFINICIONES | EDT: Estructura de Descomposición de Trabajo. Documentos de Planificación Subsidiaria: Documentos asociados a cada una de las áreas de gestión de proyectos (alcance, tiempos, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados) y que dan soporte a la planificación. |

| REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acta de Constitución del Proyecto aprobada. |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |
| N° | ACTIVIDAD |  | UNIDAD ORGÁNICA | RESPONSABLE |
| 1 | Elabora la Documentación de Requisitos y la Matriz de Trazabilidad. - Jefe de Proyecto recopila y documenta los requisitos del proyecto, para ello emplea formato F008-REQ Documentación de Requisitos. - Jefe de Proyecto documenta los atributos de los requisitos del proyecto y su alineamiento con los objetivos del proyecto, emplea formato F009-MTR Matriz de Trazabilidad de Requisitos. - Jefe de Proyecto, registra documentos en repositorio. Entrada: F005-ACP Acta de Constitución de Proyecto. Salida: F008-REQ Documentación de Requisitos. F009-MTR Matriz de Trazabilidad de Requisitos Tiempo: 1 semana |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 2 | Elabora el WBS / EDT - Jefe de Proyecto, según el tipo de proyecto ingresa a repositorio de documentos y selecciona una plantilla de WBS/EDT - Jefe de Proyecto define los entregables que conformarán parte del proyecto y modifica plantilla WBS/EDT. - Jefe de Proyecto, actualiza Matriz de Trazabilidad insertando el código del entregable en el requisito asociado. - Jefe de Proyecto, registra documento en repositorio. Entrada: F008-REQ Documentación de Requisitos. F009-MTR Matriz de Trazabilidad de Requisitos Salida: F010-EDT Estructura de Descomposición de Trabajo. Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 3 | Elabora el Cronograma del proyecto - Jefe de Proyecto, ingresa MS Project Server y procede a construir el Cronograma del Proyecto a nivel de actividades y secuenciamiento. - Jefe de Proyecto, registra documento en repositorio. Entrada: F008-REQ Documentación de Requisitos. F009-MTR Matriz de Trazabilidad de Requisitos F010-EDT Estructura de Descomposición de Trabajo Salida: Cronograma del Proyecto. Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 4 | Elabora el Diccionario del EDT - Jefe de Proyecto, desarrolla el diccionario simplificado del EDT, en el cual describe el alcance de cada uno de los entregables a nivel de paquete de trabajo, emplea formato F011-DIC Diccionario EDT - Jefe de Proyecto, registra documento en repositorio Entrada: F010-EDT Estructura de Descomposición de Trabajo Cronograma del Proyecto Salida: F011-DIC Diccionario EDT Tiempo: 4 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 5 | Planifica la gestión de la calidad - Jefe de Proyecto, determina las métricas de calidad a nivel de proyecto como de producto, emplea formato F012-MET Métricas de Calidad. - Jefe de Proyecto, define por cada uno de los paquetes de trabajo de la EDT las actividades de estandarización, aseguramiento y control de la calidad, emplea formato F013-MAC Matriz de Actividades de Calidad. - Jefe de Proyecto, registra documentos en repositorio Entrada: F010-EDT Estructura de Descomposición de Trabajo Salida: F012-MET Métricas de Calidad F013-MAC Matriz de Actividades de Calidad Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 6 | Planifica la gestión de los recursos humanos - Jefe de Proyecto, define la estructura organizacional del proyecto y elabora el organigrama, emplea formato F015-ORG Organigrama del Proyecto. - Jefe de Proyecto, define por cada rol del proyecto el nivel de responsabilidad para cada uno de los paquetes de trabajo del EDT, emplea formato F016-RAM Matriz de Asignación de Responsabilidades. - Jefe de Proyecto, define las necesidades de personal interno y externo a requerirse para el proyecto, emplea formato F014-CAP Cuadro de Adquisición de Persona y F025-DIR Directorio del Equipo de Proyecto. - Jefe de Proyecto registra documentos en repositorio Entrada: F010-EDT Estructura de Descomposición de Trabajo Salida: F014-CAP Cuadro de Adquisición de Personal F015-ORG Organigrama del Proyecto F016-RAM Matriz de Asignación de Responsabilidades F025-DIR Directorio del Equipo de Proyecto Tiempo: 4 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 7 | Planifica la gestión de las comunicaciones - Jefe de Proyecto, analiza las necesidades de comunicación los interesados claves del proyecto, emplea formato F017-COM Matriz de Comunicaciones. - Jefe de Proyecto registra documento en repositorio Entrada: F006-RIN Registro de Interesados. F007-CIN Clasificación de Interesados Salida: F017-COM Matriz de Comunicaciones Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 8 | Planifica la gestión de los riesgos - Jefe de Proyecto, según el tipo de proyecto ingresa a repositorio de documentos y selecciona una plantilla de RBS (Estructura de Descomposición de Riesgos) - Jefe de Proyecto identifica las categorías de riesgos a los cuales se enfrentará el proyecto, describe los riesgos, determina la probabilidad e impacto por cada riesgo y define las respuestas planificadas junto con las de contingencia. - Jefe de Proyecto registra análisis y planificación de respuestas a los riesgos en el formato F018-RIE Plan de Repuesta a los Riesgos. - Jefe de Proyecto valida los riesgos y las respuestas planificadas con Jefe de Unidad y con especialistas y/o expertos del área. - Jefe de Proyecto, registra documento en repositorio Entrada: RBS (Estructura de Descomposición de Riesgos). Salida: - F018-RIE Plan de Repuesta a los Riesgos. Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 9 | Planifica la gestión de las adquisiciones - Jefe de Proyecto, revisa requerimientos y EDT, procede a determinar la necesidad de contratación de servicios y/o adquisición de bienes por intermedio de proveedores. - Jefe de Proyecto emplea formato F013-MAC Matriz de Adquisiciones y activa el proceso de ‘Gestión de las Adquisiciones. - Jefe de proyecto registra documentos en repositorio. Entrada: F008-REQ Documentación de Requisitos F009-MTR Matriz de Trazabilidad de Requisitos F010-EDT Estructura de Descomposición de Trabajo Salida: F019-ADQ Matriz de Adquisiciones. Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 10 | Planifica la gestión de los interesados - Jefe de Proyecto, revisa el registro de los interesados, así como la clasificación efectuada. - Jefe de Proyecto, procede a definir las estrategias de gestión de los interesados, emplea formato F020-EGI Plan de Gestión de Interesados. - Jefe de proyecto registra documentos en repositorio. Entrada: F006-RIN Registro de Interesados F007-CIN Clasificación de Interesados Salida: F020- EGI Plan de Gestión de Interesados. Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 11 | Planifica la gestión de los cambios - Jefe de Proyecto, define los lineamientos asociados a la atención de las solicitudes de cambio por parte del Comité de Control de Cambios del Proyecto. - Emplea formato F021-PGC Plan de Gestión de Cambios. - Jefe de proyecto registra documentos en repositorio. Entrada: F015-ORG Organigrama del Proyecto F016-RAM Matriz de Asignación de Responsabilidades. Salida: F021-PGC Plan de Gestión de Cambios. Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 12 | Actualiza WBS/EDT, el Cronograma y emite el Presupuesto con los resultados de las planificaciones subsidiarias - Jefe de Proyecto, revisa documentos elaborados por la planificación subsidiaria y efectúa actualizaciones en WBS/EDT. - Actualiza el Cronograma del Proyecto empleando MS Project Server. - Estima el Presupuesto final del Proyecto. - Jefe de proyecto registra documentos en repositorio. Entrada: Documentos de planificación subsidiaria. Salida: F010-EDT Estructura de Descomposición del Trabajo. F011-DIC Diccionario EDT Cronograma F022-PRE Presupuesto del Proyecto Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 13 | Revisa y confirma factibilidad del Plan de Proyecto. - Jefe de Proyecto, envía vía correo electrónico o de forma impresa, los documentos de planificación subsidiaria al Jefe de Unidad para su revisión. - Jefe de Unidad revisa documentos, de quedar conforme, notifica aceptación de los documentos a Jefe de Proyecto para que proceda con la consolidación de los mismos en el Plan de Dirección del Proyecto. Entrada: Documentos de planificación subsidiaria. Salida: Notificación vía email de conformidad de documentos. Tiempo: 4 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Unidad |
| 14 | Elabora el Plan para la Dirección del Proyecto, con información de los planes subsidiarios - Jefe de Proyecto, procede a consolidar los planes subsidiarios en el Plan de Dirección de Proyecto para su presentación al Equipo del Proyecto - Jefe de proyecto registra documento en repositorio. Entrada: Documentos de planificación subsidiaria. Salida: F023-PDP Plan de Dirección de Proyecto. Tiempo: 4 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 15 | Revisa el Plan para la Dirección del Proyecto, los documentos de Alcance, Tiempo y Costo, y Planes Subsidiarios. - Jefe de Proyecto, convoca a reunión con el Equipo de Proyecto y presenta el Plan de Dirección de Proyecto. - Equipo de Proyecto valida factibilidad y presenta aportes de mejora al Plan de Dirección. - Jefe de Proyecto analiza y considera mejoras presentadas, ajusta el Plan y procede a enviar de forma física el Plan de Dirección de Proyecto al Sponsor para su aprobación. - Jefe de proyecto registra documento en repositorio Entrada: F023-PDP Plan de Dirección de Proyecto. Salida: F023-PDP Plan de Dirección de Proyecto. Tiempo: 4 horas |  | Áreas del SIS de Miembros del Equipo de Proyecto | Equipo de Proyecto |
| 16 | Revisa el Plan para la Dirección del Proyecto. - Sponsor del proyecto recibe el Plan de Dirección de forma impresa. - Procede a revisar para dar aprobación Entrada: F023-PDP Plan de Dirección de Proyecto. Salida: SI: Se aprueba el Plan de Dirección de Proyecto y se notifica vía correo electrónico a Jefe de Proyecto y Jefe de Unidad. NO: Se presentan observaciones al documento y se notifica vía correo electrónico a Jefe de Proyecto y Jefe de Unidad para su corrección. Ir a actividad 1. Tiempo: 2 horas |  | Área del Sponsor del Proyecto | Sponsor del Proyecto |
| 17 | Graba la Línea Base Inicial del Cronograma en MS Project. - Jefe de Proyecto, procede a generar la Línea Base del Cronograma en MS Project. - Jefe de proyecto registra documento en repositorio Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 18 | Elabora la Presentación del Plan de Proyecto. - Jefe de Proyecto diseña la presentación del Plan de Dirección de Proyecto - Emplea formato F024-CHK Checklist Presentación Plan de Dirección de Proyecto. - Revisa la presentación con Jefe de Unidad para recibir retroalimentación. - Procede a convocar al Sponsor, Jefe de Unidad, Equipo de Proyecto e Interesados Claves a la Reunión de Presentación del Plan de Dirección de Proyecto. - Jefe de proyecto registra presentación en repositorio Entrada: F023-PDP Plan de Dirección de Proyecto. Salida: F024-CHK Checklist Presentación Plan de Dirección de Proyecto Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 19 | Realiza la Reunión de Presentación del Plan de Proyecto. - Jefe de Proyecto separa ambiente para efectuar la reunión de presentación. - Presenta estructura del Plan de Dirección a participantes. Entrada: F023-PDP Plan de Dirección de Proyecto. Salida: F023-PDP Plan de Dirección de Proyecto Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| REGISTROS |  | - F008-REQ Documentación de Requisitos. - F009-MTR Matriz de Trazabilidad de Requisitos - F010-EDT Estructura de Descomposición de Trabajo - F011-DIC Diccionario EDT. - F012-MET Métricas de Calidad - F013-MAC Matriz de Actividades de Calidad - F014-CAP Cuadro de Adquisición de Personal - F015-ORG Organigrama del Proyecto - F016-RAM Matriz de Asignación de Responsabilidades - F017-COM Matriz de Comunicaciones - F018-RIE Plan de Repuesta a los Riesgos - F019-ADQ Matriz de Adquisiciones - F020- EGI Plan de Gestión de Interesados - F021-PGC Plan de Gestión de Cambios - F022-PRE Presupuesto del Proyecto - F023-PDP Plan de Dirección de Proyecto - F024-CHK Checklist Presentación Plan de Dirección de Proyecto - F025-DIR Directorio del Equipo de Proyecto |  |  |
| ANEXOS |  | - Diagrama de Flujo del Procedimiento de Planificación de Proyectos Clase A |  |  |

## Planificación de Proyectos Clase ‘B’

| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO | Planificación de Proyectos – Clase B | CÓDIGO | OGTI-SIS-PR-005 |
| --- | --- | --- | --- |

| PROPÓSITO | Gestionar la planificación del proyecto y valida el Equipo de Proyecto. |
| --- | --- |
| ALCANCE | Se lista el alcance general del procedimiento. - Desarrollar la documentación del proyecto. - Desarrollar y establecer las líneas base del cronograma y presupuesto. - Planificar. - Revisar la planificación con el equipo de proyecto. |
| SIGLAS Y DEFINICIONES | EDT: Estructura de Descomposición de Trabajo. Documentos de Planificación Subsidiaria: Documentos asociados a cada una de las áreas de gestión de proyectos (alcance, tiempos, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados) y que dan soporte a la planificación. |

| REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acta de Constitución del Proyecto aprobada. |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |
| N° | ACTIVIDAD |  | UNIDAD ORGÁNICA | RESPONSABLE |
| 1 | Elabora la Documentación de Requisitos y la Matriz de Trazabilidad. - Jefe de Proyecto recopila y documenta los requisitos del proyecto, los atributos de los requisitos del proyecto y su alineamiento con los objetivos del proyecto, emplea formato F009-MTR Matriz de Trazabilidad de Requisitos. - Jefe de Proyecto, registra documentos en repositorio. Entrada: F005-ACP Acta de Constitución de Proyecto. Salida: F009-MTR Matriz de Trazabilidad de Requisitos Tiempo: 1 semana |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 2 | Elabora el WBS / EDT - Jefe de Proyecto, según el tipo de proyecto ingresa a repositorio de documentos y selecciona una plantilla de WBS/EDT - Jefe de Proyecto define los entregables que conformarán parte del proyecto y modifica plantilla WBS/EDT. - Jefe de Proyecto, actualiza Matriz de Trazabilidad insertando el código del entregable en el requisito asociado. - Jefe de Proyecto, registra documento en repositorio. Entrada: F008-REQ Documentación de Requisitos. F009-MTR Matriz de Trazabilidad de Requisitos Salida: F010-EDT Estructura de Descomposición de Trabajo. Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 3 | Elabora el Cronograma del proyecto - Jefe de Proyecto, ingresa MS Project Server y procede a construir el Cronograma del Proyecto a nivel de actividades y secuenciamiento. - Jefe de Proyecto, registra documento en repositorio. Entrada: F008-REQ Documentación de Requisitos. F009-MTR Matriz de Trazabilidad de Requisitos F010-EDT Estructura de Descomposición de Trabajo Salida: Cronograma del Proyecto. Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 4 | Elabora el Diccionario del EDT - Jefe de Proyecto, desarrolla el diccionario simplificado del EDT, en el cual describe el alcance de cada uno de los entregables a nivel de paquete de trabajo, emplea formato F011-DIC Diccionario EDT - Jefe de Proyecto, registra documento en repositorio Entrada: F010-EDT Estructura de Descomposición de Trabajo Cronograma del Proyecto Salida: F011-DIC Diccionario EDT Tiempo: 4 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 5 | Planifica la gestión de la calidad - Jefe de Proyecto, determina las métricas de calidad a nivel de proyecto como de producto, emplea formato F012-MET Métricas de Calidad. - Jefe de Proyecto, registra documento en repositorio Entrada: F010-EDT Estructura de Descomposición de Trabajo Salida: F012-MET Métricas de Calidad Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 6 | Planifica la gestión de los recursos humanos - Jefe de Proyecto, define la estructura organizacional del proyecto y elabora el organigrama, emplea formato F015-ORG Organigrama del Proyecto. - Jefe de Proyecto, define por cada rol del proyecto el nivel de responsabilidad para cada uno de los paquetes de trabajo del EDT, emplea formato F016-RAM Matriz de Asignación de Responsabilidades. - Jefe de Proyecto, define las necesidades de personal interno y externo a requerirse para el proyecto, emplea formato F014-CAP Cuadro de Adquisición de Persona y F025-DIR Directorio del Equipo de Proyecto. - Jefe de Proyecto registra documentos en repositorio Entrada: F010-EDT Estructura de Descomposición de Trabajo Salida: F014-CAP Cuadro de Adquisición de Personal F015-ORG Organigrama del Proyecto F016-RAM Matriz de Asignación de Responsabilidades F025-DIR Directorio del Equipo de Proyecto Tiempo: 4 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 7 | Planifica la gestión de las comunicaciones - Jefe de Proyecto, analiza las necesidades de comunicación los interesados claves del proyecto, emplea formato F017-COM Matriz de Comunicaciones. - Jefe de Proyecto registra documento en repositorio Entrada: F006-RIN Registro de Interesados. F007-CIN Clasificación de Interesados Salida: F017-COM Matriz de Comunicaciones Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 8 | Planifica la gestión de los riesgos - Jefe de Proyecto, según el tipo de proyecto ingresa a repositorio de documentos y selecciona una plantilla de RBS (Estructura de Descomposición de Riesgos) - Jefe de Proyecto identifica las categorías de riesgos a los cuales se enfrentará el proyecto, describe los riesgos, determina la probabilidad e impacto por cada riesgo y define las respuestas planificadas junto con las de contingencia. - Jefe de Proyecto registra análisis y planificación de respuestas a los riesgos en el formato F018-RIE Plan de Repuesta a los Riesgos. - Jefe de Proyecto valida los riesgos y las respuestas planificadas con Jefe de Unidad y con especialistas y/o expertos del área. - Jefe de Proyecto, registra documento en repositorio Entrada: RBS (Estructura de Descomposición de Riesgos). Salida: - F018-RIE Plan de Repuesta a los Riesgos. Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 9 | Planifica la gestión de las adquisiciones - Jefe de Proyecto, revisa requerimientos y EDT, procede a determinar la necesidad de contratación de servicios y/o adquisición de bienes por intermedio de proveedores. - Jefe de Proyecto emplea formato F013-MAC Matriz de Adquisiciones y activa el proceso de ‘Gestión de las Adquisiciones. - Jefe de proyecto registra documentos en repositorio. Entrada: F008-REQ Documentación de Requisitos F009-MTR Matriz de Trazabilidad de Requisitos F010-EDT Estructura de Descomposición de Trabajo Salida: F019-ADQ Matriz de Adquisiciones. Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 10 | Planifica la gestión de los interesados - Jefe de Proyecto, revisa el registro de los interesados, así como la clasificación efectuada. - Jefe de Proyecto, procede a definir las estrategias de gestión de los interesados, emplea formato F020-EGI Plan de Gestión de Interesados. - Jefe de proyecto registra documentos en repositorio. Entrada: F006-RIN Registro de Interesados F007-CIN Clasificación de Interesados Salida: F020- EGI Plan de Gestión de Interesados. Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 11 | Planifica la gestión de los cambios - Jefe de Proyecto, define los lineamientos asociados a la atención de las solicitudes de cambio por parte del Comité de Control de Cambios del Proyecto. - Emplea formato F021-PGC Plan de Gestión de Cambios. - Jefe de proyecto registra documentos en repositorio. Entrada: F015-ORG Organigrama del Proyecto F016-RAM Matriz de Asignación de Responsabilidades. Salida: F021-PGC Plan de Gestión de Cambios. Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 12 | Actualiza WBS/EDT, el Cronograma y emite el Presupuesto con los resultados de las planificaciones subsidiarias - Jefe de Proyecto, revisa documentos elaborados por la planificación subsidiaria y efectúa actualizaciones en WBS/EDT. - Actualiza el Cronograma del Proyecto empleando MS Project Server. - Estima el Presupuesto final del Proyecto. - Jefe de proyecto registra documentos en repositorio. Entrada: Documentos de planificación subsidiaria. Salida: F010-EDT Estructura de Descomposición del Trabajo. F011-DIC Diccionario EDT Cronograma F022-PRE Presupuesto del Proyecto Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 13 | Revisa y confirma factibilidad de los documentos de planificación del proyecto. - Jefe de Proyecto, envía vía correo electrónico o de forma impresa, los documentos de planificación subsidiaria al Jefe de Unidad para su revisión. - Jefe de Unidad revisa documentos, de quedar conforme, notifica aceptación de los documentos a Jefe de Proyecto. Entrada: Documentos de planificación subsidiaria. Salida: Notificación vía email de conformidad de documentos. Tiempo: 4 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Unidad |
| 14 | Revisa los documentos de Alcance, Tiempo y Costo, y Planes Subsidiarios. - Jefe de Proyecto, convoca a reunión con el Equipo de Proyecto y documentos de planificación - Equipo de Proyecto valida factibilidad y presenta aportes de mejora a documentos - Jefe de Proyecto analiza y considera mejoras presentadas, ajusta documentos y procede a enviar de forma física al Sponsor para su aprobación. - Jefe de proyecto registra documento en repositorio Entrada: Documentos de planificación subsidiaria. Salida: Documentos de planificación subsidiaria. Tiempo: 4 horas |  | Áreas del SIS de Miembros del Equipo de Proyecto | Equipo de Proyecto |
| 15 | Revisa documentos de planificación del Proyecto. - Sponsor del proyecto documentos de planificación de forma impresa. - Procede a revisar para dar aprobación Entrada: Documentos de planificación subsidiaria. Salida: SI: Se aprueban los documentos y se notifica vía correo electrónico a Jefe de Proyecto y Jefe de Unidad. NO: Se presentan observaciones al documento y se notifica vía correo electrónico a Jefe de Proyecto y Jefe de Unidad para su corrección. Ir a actividad 1. Tiempo: 2 horas |  | Área del Sponsor del Proyecto | Sponsor del Proyecto |
| 16 | Graba la Línea Base Inicial del Cronograma en MS Project. - Jefe de Proyecto, procede a generar la Línea Base del Cronograma en MS Project. - Jefe de proyecto registra documento en repositorio Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 17 | Elabora la Presentación de la planificación del Proyecto. - Jefe de Proyecto diseña la presentación de la planificación del Proyecto - Revisa la presentación con Jefe de Unidad para recibir retroalimentación. - Procede a convocar al Sponsor, Jefe de Unidad, Equipo de Proyecto e Interesados Claves a la Reunión de Presentación de la planificación del proyecto. - Jefe de proyecto registra presentación en repositorio Entrada: Documentos de planificación subsidiaria. Salida: Presentación de la planificación del proyecto Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 18 | Realiza la Reunión de Presentación de la Planificación del proyecto. - Jefe de Proyecto separa ambiente para efectuar la reunión de presentación. - Presenta estructura del Plan de Dirección a participantes. Entrada: Presentación de la planificación del proyecto Salida: Presentación de la planificación del proyecto Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| REGISTROS |  | - F009-MTR Matriz de Trazabilidad de Requisitos - F010-EDT Estructura de Descomposición de Trabajo - F011-DIC Diccionario EDT. - F012-MET Métricas de Calidad - F014-CAP Cuadro de Adquisición de Personal - F015-ORG Organigrama del Proyecto - F016-RAM Matriz de Asignación de Responsabilidades - F017-COM Matriz de Comunicaciones - F018-RIE Plan de Repuesta a los Riesgos - F019-ADQ Matriz de Adquisiciones - F020- EGI Plan de Gestión de Interesados - F021-PGC Plan de Gestión de Cambios - F022-PRE Presupuesto del Proyecto - F025-DIR Directorio del Equipo de Proyecto |  |  |
| ANEXOS |  | - Diagrama de Flujo del Procedimiento de Planificación de Proyectos Clase B |  |  |

## Planificación de Proyectos Clase ‘C’

| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO | Planificación de Proyectos – Clase C | CÓDIGO | OGTI-SIS-PR-005 |
| --- | --- | --- | --- |

| PROPÓSITO | Gestionar la planificación del proyecto y valida el Equipo de Proyecto. |
| --- | --- |
| ALCANCE | Se lista el alcance general del procedimiento. - Desarrollar la documentación del proyecto. - Desarrollar y establecer las líneas base del cronograma y presupuesto. - Planificar - Revisar la planificación con el equipo de proyecto |
| SIGLAS Y DEFINICIONES | EDT: Estructura de Descomposición de Trabajo. Documentos de Planificación Subsidiaria: Documentos asociados a cada una de las áreas de gestión de proyectos (alcance, tiempos, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados) y que dan soporte a la planificación. |

| REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acta de Constitución del Proyecto aprobada. |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |
| N° | ACTIVIDAD |  | UNIDAD ORGÁNICA | RESPONSABLE |
| 1 | Elabora la Documentación de Requisitos y la Matriz de Trazabilidad. - Jefe de Proyecto recopila y documenta los requisitos del proyecto, los atributos de los requisitos del proyecto y su alineamiento con los objetivos del proyecto, emplea formato F009-MTR Matriz de Trazabilidad de Requisitos. - Jefe de Proyecto, registra documentos en repositorio. Entrada: F005-ACP Acta de Constitución de Proyecto. Salida: F009-MTR Matriz de Trazabilidad de Requisitos Tiempo: 1 semana |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 2 | Elabora el WBS / EDT - Jefe de Proyecto, según el tipo de proyecto ingresa a repositorio de documentos y selecciona una plantilla de WBS/EDT - Jefe de Proyecto define los entregables que conformarán parte del proyecto y modifica plantilla WBS/EDT. - Jefe de Proyecto, actualiza Matriz de Trazabilidad insertando el código del entregable en el requisito asociado. - Jefe de Proyecto, registra documento en repositorio. Entrada: F008-REQ Documentación de Requisitos. F009-MTR Matriz de Trazabilidad de Requisitos Salida: F010-EDT Estructura de Descomposición de Trabajo. Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 3 | Elabora el Cronograma del proyecto - Jefe de Proyecto, ingresa MS Project Server y procede a construir el Cronograma del Proyecto a nivel de actividades y secuenciamiento. - Jefe de Proyecto, registra documento en repositorio. Entrada: F008-REQ Documentación de Requisitos. F009-MTR Matriz de Trazabilidad de Requisitos F010-EDT Estructura de Descomposición de Trabajo Salida: Cronograma del Proyecto. Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 4 | Elabora el Diccionario del EDT - Jefe de Proyecto, desarrolla el diccionario simplificado del EDT, en el cual describe el alcance de cada uno de los entregables a nivel de paquete de trabajo, emplea formato F011-DIC Diccionario EDT - Jefe de Proyecto, registra documento en repositorio Entrada: F010-EDT Estructura de Descomposición de Trabajo Cronograma del Proyecto Salida: F011-DIC Diccionario EDT Tiempo: 4 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 5 | Planifica la gestión de la calidad - Jefe de Proyecto, determina las métricas de calidad a nivel de proyecto como de producto, emplea formato F012-MET Métricas de Calidad. - Jefe de Proyecto, registra documento en repositorio Entrada: F010-EDT Estructura de Descomposición de Trabajo Salida: F012-MET Métricas de Calidad Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 6 | Planifica la gestión de los recursos humanos - Jefe de Proyecto, define la estructura organizacional del proyecto y elabora el organigrama, emplea formato F015-ORG Organigrama del Proyecto. - Jefe de Proyecto, define por cada rol del proyecto el nivel de responsabilidad para cada uno de los paquetes de trabajo del EDT, emplea formato F016-RAM Matriz de Asignación de Responsabilidades. - Jefe de Proyecto, define las necesidades de personal interno y externo a requerirse para el proyecto, emplea formato F014-CAP Cuadro de Adquisición de Persona y F025-DIR Directorio del Equipo de Proyecto. - Jefe de Proyecto registra documentos en repositorio Entrada: F010-EDT Estructura de Descomposición de Trabajo Salida: F014-CAP Cuadro de Adquisición de Personal F015-ORG Organigrama del Proyecto F016-RAM Matriz de Asignación de Responsabilidades F025-DIR Directorio del Equipo de Proyecto Tiempo: 4 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 7 | Planifica la gestión de los riesgos - Jefe de Proyecto, según el tipo de proyecto ingresa a repositorio de documentos y selecciona una plantilla de RBS (Estructura de Descomposición de Riesgos) - Jefe de Proyecto identifica las categorías de riesgos a los cuales se enfrentará el proyecto, describe los riesgos, determina la probabilidad e impacto por cada riesgo y define las respuestas planificadas junto con las de contingencia. - Jefe de Proyecto registra análisis y planificación de respuestas a los riesgos en el formato F018-RIE Plan de Repuesta a los Riesgos. - Jefe de Proyecto valida los riesgos y las respuestas planificadas con Jefe de Unidad y con especialistas y/o expertos del área. - Jefe de Proyecto, registra documento en repositorio Entrada: RBS (Estructura de Descomposición de Riesgos). Salida: - F018-RIE Plan de Repuesta a los Riesgos. Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 8 | Planifica la gestión de las adquisiciones - Jefe de Proyecto, revisa requerimientos y EDT, procede a determinar la necesidad de contratación de servicios y/o adquisición de bienes por intermedio de proveedores. - Jefe de Proyecto emplea formato F013-MAC Matriz de Adquisiciones y activa el proceso de ‘Gestión de las Adquisiciones. - Jefe de proyecto registra documentos en repositorio. Entrada: F008-REQ Documentación de Requisitos F009-MTR Matriz de Trazabilidad de Requisitos F010-EDT Estructura de Descomposición de Trabajo Salida: F019-ADQ Matriz de Adquisiciones. Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 9 | Planifica la gestión de los cambios - Jefe de Proyecto, define los lineamientos asociados a la atención de las solicitudes de cambio por parte del Comité de Control de Cambios del Proyecto. - Emplea formato F021-PGC Plan de Gestión de Cambios. - Jefe de proyecto registra documentos en repositorio. Entrada: F015-ORG Organigrama del Proyecto F016-RAM Matriz de Asignación de Responsabilidades. Salida: F021-PGC Plan de Gestión de Cambios. Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 10 | Actualiza WBS/EDT, el Cronograma y emite el Presupuesto con los resultados de las planificaciones subsidiarias - Jefe de Proyecto, revisa documentos elaborados por la planificación subsidiaria y efectúa actualizaciones en WBS/EDT. - Actualiza el Cronograma del Proyecto empleando MS Project Server. - Estima el Presupuesto final del Proyecto. - Jefe de proyecto registra documentos en repositorio. Entrada: Documentos de planificación subsidiaria. Salida: F010-EDT Estructura de Descomposición del Trabajo. F011-DIC Diccionario EDT Cronograma F022-PRE Presupuesto del Proyecto Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 11 | Revisa y confirma factibilidad de los documentos de planificación del proyecto. - Jefe de Proyecto, envía vía correo electrónico o de forma impresa, los documentos de planificación subsidiaria al Jefe de Unidad para su revisión. - Jefe de Unidad revisa documentos, de quedar conforme, notifica aceptación de los documentos a Jefe de Proyecto. Entrada: Documentos de planificación subsidiaria. Salida: Notificación vía email de conformidad de documentos. Tiempo: 4 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Unidad |
| 12 | Revisa los documentos de Alcance, Tiempo y Costo, y Planes Subsidiarios. - Jefe de Proyecto, convoca a reunión con el Equipo de Proyecto y documentos de planificación - Equipo de Proyecto valida factibilidad y presenta aportes de mejora a documentos - Jefe de Proyecto analiza y considera mejoras presentadas, ajusta documentos y procede a enviar de forma física al Sponsor para su aprobación. - Jefe de proyecto registra documento en repositorio Entrada: Documentos de planificación subsidiaria. Salida: Documentos de planificación subsidiaria. Tiempo: 4 horas |  | Áreas del SIS de Miembros del Equipo de Proyecto | Equipo de Proyecto |
| 13 | Revisa documentos de planificación del Proyecto. - Sponsor del proyecto documentos de planificación de forma impresa. - Procede a revisar para dar aprobación Entrada: Documentos de planificación subsidiaria. Salida: SI: Se aprueban los documentos y se notifica vía correo electrónico a Jefe de Proyecto y Jefe de Unidad. NO: Se presentan observaciones al documento y se notifica vía correo electrónico a Jefe de Proyecto y Jefe de Unidad para su corrección. Ir a actividad 1. Tiempo: 2 horas |  | Área del Sponsor del Proyecto | Sponsor del Proyecto |
| 14 | Graba la Línea Base Inicial del Cronograma en MS Project. - Jefe de Proyecto, procede a generar la Línea Base del Cronograma en MS Project. - Jefe de proyecto registra documento en repositorio Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 15 | Elabora la Presentación de la planificación del Proyecto. - Jefe de Proyecto diseña la presentación de la planificación del Proyecto - Revisa la presentación con Jefe de Unidad para recibir retroalimentación. - Procede a convocar al Sponsor, Jefe de Unidad, Equipo de Proyecto e Interesados Claves a la Reunión de Presentación de la planificación del proyecto. - Jefe de proyecto registra presentación en repositorio Entrada: Documentos de planificación subsidiaria. Salida: Presentación de la planificación del proyecto Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 16 | Realiza la Reunión de Presentación de la Planificación del proyecto. - Jefe de Proyecto separa ambiente para efectuar la reunión de presentación. - Presenta estructura del Plan de Dirección a participantes. Entrada: Presentación de la planificación del proyecto Salida: Presentación de la planificación del proyecto Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| REGISTROS |  | - F009-MTR Matriz de Trazabilidad de Requisitos - F010-EDT Estructura de Descomposición de Trabajo - F011-DIC Diccionario EDT. - F012-MET Métricas de Calidad - F014-CAP Cuadro de Adquisición de Personal - F015-ORG Organigrama del Proyecto - F016-RAM Matriz de Asignación de Responsabilidades - F018-RIE Plan de Repuesta a los Riesgos - F019-ADQ Matriz de Adquisiciones - F021-PGC Plan de Gestión de Cambios - F022-PRE Presupuesto del Proyecto - F025-DIR Directorio del Equipo de Proyecto |  |  |
| ANEXOS |  | - Diagrama de Flujo del Procedimiento de Planificación de Proyectos Clase C |  |  |

## Ejecución de Proyectos Clase ‘A’

| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO | Ejecución de Proyectos – Clase A | CÓDIGO | OGTI-SIS-PR-006 |
| --- | --- | --- | --- |

| PROPÓSITO | Gestionar la ejecución del proyecto y construye los entregables del producto. |
| --- | --- |
| ALCANCE | Se lista el alcance general del procedimiento. - Adquirir personal adicional y gestionar al equipo de proyecto. - Desarrollar los entregables asignados al equipo de proyecto. - Gestionar las comunicaciones, aseguramiento de calidad. - Registra los incidentes presentados. |
| SIGLAS Y DEFINICIONES |  |

| REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos de planificación subsidiaria aprobados. Plan de Dirección de Proyecto aprobado. |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |
| N° | ACTIVIDAD |  | UNIDAD ORGÁNICA | RESPONSABLE |
| 1 | Revisa necesidad de reclutar personal adicional - Jefe de Proyecto durante la ejecución del proyecto revisa la necesidad de adquirir personal adicional Salida: SI: Decide reclutar personal adicional – Ir a Actividad 2 NO: Analiza necesidad de desarrollar al equipo de proyecto Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 2 | Recluta personal para el proyecto y asigna responsabilidades a recursos al equipo del proyecto. - Jefe de Proyecto, coordina con jefe directo del recurso interno para su asignación al proyecto. - Jefe de Proyecto asigna responsabilidades a recurso y actualiza el Directorio del Equipo de Proyecto. - Jefe de Proyecto, registra documento en repositorio. - Jefe de Proyecto, valida si necesita desarrollar al equipo de proyecto. Salida: F025-DIR Directorio de Equipo de Proyecto. SI: Realiza actividades de desarrollo de equipo – Ir a actividad 3 NO: Da dirección al equipo de proyecto – Ir a actividad 4 Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 3 | Realiza las actividades de desarrollo de los equipos. - Jefe de Proyecto, procede a realizar una evaluación de competencias, formato F026-ECT Evaluación de Competencias Trabajar en Equipo. - Jefe de Proyecto recopila resultados y define las actividades de interacción e integración que fomenten el desarrollo del equipo. Entrada: F025-DIR Directorio de Equipo de Proyecto Salida: F026-ECT Evaluación de Competencias para Trabajar en Equipo. Tiempo: 1 semana |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 4 | Dirige al equipo del proyecto, hace seguimiento, retroalimentación, solución de problemas y gestión de cambios. - Jefe de Proyecto, efectúa labores de dirección al equipo de proyecto, dialoga con los miembros del equipo, resuelve conflictos. - Jefe de Proyecto a inicio de la ejecución del proyecto procede a realizar una encuesta para analizar la satisfacción dentro del trabajo en equipo, formato F027-EST Encuestas de Satisfacción sobre el Trabajo en Equipo. - Jefe de Proyecto recopila resultados y defines las acciones a seguir para mejorar el desempeño del equipo de proyecto. - Jefe de Proyecto, registra resultados en repositorio. Entrada: F025-DIR Directorio de Equipo de Proyecto. Salida: F027-EST Encuestas de Satisfacción sobre el Trabajo en Equipo. Tiempo: 1 semana encuestas y dirección durante todo el proyecto |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 5 | Efectúa reuniones de coordinación con el equipo y elabora la Acta de Reunión de Coordinación del Proyecto. - Jefe de Proyecto, periódicamente efectúa reuniones de coordinación con el equipo de proyecto, revisa las solicitudes de cambio aprobadas para su implementación. - Jefe de Proyecto documenta los acuerdos sostenidos, elabora el acta de reunión y envía a los miembros del equipo de proyecto, formato F004-ACT Acta de Reunión - Jefe de Proyecto, registra documentos en repositorio Entrada: Documentos de planificación subsidiaria. F036-SDC Solicitud de Cambio ‘Aprobada’. Salida: F004-ACT Acta de Reunión Tiempo: Reuniones de una duración máxima de 1 hora. |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 6 | Elabora los entregables asignados. - Equipo de Proyecto, en base a sus asignaciones dadas, procede a construir los entregables asignados. - Equipo de Proyecto registra documentos y archivos en repositorio Entrada: F016-RAM Matriz de Asignación de Responsabilidades. Salida: Entregable Tiempo: Estimación definida en cronograma. |  | Áreas Funcionales del Equipo de Proyecto | Equipo de Proyecto |
| 7 | Realiza auditoría de calidad de acuerdo a procedimientos internos. - Jefe de Proyecto, coordina con Jefe de Unidad para la designación del responsable de realizar la auditoría de calidad por el nivel de cumplimiento de la MGP. - Jefe de Unidad, designa a responsable quien efectúa la auditoría y emite el informe de resultado, formato F028-AUD Informe Auditoría de Calidad. - Jefe de Proyecto, recibe informe y procede a cubrir las observaciones y recomendaciones recibidas - Jefe de Proyecto registra documento en repositorio Entrada: Documentos de gestión de proyecto. Salida: F028-AUD Informe Auditoría de Calidad Tiempo: 1 semana |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 8 | Gestiona las comunicaciones - Jefe de Proyecto, procede a gestionar las comunicaciones conforme a lo establecido en la Matriz de Comunicaciones. Tiempo: 1 hora semanal |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 9 | Gestiona las adquisiciones - Jefe de Proyecto, de presentarse la necesidad de requerir la contratación adicional de proveedores, procede a gestionar las adquisiciones según el proceso ‘Gestión de las Adquisiciones’. Tiempo: 1 hora semanal |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 10 | Gestiona la participación de los interesados - Jefe de Proyecto, gestiona la participación de los interesados y registra los incidentes y/o polémicas que se generan en el proyecto, durante las reuniones de coordinación u otro evento, para su monitoreo y resolución, formato F029-INC Registro de Incidentes/Polémicas. - Jefe de proyecto registra documento en repositorio. Entrada: F004-ACT Acta de Reunión Eventos de interacción con Interesados. Salida: F029-INC Registro de Incidentes/Polémicas. Tiempo: 1 hora semanal |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 11 | Se decide efectuar monitoreo y control semanal del proyecto. - Jefe de Proyecto decide efectuar el monitoreo y control semanal del proyecto. SI: Ir a Procedimiento de Monitoreo y Control. NO: Ir a actividad 1 y se repite el procedimiento de ejecución |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| REGISTROS |  | - F025-DIR Directorio de Equipo de Proyecto. - F026-ECT Evaluación de Competencias para Trabajar en Equipo. - F027-EST Encuestas de Satisfacción sobre el Trabajo en Equipo - F028-AUD Informe Auditoría de Calidad - F029-INC Registro de Incidentes/Polémicas |  |  |
| ANEXOS |  | - Diagrama de Flujo del Procedimiento de Ejecución de Proyectos Clase A |  |  |

## Ejecución de Proyectos Clase ‘B’

| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO | Ejecución de Proyectos – Clase B | CÓDIGO | OGTI-SIS-PR-006 |
| --- | --- | --- | --- |

| PROPÓSITO | Gestionar la ejecución del proyecto y construye los entregables del producto. |
| --- | --- |
| ALCANCE | Se lista el alcance general del procedimiento. - Adquirir personal adicional y gestionar al equipo de proyecto. - Desarrollar los entregables asignados al equipo de proyecto. - Gestionar las comunicaciones, aseguramiento de calidad - Registra los incidentes presentados. |
| SIGLAS Y DEFINICIONES |  |

| REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos de planificación subsidiaria aprobados. Plan de Dirección de Proyecto aprobado. |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |
| N° | ACTIVIDAD |  | UNIDAD ORGÁNICA | RESPONSABLE |
| 1 | Revisa necesidad de reclutar personal adicional - Jefe de Proyecto durante la ejecución del proyecto revisa la necesidad de adquirir personal adicional Salida: SI: Decide reclutar personal adicional – Ir a Actividad 2 NO: Analiza necesidad de desarrollar al equipo de proyecto Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 2 | Recluta personal para el proyecto y asigna responsabilidades a recursos al equipo del proyecto. - Jefe de Proyecto, coordina con jefe directo del recurso interno para su asignación al proyecto. - Jefe de Proyecto asigna responsabilidades a recurso y actualiza el Directorio del Equipo de Proyecto. - Jefe de Proyecto, registra documento en repositorio. - Jefe de Proyecto, valida si necesita desarrollar al equipo de proyecto. Salida: F025-DIR Directorio de Equipo de Proyecto. SI: Realiza actividades de desarrollo de equipo – Ir a actividad 3 NO: Da dirección al equipo de proyecto – Ir a actividad 4 Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 3 | Dirige al equipo del proyecto, hace seguimiento, retroalimentación, solución de problemas y gestión de cambios. - Jefe de Proyecto, efectúa labores de dirección al equipo de proyecto, dialoga con los miembros del equipo, resuelve conflictos. Tiempo: Diariamente durante todo el proyecto |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 4 | Efectúa reuniones de coordinación con el equipo y elabora la Acta de Reunión de Coordinación del Proyecto. - Jefe de Proyecto, periódicamente efectúa reuniones de coordinación con el equipo de proyecto, revisa las solicitudes de cambio aprobadas para su implementación. - Jefe de Proyecto documenta los acuerdos sostenidos, elabora el acta de reunión y envía a los miembros del equipo de proyecto, formato F004-ACT Acta de Reunión - Jefe de Proyecto, registra documentos en repositorio Entrada: Documentos de planificación subsidiaria. F036-SDC Solicitud de Cambio ‘Aprobada’. Salida: F004-ACT Acta de Reunión Tiempo: Reuniones de una duración máxima de 1 hora. |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 5 | Elabora los entregables asignados. - Equipo de Proyecto, en base a sus asignaciones dadas, procede a construir los entregables asignados. - Equipo de Proyecto registra documentos y archivos en repositorio Entrada: F016-RAM Matriz de Asignación de Responsabilidades. Salida: Entregable Tiempo: Estimación definida en cronograma. |  | Áreas Funcionales del Equipo de Proyecto | Equipo de Proyecto |
| 6 | Realiza auditoría de calidad de acuerdo a procedimientos internos. - Jefe de Proyecto, coordina con Jefe de Unidad para la designación del responsable de realizar la auditoría de calidad por el nivel de cumplimiento de la MGP. - Jefe de Unidad, designa a responsable quien efectúa la auditoría y emite el informe de resultado, formato F028-AUD Informe Auditoría de Calidad. - Jefe de Proyecto, recibe informe y procede a cubrir las observaciones y recomendaciones recibidas - Jefe de Proyecto registra documento en repositorio Entrada: Documentos de gestión de proyecto. Salida: F028-AUD Informe Auditoría de Calidad Tiempo: 1 semana |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 7 | Gestiona las comunicaciones - Jefe de Proyecto, procede a gestionar las comunicaciones conforme a lo establecido en la Matriz de Comunicaciones. Tiempo: 1 hora semanal |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 8 | Gestiona las adquisiciones - Jefe de Proyecto, de presentarse la necesidad de requerir la contratación adicional de proveedores, procede a gestionar las adquisiciones según el proceso ‘Gestión de las Adquisiciones’. Tiempo: 1 hora semanal |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 9 | Gestiona la participación de los interesados - Jefe de Proyecto, gestiona la participación de los interesados y registra los incidentes y/o polémicas que se generan en el proyecto, durante las reuniones de coordinación u otro evento, para su monitoreo y resolución, formato F029-INC Registro de Incidentes/Polémicas. - Jefe de proyecto registra documento en repositorio. Entrada: F004-ACT Acta de Reunión Eventos de interacción con Interesados. Salida: F029-INC Registro de Incidentes/Polémicas. Tiempo: 1 hora semanal |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 10 | Se decide efectuar monitoreo y control semanal del proyecto. - Jefe de Proyecto decide efectuar el monitoreo y control semanal del proyecto. SI: Ir a Procedimiento de Monitoreo y Control. NO: Ir a actividad 1 y se repite el procedimiento de ejecución |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| REGISTROS |  | - F025-DIR Directorio de Equipo de Proyecto. - F028-AUD Informe Auditoría de Calidad - F029-INC Registro de Incidentes/Polémicas |  |  |
| ANEXOS |  | - Diagrama de Flujo del Procedimiento de Ejecución de Proyectos Clase B |  |  |

## Ejecución de Proyectos Clase ‘C’

| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO | Ejecución de Proyectos – Clase C | CÓDIGO | OGTI-SIS-PR-006 |
| --- | --- | --- | --- |

| PROPÓSITO | Gestionar la ejecución del proyecto y construye los entregables del producto. |
| --- | --- |
| ALCANCE | Se lista el alcance general del procedimiento. - Adquirir personal adicional y gestionar al equipo de proyecto. - Desarrollar los entregables asignados al equipo de proyecto. - Gestionar las comunicaciones - Registra los incidentes presentados. |
| SIGLAS Y DEFINICIONES |  |

| REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos de planificación subsidiaria aprobados. Plan de Dirección de Proyecto aprobado. |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |
| N° | ACTIVIDAD |  | UNIDAD ORGÁNICA | RESPONSABLE |
| 1 | Revisa necesidad de reclutar personal adicional - Jefe de Proyecto durante la ejecución del proyecto revisa la necesidad de adquirir personal adicional Salida: SI: Decide reclutar personal adicional – Ir a Actividad 2 NO: Analiza necesidad de desarrollar al equipo de proyecto Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 2 | Recluta personal para el proyecto y asigna responsabilidades a recursos al equipo del proyecto. - Jefe de Proyecto, coordina con jefe directo del recurso interno para su asignación al proyecto. - Jefe de Proyecto asigna responsabilidades a recurso y actualiza el Directorio del Equipo de Proyecto. - Jefe de Proyecto, registra documento en repositorio. - Jefe de Proyecto, valida si necesita desarrollar al equipo de proyecto. Salida: F025-DIR Directorio de Equipo de Proyecto. SI: Realiza actividades de desarrollo de equipo – Ir a actividad 3 NO: Da dirección al equipo de proyecto – Ir a actividad 4 Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 3 | Realiza las actividades de desarrollo de los equipos. - Jefe de Proyecto, procede a realizar una evaluación de competencias, formato F026-ECT Evaluación de Competencias Trabajar en Equipo. - Jefe de Proyecto recopila resultados y define las actividades de interacción e integración que fomenten el desarrollo del equipo. Entrada: F025-DIR Directorio de Equipo de Proyecto Salida: F026-ECT Evaluación de Competencias para Trabajar en Equipo. Tiempo: 1 semana |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 4 | Dirige al equipo del proyecto, hace seguimiento, retroalimentación, solución de problemas y gestión de cambios. - Jefe de Proyecto, efectúa labores de dirección al equipo de proyecto, dialoga con los miembros del equipo, resuelve conflictos. Tiempo: Diariamente durante todo el proyecto |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 5 | Efectúa reuniones de coordinación con el equipo y elabora la Acta de Reunión de Coordinación del Proyecto. - Jefe de Proyecto, periódicamente efectúa reuniones de coordinación con el equipo de proyecto, revisa las solicitudes de cambio aprobadas para su implementación. - Jefe de Proyecto documenta los acuerdos sostenidos, elabora el acta de reunión y envía a los miembros del equipo de proyecto, formato F004-ACT Acta de Reunión - Jefe de Proyecto, registra documentos en repositorio Entrada: Documentos de planificación subsidiaria. F036-SDC Solicitud de Cambio ‘Aprobada’. Salida: F004-ACT Acta de Reunión Tiempo: Reuniones de una duración máxima de 1 hora. |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 6 | Elabora los entregables asignados. - Equipo de Proyecto, en base a sus asignaciones dadas, procede a construir los entregables asignados. - Equipo de Proyecto registra documentos y archivos en repositorio Entrada: F016-RAM Matriz de Asignación de Responsabilidades. Salida: Entregable Tiempo: Estimación definida en cronograma. |  | Áreas Funcionales del Equipo de Proyecto | Equipo de Proyecto |
| 7 | Realiza auditoría de calidad de acuerdo a procedimientos internos. - Jefe de Proyecto, coordina con Jefe de Unidad para la designación del responsable de realizar la auditoría de calidad por el nivel de cumplimiento de la MGP. - Jefe de Unidad, designa a responsable quien efectúa la auditoría y emite el informe de resultado, formato F028-AUD Informe Auditoría de Calidad. - Jefe de Proyecto, recibe informe y procede a cubrir las observaciones y recomendaciones recibidas - Jefe de Proyecto registra documento en repositorio Entrada: Documentos de gestión de proyecto. Salida: F028-AUD Informe Auditoría de Calidad Tiempo: 1 semana |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 8 | Gestiona las comunicaciones - Jefe de Proyecto, procede a gestionar las comunicaciones conforme a lo establecido en la Matriz de Comunicaciones. Tiempo: 1 hora semanal |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 9 | Gestiona las adquisiciones - Jefe de Proyecto, de presentarse la necesidad de requerir la contratación adicional de proveedores, procede a gestionar las adquisiciones según el proceso ‘Gestión de las Adquisiciones’. Tiempo: 1 hora semanal |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 10 | Gestiona la participación de los interesados - Jefe de Proyecto, gestiona la participación de los interesados y registra los incidentes y/o polémicas que se generan en el proyecto, durante las reuniones de coordinación u otro evento, para su monitoreo y resolución, formato F029-INC Registro de Incidentes/Polémicas. - Jefe de proyecto registra documento en repositorio. Entrada: F004-ACT Acta de Reunión Eventos de interacción con Interesados. Salida: F029-INC Registro de Incidentes/Polémicas. Tiempo: 1 hora semanal |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 11 | Se decide efectuar monitoreo y control semanal del proyecto. - Jefe de Proyecto decide efectuar el monitoreo y control semanal del proyecto. SI: Ir a Procedimiento de Monitoreo y Control. NO: Ir a actividad 1 y se repite el procedimiento de ejecución |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| REGISTROS |  | - F025-DIR Directorio de Equipo de Proyecto. - F029-INC Registro de Incidentes/Polémicas |  |  |
| ANEXOS |  | - Diagrama de Flujo del Procedimiento de Ejecución de Proyectos Clase B |  |  |

## Monitoreo y Control de Proyectos Clase ‘A’, ‘B’ y ‘C’

| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO | Monitoreo y Control del Proyecto o Fase – Clase A, B y C | CÓDIGO | OGTI-SIS-PR-007 |
| --- | --- | --- | --- |

| PROPÓSITO | Gestionar el monitoreo y control del proyecto. |
| --- | --- |
| ALCANCE | Se lista el alcance general del procedimiento. - Reportar los avances y registrar las horas de proyecto. - Emitir el Informe de Estado del Proyecto. - Determinar la necesidad de generar una Solicitud de Cambio. |
| SIGLAS Y DEFINICIONES |  |

| REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto en fase de ejecución. |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |
| N° | ACTIVIDAD |  | UNIDAD ORGÁNICA | RESPONSABLE |
| 1 | Solicita a equipo de proyecto el reporte de su avance semanal - Jefe de Proyecto, semanalmente solicita a equipo de proyecto el registro de sus avances y horas reales trabajas a través de MS Project. Tiempo: 1 hora |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 2 | Reporta semanalmente su avance. - Equipo de Proyecto registra sus avances y horas reales trabajadas en MS Project. - De presentarse la necesidad de compartir información de importancia con Jefe de Proyecto, solicita efectuar una reunión con Jefe de Proyecto. Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Equipo de Proyecto |
| 3 | Verifica que todos los recursos hayan reportado su avance en MS Project - Jefe de Proyecto, ingresa a MS Project y verifica si todos los miembros del equipo de proyecto han reportado sus avances y horas reales. - Jefe de Proyecto revisa datos ingresas y determina su aprobación. Entrada: Registro de avances y horas reales en MS Project. Salida: SI: Otorga conformidad al registro de datos – Ir a actividad 4 NO: Solicita corrección de datos registrados a miembro de equipo – Ir a actividad 2. Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 4 | Ingresa avance/uso/costo real de los recursos en MS Project. Reprograma el cronograma del proyecto. - Jefe de Proyecto, ingresa los avances y horas reales de los recursos en MS Project. - Verifica la necesidad de reprogramación en las fechas de actividades por adelantos o atrasos presentados, de ser el caso actualiza el cronograma del proyecto. Entrada: Registro de avances y horas reales en MS Project aprobadas. Salida: Cronograma de proyecto actualizado. Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 5 | Dispone el control de calidad por los entregables del producto construidos. - Jefe de Proyecto, decide efectuar el control de calidad por los entregables del producto construidos. - Responsable de efectuar la inspección de calidad genera informe respectivo, el cual determina si el entregable se encuentra correctamente construido. Entrada: Entregable construido. Salida: F030-INS Inspección de Calidad. SI: Entregable Verificado – Ir a actividad 6. NO: Se decide reprocesar el entregable para corregir observaciones – Ir a paso 5 Tiempo: Dependerá del alcance del entregable. |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 6 | Valida el Alcance - Jefe de Proyecto coordina con Usuario Líder para la presentación del entregable del producto. - Jefe de Proyecto, presenta entregable y lleva como documentos de soporte la WBS/EDT, el Diccionario EDT y la Documentación de Requisitos. - Usuario Líder determina aprobación del entregable. Entrada: Entregable Verificado. F008-REQ Documentación de Requisitos. F010-EDT EDT F011-DIC Diccionario EDT. Salida: SI: Entregable Aprobado – Ir a actividad 7 NO: Se decide reprocesar el entregable para corregir observaciones – Ir a paso 5 Tiempo: 2 horas. |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 7 | Mide las métricas de calidad. - Jefe de Proyecto, mide las métricas de calidad a nivel de proyecto y producto. - Jefe de Proyecto genera informe, formato F031-IME Informe de Métricas de Calidad. - Jefe de Proyecto, registra documento en repositorio Entrada: F012-MET Métricas de Calidad Salida: F031-IME Informe de Métricas de Calidad. Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 8 | Controla las comunicaciones - Jefe de Proyecto, procede a controlar las comunicaciones validando que las mismas se estén desarrollando de forma efectiva y eficiente. Consulta a Interesados Claves la recepción de la información relevante del proyecto. Entrada: F017-COM Matriz de Comunicaciones. Salida: F017-COM Matriz de Comunicaciones. Tiempo: 1 hora semanal |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 9 | Controla los Riesgos. - Jefe de Proyecto procede a controlar los riesgos, para ello valida la presencia de nuevos riesgos y la caducidad o no de los registrados. Confirma si los niveles de probabilidad e impacto se mantienen junto con las acciones de respuestas planificadas. - Jefe de Proyecto actualiza el Plan de Respuesta a los Riesgos. Entrada: F018-RIE Plan de Respuesta a Riesgos Salida: F018-RIE Plan de Respuesta a Riesgos. Tiempo: 2 hora semanales |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 10 | Controla las adquisiciones - Jefe de Proyecto procede a controlar las adquisiciones, revisa estado del servicio por parte del proveedor, determina necesidad de desarrollar una solicitud de cambio por el servicio y/o adenda al contrato respectivo. - Jefe de Proyecto deberá poner en conocimiento al Jefe de Unidad toda coordinación realizada con proveedor. Para ello deberá copiarlo en todo correo electrónico enviado. Entrada: Términos de Referencia Salida: Decisión de efectuar o no cambios en adquisición. Tiempo: 1 hora semanal |  | Áreas de Interesados Clave | Interesados Clave |
| 11 | Controla la participación de los interesados - Jefe de Proyecto procede a controlar la participar de los interesados, revisa el registro de incidentes presentados y verifica su estado de resolución. Entrada: F029-INC Registro de Incidentes Salida: Decisión de efectuar o no solicitud de cambio. Tiempo: 1 hora semanal |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 12 | Elabora el Informe de Estado del Proyecto - Jefe de Proyecto, genera el Informe de Estado del Proyecto actualizando los indicadores de desempeño. - Jefe de Proyecto envía Informe de Estado del Proyecto al Jefe de Unidad para su revisión y posterior envío a Sponsor del Proyecto. Entrada: Información en MS Project. Reporte de Avance y Horas por Equipo de Proyecto. Salida: F032-INF Informe de Estado del Proyecto. Tiempo: 2 horas semanales |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 13 | Revisa el Informe del Proyecto y envía a Sponsor - Jefe de Unidad revisa informe de estado del proyecto, revisa y procede a enviar a Sponsor para su aprobación. - Sponsor recibe informe y determina aprobación. Entrada: F032-INF Informe de Estado de Proyecto. Salida: SI: Aprueba Informe para su envío a Interesados Clave – Ir a actividad 15. NO: Presenta observaciones en informe y notifica a Jefe de Proyecto – Ir a actividad 14 Tiempo: 1 hora semanal |  | OGTI-SIS | Jefe de Unidad |
| 14 | Realiza los cambios para ajustar el Informe del Proyecto. - Jefe de Proyecto cubre observaciones presentadas por Sponsor y envía informe corregido al Jefe de Unidad. Entrada: Observaciones a Informe de Estado Salida: F032-INF Informe de Estado de Proyecto corregido Tiempo: 1 hora |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 15 | Envía Informe a Interesados Clave - Jefe de Proyecto procede a enviar el Informe de Estado del Proyecto a los Interesados Claves para su conocimiento de los avances del proyecto. - Jefe de Proyecto determina la necesidad de gestionar una solicitud de cambio por eventos que generan un impacto en el plazo y/o presupuesto del proyecto. Entrada: F006-RIN Registro de Interesados Salida: F032-INF Informe de Estado de Proyecto SI: Se inicia el procedimiento de Gestión de Control de Cambios. NO: Se valida si se terminó una fase del proyecto o todo. De ser positivo se inicia el procedimiento de Cierre, si no Ir a actividad 1. Tiempo: 1 hora. |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| REGISTROS |  | - F030-INS Inspección de Calidad. - F031-IME Informe Métricas de Calidad. - F032-INF Informe de Estado de Proyecto |  |  |
| ANEXOS |  | - Diagrama de Flujo del Procedimiento de Monitoreo y Control de Proyectos Clase A |  |  |

## Cierre de Proyectos Clase ‘A’

| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO | Cierre del Proyecto o Fase – Clase A | CÓDIGO | OGTI-SIS-PR-008 |
| --- | --- | --- | --- |

| PROPÓSITO | Gestionar el cierre de una fase del proyecto o su totalidad. |
| --- | --- |
| ALCANCE | Se lista el alcance general del procedimiento. - Verificar el cierre de adquisiciones. - Recopilar lecciones aprendidas de final de fase. - Cerrar la fase del proyecto o el proyecto en su totalidad. |
| SIGLAS Y DEFINICIONES |  |

| REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase completada o Producto/Servicio final completado. Decisión de cierre del proyecto por Comité de Gobierno OGTI-SIS |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |
| N° | ACTIVIDAD |  | UNIDAD ORGÁNICA | RESPONSABLE |
| 1 | Revisa estado de adquisición. - Jefe de Proyecto, revisa el avance del servicio recibido por proveedor y determina si el servicio está completado para proceder con el cierre de la adquisición y del contrato. - Jefe de Proyecto, valida si necesita efectuar el cierre de adquisiciones. Salida: SI: Efectúa el cierre de la adquisición – Ir a Actividad 2 NO: Analiza necesidad de cerrar el proyecto o fase del proyecto Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 2 | Efectúa el cierre de la adquisición. - Jefe de Proyecto, solicita documentación del servicio realizado a proveedor. - Verifica que el servicio se encuentre conforme y procede gestionar las autorizaciones de pago respectivos. - Jefe de Proyecto, solicita a proveedor presenta su acta de cierre por el servicio realizado, formato F034-ACE Acta de Aceptación. - Jefe de Proyecto, valida con Jefe de Unidad si necesita efectuar la auditoría de adquisiciones Salida: Informe final del servicio. F034-ACE Acta de Aceptación SI: Realiza auditoría de adquisición – Ir a actividad 3 NO: Verifica si se requiere efectuar el Cierre de Proyecto o Fase, si es conforme – Ir a actividad 4 Tiempo: 1 día. |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 3 | Realiza auditoría de la adquisición - Jefe de Proyecto, coordina con Jefe de Unidad para la designación del responsable de realizar la auditoría de adquisiciones por el servicio recibido y completa-do. - Jefe de Unidad, designa a responsable quien efectúa la auditoría y emite el informe de resultado, formato F033-IAD Informe Auditoría de Adquisiciones. - Jefe de Proyecto, recibe informe y procede a cubrir las observaciones y recomendaciones recibidas - Jefe de Proyecto, registra resultados en repositorio Entrada: Documentos de adquisiciones (Términos de referencia, informe de sustento, contrato, adendas presentadas, correos con coordinaciones con proveedor, informes de avance presentados por proveedor). Salida: - F033-IAD Informe Auditoría de Adquisiciones. Tiempo: 1 semana. |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 4 | Cierra ordenadamente la fase o proyecto, y elabora el Acta de Aceptación de Cierre de fase o proyecto - Jefe de Proyecto, recopila y ordena toda la información concerniente al proyecto, documentos de gestión del proyecto y del producto. - Jefe de Proyecto desarrolla el Acta de Aceptación de Cierre de fase o proyecto para su presentación a Usuario final y posterior aprobación por Sponsor, formato F034-ACE Acta de Aceptación - Jefe de Proyecto, registra documentos en repositorio Entrada: Documentos de gestión del proyecto y del producto. Salida: F034-ACE Acta de Aceptación. Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 5 | Revisa los documentos de cierre y el Acta de Aceptación de Cierre de fase o proyecto - Jefe de Unidad, recibe Acta de Cierre y verifica previo a su envío al Sponsor del proyecto. Entrada: F034-ACE Acta de Aceptación. Salida: F034-ACE Acta de Aceptación Tiempo: 4 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Unidad |
| 6 | Recibe Acta de Aceptación de Cierre de fase o proyecto - Sponsor, recibe Acta de Cierre y revisa para determinar conformidad. Entrada: F034-ACE Acta de Aceptación. Salida: SI: Se procede a la recopilación de Lecciones Aprendidas de la Fase o del Proyecto – Ir a actividad 8 NO: Se solicita cubrir observaciones presentadas - Ir a actividad 7 Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Sponsor del Proyecto |
| 7 | Realiza los cambios para ajustar el cierre de fase o proyecto. - Jefe de Proyecto, revisa observaciones presentadas a Acta de Cierre y procede con las modificaciones respectivas. - Prosigue con actividad 5 Tiempo: 4 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 8 | Recopila Lecciones Aprendidas - Jefe de Proyecto, procede a registrar las lecciones aprendidas de la fase a cerrar o del proyecto completo. - Jefe de Proyecto convoca a reunión al equipo de proyecto para la recopilación de lecciones aprendidas. - Jefe de Proyecto registra las lecciones aprendidas, formato F035-LEC Relación de Lecciones Aprendidas. - Jefe de Proyecto, registra documentos en repositorio - Jefe de Proyecto determina si se debe efectuar el Cierre del Proyecto. Entrada: F034-ACE Acta de Aceptación. Salida: F035-LEC Relación de Lecciones Aprendidas SI: Procede a gestionar la aplicación de la encuesta de satisfacción a los interesados claves del proyecto – Ir a actividad 9 NO: Prosigue con procedimiento de Monitoreo y Control. Tiempo: 4 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 9 | Coordina la encuesta de satisfacción de interesados. - Jefe de Proyecto, coordina con Jefe de Unidad el envío de las encuestas de satisfacción de interesados respecto a la gestión del proyecto y del producto. Entrada: F006-RIN Registro de Interesados Salida: Listado de Interesados Clave a encuestar. Tiempo: 2 horas. |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 10 | Responden la encuesta de satisfacción de interesados - Interesados Clave responde a la encuesta de satisfacción por el proyecto. - Envían sus respuestas a Jefe de Proyecto y Jefe de Unidad para su revisión y análisis. - Jefe de Proyecto se reúne con Jefe de Unidad para revisar respuesta y definir acciones de mejora en la MGP o en las actividades de desarrollo del producto. - Jefe de proyecto registra resultados en repositorio. Entrada: Encuesta de Satisfacción Salida: Resultados de encuestas de satisfacción. Tiempo: 1 semana |  | Áreas de Interesados Clave | Interesados Clave |
| 11 | Recopila, ordena, clasifica y archiva los documentos del proyecto. - Jefe de Proyecto, recopila y ordena toda la información concerniente al proyecto, documentos de gestión del proyecto y del producto. - Jefe de Proyecto evalúa el desempeño individual de los miembros del equipo de proyecto y realiza sesiones individuales de retroalimentación. Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 12 | Elabora el Informe de Desempeño Final del Proyecto y prepara la reunión de cierre del proyecto - Jefe de Proyecto, genera el Informe de Desempeño Final del Proyecto, formato F032-INF Informe de Estado de Proyecto - Jefe de Proyecto diseña presentación y gestiona el ambiente para desarrollar la reunión de cierre. Entrada: Documentación de gestión del proyecto y del producto. Salida: F032-INF Informe de Estado de Proyecto. Presentación de Cierre de Proyecto Tiempo: 4 horas |  |  |  |
| 13 | Efectúa la reunión de cierre del proyecto con apoyo del Jefe de Unidad y Sponsor. - Jefe de Proyecto convoca a Interesados claves, Sponsor y Jefe de Unidad para realizar la presentación de cierre del proyecto. - Jefe de Proyecto expone el desempeño general del proyecto, así como las características y beneficios del producto/servicio final entregado. Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| REGISTROS |  | - F033-IAD Informe Auditoría de Adquisiciones - F034-ACE Acta de Aceptación - F035-LEC Relación de Lecciones Aprendidas - Encuesta de Satisfacción - F032-INF Informe de Estado de Proyecto - Presentación de Cierre del Proyecto. |  |  |
| ANEXOS |  | - Diagrama de Flujo del Procedimiento de Cierre de Proyectos Clase A |  |  |

## Cierre de Proyectos Clase ‘B’

| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO | Cierre del Proyecto o Fase – Clase B y C | CÓDIGO | OGTI-SIS-PR-008 |
| --- | --- | --- | --- |

| PROPÓSITO | Gestionar el cierre de una fase del proyecto o su totalidad. |
| --- | --- |
| ALCANCE | Se lista el alcance general del procedimiento. - Verificar el cierre de adquisiciones. - Recopilar lecciones aprendidas de final de fase. - Cerrar la fase del proyecto o el proyecto en su totalidad. |
| SIGLAS Y DEFINICIONES |  |

| REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase completada o Producto/Servicio final completado. Decisión de cierre del proyecto por Comité de Gobierno OGTI-SIS |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |
| N° | ACTIVIDAD |  | UNIDAD ORGÁNICA | RESPONSABLE |
| 1 | Revisa estado de adquisición. - Jefe de Proyecto, revisa el avance del servicio recibido por proveedor y determina si el servicio está completado para proceder con el cierre de la adquisición y del contrato. - Jefe de Proyecto, valida si necesita efectuar el cierre de adquisiciones. Salida: SI: Efectúa el cierre de la adquisición – Ir a Actividad 2 NO: Analiza necesidad de cerrar el proyecto o fase del proyecto Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 2 | Efectúa el cierre de la adquisición. - Jefe de Proyecto, solicita documentación del servicio realizado a proveedor. - Verifica que el servicio se encuentre conforme y procede gestionar las autorizaciones de pago respectivos. - Jefe de Proyecto, solicita a proveedor presenta su acta de cierre por el servicio realizado, formato F034-ACE Acta de Aceptación. - Jefe de Proyecto, valida con Jefe de Unidad si necesita efectuar la auditoría de adquisiciones Salida: Informe final del servicio. F034-ACE Acta de Aceptación SI: Realiza auditoría de adquisición – Ir a actividad 3 NO: Verifica si se requiere efectuar el Cierre de Proyecto o Fase, si es conforme – Ir a actividad 4 Tiempo: 1 día. |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 3 | Cierra ordenadamente la fase o proyecto, y elabora el Acta de Aceptación de Cierre de fase o proyecto - Jefe de Proyecto, recopila y ordena toda la información concerniente al proyecto, documentos de gestión del proyecto y del producto. - Jefe de Proyecto desarrolla el Acta de Aceptación de Cierre de fase o proyecto para su presentación a Usuario final y posterior aprobación por Sponsor, formato F034-ACE Acta de Aceptación - Jefe de Proyecto, registra documentos en repositorio Entrada: Documentos de gestión del proyecto y del producto. Salida: F034-ACE Acta de Aceptación. Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 4 | Revisa los documentos de cierre y el Acta de Aceptación de Cierre de fase o proyecto - Jefe de Unidad, recibe Acta de Cierre y verifica previo a su envío al Sponsor del proyecto. Entrada: F034-ACE Acta de Aceptación. Salida: F034-ACE Acta de Aceptación Tiempo: 4 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Unidad |
| 5 | Recibe Acta de Aceptación de Cierre de fase o proyecto - Sponsor, recibe Acta de Cierre y revisa para determinar conformidad. Entrada: F034-ACE Acta de Aceptación. Salida: SI: Se procede a la recopilación de Lecciones Aprendidas de la Fase o del Proyecto – Ir a actividad 8 NO: Se solicita cubrir observaciones presentadas - Ir a actividad 7 Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Sponsor del Proyecto |
| 6 | Realiza los cambios para ajustar el cierre de fase o proyecto. - Jefe de Proyecto, revisa observaciones presentadas a Acta de Cierre y procede con las modificaciones respectivas. - Prosigue con actividad 5 Tiempo: 4 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 7 | Recopila Lecciones Aprendidas - Jefe de Proyecto, procede a registrar las lecciones aprendidas de la fase a cerrar o del proyecto completo. - Jefe de Proyecto convoca a reunión al equipo de proyecto para la recopilación de lecciones aprendidas. - Jefe de Proyecto registra las lecciones aprendidas, formato F035-LEC Relación de Lecciones Aprendidas. - Jefe de Proyecto, registra documentos en repositorio - Jefe de Proyecto determina si se debe efectuar el Cierre del Proyecto. Entrada: F034-ACE Acta de Aceptación. Salida: F035-LEC Relación de Lecciones Aprendidas SI: Procede a gestionar la aplicación de la encuesta de satisfacción a los interesados claves del proyecto – Ir a actividad 9 NO: Prosigue con procedimiento de Monitoreo y Control. Tiempo: 4 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 8 | Coordina la encuesta de satisfacción de interesados. - Jefe de Proyecto, coordina con Jefe de Unidad el envío de las encuestas de satisfacción de interesados respecto a la gestión del proyecto y del producto. Entrada: F006-RIN Registro de Interesados Salida: Listado de Interesados Clave a encuestar. Tiempo: 2 horas. |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 9 | Responden la encuesta de satisfacción de interesados - Interesados Clave responde a la encuesta de satisfacción por el proyecto. - Envían sus respuestas a Jefe de Proyecto y Jefe de Unidad para su revisión y análisis. - Jefe de Proyecto se reúne con Jefe de Unidad para revisar respuesta y definir acciones de mejora en la MGP o en las actividades de desarrollo del producto. - Jefe de proyecto registra resultados en repositorio. Entrada: Encuesta de Satisfacción Salida: Resultados de encuestas de satisfacción. Tiempo: 1 semana |  | Áreas de Interesados Clave | Interesados Clave |
| 10 | Recopila, ordena, clasifica y archiva los documentos del proyecto. - Jefe de Proyecto, recopila y ordena toda la información concerniente al proyecto, documentos de gestión del proyecto y del producto. - Jefe de Proyecto evalúa el desempeño individual de los miembros del equipo de proyecto y realiza sesiones individuales de retroalimentación. Tiempo: 1 día |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| 11 | Elabora el Informe de Desempeño Final del Proyecto y prepara la reunión de cierre del proyecto - Jefe de Proyecto, genera el Informe de Desempeño Final del Proyecto, formato F032-INF Informe de Estado de Proyecto - Jefe de Proyecto diseña presentación y gestiona el ambiente para desarrollar la reunión de cierre. Entrada: Documentación de gestión del proyecto y del producto. Salida: F032-INF Informe de Estado de Proyecto. Presentación de Cierre de Proyecto Tiempo: 4 horas |  |  |  |
| 12 | Efectúa la reunión de cierre del proyecto con apoyo del Jefe de Unidad y Sponsor. - Jefe de Proyecto convoca a Interesados claves, Sponsor y Jefe de Unidad para realizar la presentación de cierre del proyecto. - Jefe de Proyecto expone el desempeño general del proyecto, así como las características y beneficios del producto/servicio final entregado. Tiempo: 2 horas |  | OGTI-SIS | Jefe de Proyecto |
| REGISTROS |  | - F034-ACE Acta de Aceptación - F035-LEC Relación de Lecciones Aprendidas - Encuesta de Satisfacción - F032-INF Informe de Estado de Proyecto - Presentación de Cierre del Proyecto. |  |  |
| ANEXOS |  | - Diagrama de Flujo del Procedimiento de Cierre de Proyectos Clase B y C |  |  |

# INDICADORES DE DESEMPEÑO

Los Indicadores de Desempeño son métricas (mediciones) vinculadas a un objetivo. Generalmente se representa como ratio de cantidad actual sobre cantidad objetivo; a su vez cuenta con un meta definida y rangos de valores que permiten identificar si el desempeño evaluado es óptimo o si es deficiente.

Los Indicadores de Desempeño deben cumplir con las características SMART:

S = Specific: El KPI es claro y enfocado hacia metas de desempeño.

M = Measurable: El KPI se puede expresar cuantitativamente.

A = Attainable: Las metas son razonables y logrables.

R = Relevant: El KPI está directamente relacionado al trabajo que se hace en el proyecto.

T = Time-Based: El KPI es medible dentro de un periodo dado de tiempo.

La MGP de la OGTI-SIS cuenta con sus Indicadores de Desempeño, y para ello se han definido dos tipos: a) Proyecto y b) Proceso.

## Lista de Indicadores de la MGP

| CONCEPTOS | DEFINICIÓN |
| --- | --- |
| Tipo de Indicador | Proyecto |
| Nombre Indicador | Nivel de Avance del Proyecto |
| Clase de Proyecto | Clase A, B y C |
| Fundamento | Monitorear y controlar de avance real del proyecto |
| Forma de cálculo | % Avance Real / % Avance Planificado |
| Periodicidad de las mediciones | Semanal |
| Fuente de datos, medios de verificación | MS Project Server. |
| Objetivo | 100% |
| Semáforo de desempeño | - Verde: Mayor igual a 90% - Amarillo: Menor a 90% y Mayor igual a 80% - Rojo: Menor a 80% |
| Responsable de la Medición | Jefe de Proyecto |

| CONCEPTOS | DEFINICIÓN |
| --- | --- |
| Tipo de Indicador | Proyecto |
| Nombre Indicador | Nivel de Esfuerzo |
| Clase de Proyecto | Clase A, B y C |
| Fundamento | Monitorear y controlar el esfuerzo en horas reales empleado en el proyecto. |
| Forma de cálculo | Esfuerzo Real Horas / Esfuerzo Planificado Horas |
| Periodicidad de las mediciones | Semanal |
| Fuente de datos, medios de verificación | MS Project Server. |
| Objetivo | 90% |
| Semáforo de desempeño | - Verde: Menor a 100% - Amarillo: Mayor igual a 100% y Menor a 120% - Rojo: Mayor a 120% |
| Responsable de la Medición | Jefe de Proyecto |
| Consideraciones | Indicador podrá medirse a nivel del proyecto como por recurso |

| CONCEPTOS | DEFINICIÓN |
| --- | --- |
| Tipo de Indicador | Proyecto |
| Nombre Indicador | Nivel de Satisfacción del Interesados Claves |
| Clase de Proyecto | Clase A |
| Fundamento | Monitorear el nivel de satisfacción por la gestión del proyecto realizada |
| Forma de cálculo | Puntaje obtenido en Encuesta de Satisfacción |
| Periodicidad de las mediciones | 2 veces, a la mitad y a la finalización del proyecto |
| Fuente de datos, medios de verificación | Promedio de encuestas realizadas. |
| Objetivo | 4 puntos sobre 5 posibles. |
| Semáforo de desempeño | - Verde: Mayor igual a 4. - Amarillo: Menor a 4 y Mayor igual a 3 - Rojo: Menor a 3 |
| Responsable de la Medición | Sponsor Técnico (Jefe de Unidad) |

| CONCEPTOS | DEFINICIÓN |
| --- | --- |
| Tipo de Indicador | Proceso de Gestión del Proyecto |
| Nombre Indicador | Nivel de Cumplimiento de la Metodología |
| Clase de Proyecto | Clase A |
| Fundamento | Monitorear y controlar el nivel de cumplimiento de la MGP de la OGTI-SIS |
| Forma de cálculo | Número de Herramientas Correctamente Empleadas / Número de Herramientas Obligatorias por Clase de Proyecto |
| Periodicidad de las mediciones | 2 veces, a la mitad y a la finalización del proyecto |
| Fuente de datos, medios de verificación | - Auditoría de Gestión de Proyecto. - Repositorio de Documentos del Proyecto. |
| Objetivo | 100% de cumplimiento. |
| Semáforo de desempeño | - Verde: Mayor igual a 100%. - Amarillo: Menor a 100% y Mayor igual a 90% - Rojo: Menor a 90% |
| Responsable de la Medición | Sponsor Técnico (Jefe de Unidad) |

# LINEAMIENTOS GENERALES

Del Cuerpo de Gobierno:

- Los integrantes del Comité de Gobierno OGTI SIS, estará compuesto por el Director de OGTI, Jefes de las Unidades Funcionales (Sistemas, Infraestructura, Estadística y otros de Gestión) y el Coordinador del Comité de Gobierno; y otros colaboradores que el Comité considere concerniente su inclusión.

- El Director de OGTI o su representante será quien preside el Comité de Gobierno y el Coordinador del Comité asume las labores de convocatoria, agenda, comunicación de acuerdos y responsabilidades.

- Las reuniones del Comité de Gobierno se realizarán semanalmente.

De la Codificación de los Proyectos en la Matriz de Requerimientos y Proyectos:

- OGTI [Número de Unidad] – GP – [Número de Proyecto] – [Siglas del Proyecto]

| Sección | Detalle |
| --- | --- |
| Número de Unidad | - 01 – Infraestructura. - 02 – Sistemas - 03 – Estadística - 04 – Gestión |
| Número de Proyecto | - 001 en adelante. |
| Siglas del Proyecto | - Compuesto por 4 letras Ejm. SRRI – Solución de Respaldo y Restauración de Información. |

De la aplicación de la MGP por Proveedores:

- Todo proveedor que preste servicios a la OGTI del SIS deberá alinear su enfoque de gestión del proyecto a la MGP del OGTI SIS, para ello el Jefe de Unidad/Proyecto de la OGTI deberá compartir la MGP junto con el acceso a los distintos formatos para su empleo.

- Todo servicio que no cumpla con el uso correcto de la metodología será sujeto a observación y a la no conformidad del servicio recibido.

# GLOSARIO DE TÉRMINOS

| TÉRMINO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| EDT – Estructura de Descomposición de Trabajo | Herramienta empleada para segmentar el proyecto en elementos menores (denominados entregables) que faciliten la gestión. |
| Entregable | Pieza del proyecto (tangible o intangible) que puede gestionarse individualmente considerando plazo, presupuesto, recursos, riesgos, calidad. Se denomina como un sustantivo, |
| Documentos de Planificación Subsidiaria | Documentos asociados a cada una de las áreas de gestión de proyectos (alcance, tiempos, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados) y que dan soporte a la planificación. |
| Incidente | Evento que requiere una respuesta inmediata debido a que genera un impacto en la operatividad diaria en el SIS. |
| Metodología PMBOK | Metodología basada en las prácticas de gestión de proyectos propuestas por el Estándar de PMI |
| Metodología SBOK | Metodología basada en las prácticas de gestión de proyectos ágiles propuestas por el Estándar de ScrumStudy |
| Pedido | Solicitud presentada a la OGTI que requiere una atención por parte de su personal. Se presentará a través del formato Requerimiento Operativo o con la documentación técnica respectiva. |
| Polémica | Evento que a la fecha no cuenta con una aclaración o acuerdo, cuyo registro permite hacer un seguimiento a su resolución. También se le considera como un potencial problema si no es gestionado y cerrado con prontitud. |
| Requerimiento Pre-Proyecto | Requerimiento que cumple con las características de un potencial proyecto |

Tabla N° 022: Glosario MGP.

# ANEXOS

Anexo 1: EDT por Tipo de Proyecto

Anexo 2: Formatos de la MGP

Anexo 3: RBS por Tipo de Proyecto.

Anexo 1: EDT por Tipo de Proyecto

## EDT – Proyecto Desarrollo de Sistemas

## EDT – Proyecto de Infraestructura

## EDT – Proyecto Seguridad de la Información

## EDT – Proyecto de Gestión.

## EDT – Proyecto Estadística BI