## Cronograma
EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Responsable del Entregable | Otros responsables | Avance | Responsable INSI
1 | CONTROL ELECTRÓNICO DEL IGV | 187 días | vie 13/04/18 | lun 31/12/18 |  |  |  | 0%
1.1 | Disponibilidad de Información | 55 días | lun 16/04/18 | sáb 30/06/18 |  |  |  | 0% | JOrellana
1.1.1 | Disponibilidad del Modelo de IGV - Data Warehouse Empresarial | 20 días | lun 16/04/18 | vie 11/05/18 |  | Jose Luis Orellana | Jose André | 0% | JOrellana
1.1.2 | Disponibilidad del Modelo de Persona Natural - Data Warehouse Empresarial | 47 días | lun 16/04/18 | mar 19/06/18 |  | José André | José Luis Orellana | 0% | JOrellana
1.1.3 | Plan de Información para Persona Natural | 56 días | lun 16/04/18 | sáb 30/06/18 |  | Leonardo Zamudio |  | 0% | JOrellana
1.2 | Gestión de Riesgo del Cumplimiento Tributario del IGV | 100 días | lun 16/04/18 | vie 31/08/18 |  |  |  | 0% | JQuenta
1.2.1 | Matriz: Perfil de Riesgo del Contribuyente (PRC) (Declaración, No presentar RCVE y la Información solicitada), incluye retroalimentación | 56 días | lun 16/04/18 | sáb 30/06/18 |  | Wilfredo Albarracin | Marcela Vargas, Aida Bautista, Elvira Truel | 0% | JQuenta
1.2.2 | Variables del IGV: actualizar variables e incorporar en el catalogo para aplicar las reglas de selección en la gestión masiva y selectiva | 49 días | mié 25/04/18 | sáb 30/06/18 | 3 | Marcela Vargas |  | 0% | JQuenta
1.2.3 | Variables de Incremento Patrimonial No Justificado:actualizar variables e incorporar en el catalogo para aplicar las reglas de selección en la gestión masiva y selectiva | 22 días | lun 02/07/18 | mar 31/07/18 | 4 | Marcela Vargas | Marcela Vargas, Aida Bautista, Elvira Truel | 0% | JQuenta
1.2.4 | Actualizar vinculaciones a los ONR | 49 días | mié 25/04/18 | sáb 30/06/18 | 3 | Marcela Vargas | Aida Bautista, Elvira Truel | 0% | JQuenta
1.2.5 | Variables de inconsistencias del RCVE | 56 días | lun 16/04/18 | sáb 30/06/18 |  | Marcela Vargas | Aida Bautista | 0% | JQuenta
1.2.6 | SISCOR para la selección de contribuyentes a controlar | 34 días | lun 16/04/18 | jue 31/05/18 |  | Elvira Truel | José André, Marcela Vargas | 0% | JQuenta
1.2.7 | APP de Consulta de Cumplimiento Tributario del IGV | 77 días | lun 16/04/18 | mar 31/07/18 |  | Linda Palomino | Erwin Palomino | 0% | EYataco
1.2.8 | Tablero de Gestión y Seguimiento del Control Electrónico del IGV | 68 días | mié 30/05/18 | vie 31/08/18 |  | José André | José Luis Orellana | 0% | JQuenta
1.3 | Actualización del Registro Único de contribuyente | 34 días | lun 16/04/18 | jue 31/05/18 |  |  |  | 0% | WGalindez
1.3.1 | Campaña de Actualización email y celular con confirmación | 34 días | lun 16/04/18 | jue 31/05/18 |  | Ricardo Rejas |  | 0% | WGalindez
1.3.2 | Procedimiento RUC Activo con la confirmación de capacidad operativa | 34 días | lun 16/04/18 | jue 31/05/18 |  | Marcela Vargas | Ricardo Tejas, Elvira Truel | 0% | WGalindez
1.4 | Controles electrónicos a la autorización y emisión de comprobantes de pago | 100 días | lun 16/04/18 | vie 31/08/18 |  |  |  | 0% | WGalindez
1.4.1 | Alertas de inconsistencias en el CdPe | 34 días | lun 16/04/18 | jue 31/05/18 |  | Marcela Vargas | Aida Bautista | 0% | VMendieta
1.4.2 | Restricción a la Autorización de CdP Físico | 34 días | lun 16/04/18 | jue 31/05/18 | 7FF,38FF | Wilfredo Albarracin |  | 0% | WGalindez
1.4.3 | Limitación de CdP Autorizados | 12 días | mié 16/05/18 | jue 31/05/18 |  | Wilfredo Albarracin | Elvira Truel | 0% | WGalindez
1.4.4 | RS de restricción y limitación a la autorización de CdP | 12 días | mié 16/05/18 | jue 31/05/18 |  | Wilfredo Albarracin | Felipe Iannacone | 0% | N/A
1.4.5 | Restricción a la Emisión de CdP: Servicio Web de Consulta Integrada de Comrpobantes de Pago | 34 días | mié 16/05/18 | sáb 30/06/18 |  | Elvira Truel | Wilfredo Albarracin | 0% | JQuenta
1.4.6 | Restricción a la Emisión de CPE | 78 días | mié 16/05/18 | vie 31/08/18 |  | Michael Ruiz |  | 0% | WGalindez
1.4.7 | RS de restricción a la emisión de CdP y CPE (La INJ esta evaluando si se requiere Ley para incluirlo en las facultades) | 34 días | mié 16/05/18 | sáb 30/06/18 |  | Wilfredo Albarracin | Michael Ruiz, Felipe Iannacone | 0% | N/A
1.4.8 | Comprobante de contingencia al CPE | 77 días | lun 16/04/18 | mar 31/07/18 | 27FF | Michael Ruiz |  | 0% | WGalindez
1.4.9 | RS de Comprobantes de Contingencia | 11 días | lun 16/04/18 | lun 30/04/18 |  | Michael Ruiz |  | 0% | N/A
1.5 | Control del registro de compras y ventas electrónico | 89 días | vie 13/04/18 | mié 15/08/18 |  |  |  | 0% | VMendieta
1.5.1 | Campaña de omisos al RVCE | 11 días | lun 16/04/18 | lun 30/04/18 |  | Juan Carlos Henrich | Elvira Truel | 0% | VMendieta
1.5.2 | Padron de omisos a la presentación del RCVE | 88 días | lun 16/04/18 | mié 15/08/18 |  | Elvira Truel |  | 0% | VMendieta
1.5.3 | Control de omisos con padrón de RCVE | 1 día | vie 13/04/18 | vie 13/04/18 | 30CF | Juan Carlos Henrich | Elvira Truel | 0% | VMendieta
1.5.4 | Campaña Masiva de Inconsistencias de libros | 11 días | lun 16/04/18 | lun 30/04/18 |  | Marcela Vargas | Elvira Truel, Aida Bautista | 0% | VMendieta
1.6 | Control de la declaración IGV - Renta Mensual | 120 días | lun 16/04/18 | dom 30/09/18 |  |  |  | 0% | EYataco
1.6.1 | Reemplazo de PDT por Declara Fácil con propuesta de DJ | 100 días | lun 16/04/18 | vie 31/08/18 |  | Patricia Silva | César Gamarra | 0% | Proyecto - ETaboada
1.6.2 | Integración del control de inconsistencias del RCVE y la propuesta de la Dec. IGV Renta MensualIntegración del control de inconsistencias y la propuesta de la Dec. IGV Renta Mensual | 87 días | vie 01/06/18 | dom 30/09/18 | 34 | Patricia Sila | Marcela Vargas, Elviura Truel | 0% | Proyecto - ETaboada
1.6.3 | Determinación de omisos a la declaración pago del IGV Renta Mensual - Nuevo Esquema | 11 días | lun 16/04/18 | lun 30/04/18 |  | Luis Zarate | Juan Carlos Henrich | 0% | EYataco
1.6.4 | Determinación de omisos a la declaración pago del IGV Renta Mensual - Incorporando comprobante único | 66 días | mar 01/05/18 | mar 31/07/18 |  | Luis Zarate | Elvira Truel, Marcela Vargas, José André | 0% | EYataco
1.6.5 | Actualización en línea de las presentaciones de declaraciones - MEPECO | 24 días | mar 22/05/18 | vie 22/06/18 |  | Wilfredo Albarracin | César Gamarra | 0% | Kaviles
1.7 | Fiscalización: Gestión Masiva de Inconsistencias | 186 días | lun 16/04/18 | lun 31/12/18 |  |  |  | 0% | FMestas
1.7.1 | Perfil para seleccionar Acción Masiva | 51 días | lun 23/04/18 | sáb 30/06/18 |  | Wilfredo Albarracin | Marcela Vargas, Elvira Truel | 0% | JQuenta
1.7.2 | Nuevo CCV que integra el Gema WEB | 143 días | lun 16/04/18 | mié 31/10/18 |  | Wilfredo Albarracin | Elvira Truel, Aida Bautista | 0% | FMestas
1.7.3 | Gestionar a través del SINE las cartas inductivas y esquelas | 100 días | lun 16/04/18 | vie 31/08/18 |  | German Macavilca | Wilfredo Albarracin | 0% | FMestas
1.7.4 | RS de Notificación Electrónica de Cartas Inductivas y Esquelas | 66 días | mar 01/05/18 | mar 31/07/18 |  | German Macavilca | Wilfredo Albarracin, Felipe Iannacone | 0% | N/A
1.7.5 | Gestionar a través del SIEV la Gestión Inductiva y la Fiscalización Selectiva | 88 días | lun 16/04/18 | mié 15/08/18 |  | German Macavilca | Wilfredo Albarracin | 0% | EYataco
1.7.6 | RS de Expediente Electrónico de Gestión de Masivos | 66 días | mar 01/05/18 | mar 31/07/18 |  | German Macavilca | Wilfredo Albarracin, Felipe Iannacone | 0% | N/A
1.7.7 | Utilización del CRM como soporte a las campañas de gestión inductiva y esquelas | 186 días | lun 16/04/18 | lun 31/12/18 |  | Miguel Ortiz | Wilfredo Albarracin, Luis Zarate y Elvira Truel | 0% | WGalindez
1.8 | Fiscalización: Gestión Selectiva de control del IGV | 77 días | lun 16/04/18 | mar 31/07/18 |  |  |  | 0% | JQuenta
1.8.1 | Seleccionar contribuyentes para el control del IGV | 56 días | lun 16/04/18 | sáb 30/06/18 |  | Rocio Altamirano | Marcela Vargas | 0% | JQuenta
1.8.2 | Seleccionar contribuyentes para el control del incremento patrimonial no justificado | 65 días | mié 02/05/18 | mar 31/07/18 | 5FF | Rocio Altamirano | Marcela Vargas | 0% | JQuenta
1.8.3 | Lineamiento de la acción de control del IGV - formato flujo de caja | 56 días | lun 16/04/18 | sáb 30/06/18 |  | Miguel Gavidia | Elvira Truel | 0% | JQuenta
1.9 | Fiscalización Parcial Electónica del IGV | 120 días | lun 16/04/18 | dom 30/09/18 |  |  |  | 0% | FMestas
1.9.1 | Piloto de fiscalización parcial electrónica de comprobantes duplicados | 34 días | lun 16/04/18 | jue 31/05/18 |  | Elvira Truel | Marcela Vargas | 0% | FMestas
1.9.2 | Fiscalización parcial electrónica de diferencias entre libros y declaración de IGV | 87 días | vie 01/06/18 | dom 30/09/18 | 52 | Elvira Truel | Marcela Vargas | 0% | FMestas