## Slide 1: Reunión de kick-off
P_SNAA0025 - SINTIA intercambio de información Perú-Bolivia

## Slide 2: AGENDA
OBJETIVOS
ALCANCE
PLAZOS E HITOS
ORGANIGRAMA
PLAN DE COMUNICACIONES
SIGUIENTES PASOS

## Slide 3: OBJETIVOS
Mejorar el control y trazabilidad de la información del tránsito entre Perú y Bolivia.
Contar con información de la aduana del país en que se inició el tránsito con la finalidad de evitar transcripciones de datos.
Reducir costos operativos y acelerar los trámites aduaneros.
Optimizar la utilización de recursos disponibles para una ejecución eficiente de los controles.

## Slide 4: ALCANCE
ADUANA DESTINO
Internet
ADUANA ORIGEN
Implementar un intercambio de información en línea (servicio web) entre Perú y Bolivia que consta de dos entregables:
    Adecuación al Tránsito Internacional
    Receptor

## Slide 5: PLAZOS E HITOS O ENTREGABLES
Entregables INSI | Fecha límite
Adecuación al Tránsito Internacional | Junio 2018 (*)
Receptor | Noviembre 2018
(*) Hito comprometido con el POI y con la ONPEE es Noviembre del 2018.
Entregables POI | Fecha límite
MPN y F2-AR1 consensuado | Abril 2018
Tránsito Internacional y Receptor | Noviembre 2018

## Slide 6: ORGANIGRAMA
Gerente del Proyecto
(César Gamarra)
G.Normativo
(Jaime Mosquera)
Líder Normativo
(Carmen Quiñones)
G. Tecnológica
(César Gamarra)
JPI
(Deysi Pastor)
Estratégica
Gestión SUNAT
Gestión Proyecto
Ejecución
G. Operativa
Líder Usuario
(Francisco Llerena)
Equipo INSI
Equipo Normativo
(Francisco Llerena)
Equipo Operativo
1.- Roberto Quispe Ramirez
2.- Abraham Ochoa Patiño
3.- Ulises Vadillo La Torre
SNAA
SNAA

## Slide 7: PLAN DE COMUNICACIONES
Stakeholder | Acción | Objetivo | Frecuencia | Canal
Jaime Mosquera César Gamarra Alberto Huapaya César Chávarry Araon Ballesteros Omar Gonzales | Informar avance del proyecto. Escalamiento de riesgo y/o problemas. Aprobación de Solicitudes de cambio. | Informar estado y gestión del proyecto. | Semanal | Por Correo (Tablero de Control)
Líder Normativo | Coordinar avance del MPN. Gestión de solicitudes de cambio. Conformidad F2-AR1 y Pruebas de aceptación. | Informar estado del proyecto. | Semanal o cuando se requiera | Por Correo Reunión
Líder Usuario | Coordinar pruebas de aceptación. | Informar estado y avance del proyecto. | Mensual | Por Correo Videoconferencia
Equipo INSI | Revisar Riesgos y/o problemas. Revisar avance real de los entregables. | Informar estado del proyecto. | Semanal | Reunión

## Slide 8: SIGUIENTES PASOS
Actividad | Fecha de cumplimiento
1.- Planificar reuniones con el equipo normativo a fin de revisar el MPN y los avances del F2-AR1. | 02/04/2018
2.- Elaborar cronograma de detalle con las actividades de INSI. | 03/04/2018
3.- El equipo normativo con el apoyo de INSI revisará el F2-AR1 la última semana de Abril a fin de dar conformidad máximo el último día hábil de Abril. | 30/04/2018