## Control IGV
PROYECTO | ESTADO PLANIFICACIÓN |  | Riesgos y Problemas |  | SNATI | RESPONSABLES |  |  |  | DESARROLLO |  | CALIDAD |  | IMPLANTACIÓN PLANIFICADA |  | IMPLANTACIÓN REQUERIDA |  | Comentarios | % Avance Planificación | Observaciones Planificación | Estado Planificación | MPN | Observaciones MPN
| GDS | GCS |  |  |  | Normativo | GGPPS | GDS | GCS | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN
1.1. Disponibilidad de la Información | - | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  | -
1.1.1 Modelo de IGV - Teradata | Si | Si | Se encuentra en procesamiento de datos (carga). Se solicitará fecha fin proyectada de procesamiento de datos. Procesamiento de datos fin pone en riesgo el termino a tiempo del proyecto. |  | P_SNADE001 | Jose Luis Orellana | Javier Salvador | José Quenta | Leo Rojas | - | - | - | 2018-04-30 |  | 2018-04-30 |  | 2018-04-30 |  | 100% |  | CUMPLE | Si
1.1.2. Modelo de PN – Teradata | Si | Si | Pase esta en Calidad. DCC realizará pruebas de forma progresiva. Se solicitará cronograma de los pases a DDSANA. | ppNN es un parto algunos estan en calidad y agendar reunión con javier y elsa | P_SNADE001 | José André | Javier Salvador | José Quenta | Leo Rojas | - | - | - | 2018-06-19 |  | 2018-06-19 |  | 2018-06-19 |  | 100% |  | CUMPLE | Si
1.2. Gestión de Riesgo del Cumplimiento Tributario del IGV | - | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  | -
1.2.1. Matriz: Perfil de Riesgo del Contribuyente (PRC) - Variable de Condición de Domicilio - Estado del Contribuyente | Si | Si | DAIA esta demorando la implantación del Ambiente de Desarrollo. | Complementar el grafico completo de la Arquitectura. |  | Alan Peñaranda | Jaime Santillana | William Galindez | Mario Purilla | 2018-04-23 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-06-28 |  | 2018-06-30 |  | 2018-06-30 |  | 100% |  | CUMPLE | No | Definición en Actas que servirán para elaborar MPN
1.2.1. Matriz: Perfil de Riesgo del Contribuyente (PRC) - Variable de Omiso a la Declaración MEPECO | Si | Si |  | Cuando entregarán en padro y fecha de carga |  | Ana Castro, Luis Zárate | Jaime Santillana | Katia Aviles | Alexei Reyes | 2018-04-23 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-06-28 |  | 2018-06-30 |  | 2018-06-30 |  | 100% |  | CUMPLE | No | Definición en Actas que servirán para elaborar MPN
1.2.1. Matriz: Perfil de Riesgo del Contribuyente (PRC) - Variable de Omiso a la Declaración PRICO | Si | Si |  |  |  | Ana Castro, Luis Zárate | Jaime Santillana | Eduardo Yataco | Alexei Reyes | 2018-04-23 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-06-28 |  | 2018-06-30 |  | 2018-06-30 |  | 100% |  | CUMPLE | No | Definición en Actas que servirán para elaborar MPN
1.2.1. Matriz: Perfil de Riesgo del Contribuyente (PRC) - Variable Omisos Libros Electrónicos - Padrón acotado | Si | Si |  |  |  | Judith Velis, Elvira Truel | Narda Bautista | Victor Mendieta | Alexei Reyes | 2018-04-23 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-06-28 |  | 2018-06-30 |  | 2018-06-30 | Variable de Libros Simplificada | 100% |  | CUMPLE | No | Definición en Actas que servirán para elaborar MPN
1.2.1. Matriz: Perfil de Riesgo del Contribuyente (PRC) - Servicio de Perfil | Si | Si |  |  |  | Pablo Nishimura, Marcela Vargas | Jaime Santillana | José Quenta | Leo Rojas | 2018-04-23 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-06-28 |  | 2018-06-30 |  | 2018-06-30 |  | 100% |  | CUMPLE | No | Definición en Actas que servirán para elaborar MPN
1.2.2 Variables del IGV para la selección en la gestión masiva y selectiva | Si | Si |  |  | Equipo Agil | Sócrates Ramos | Katerine Quezada | José Quenta | Leo Rojas | [5 empty] | 2018-06-30 |  | 2018-06-30 |  | 0% | Se trabajará con equipo Ágil. Fecha limite: 30/06/2018 |  | No
1.2.3 Variables del PPNN para la selección en la gestión masiva y selectiva ( Variables de Incremento Patrimonial No Justificado:actualizar variables e incorporar en el catalogo para aplicar las reglas de selección en la gestión masiva y selectiva) | Si | Si |  |  | Equipo Agil. PGIR | Sócrates Ramos | Katerine Quezada | José Quenta | Leo Rojas | [5 empty] | 2018-07-31 |  | 2018-07-31 |  | 0% | Se trabajará con equipo Ágil. Fecha limite: 30/06/2018 |  | No
1.2.4 Actualizar vinculaciones a los ONR | No | No | Se esta evaluando implementar la 2da y 3ra fase del proyecto M_SNADE116. | En primera etapa es solo las de IGV, pero el acuerdo es que entren todas las variables. |  | Marcela Vargas | Cecilia Quenta | José Quenta | Leo Rojas | [5 empty] | 2018-06-30 |  | 2018-06-30 |  | 0% | M.vargas debe definir la asignación del nuevo normativo. Se definio que Marcela asumirá como normativo hasta que se asigne a un responsable.
1.2.5. Variables de inconsistencias del RCVE | Si | Si |  |  | Equipo Agil | Sócrates Ramos | Katerine Quezada | José Quenta | Leo Rojas | 2018-06-01 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 2018-08-07 |  | 2018-07-31 |  | 100% |  |  | Si
1.2.7. APP de Consulta de Cumplimiento Tributario del IGV | No | No | No se tiene claro si si la APP necesitará datos de la matriz de riesgo del contribuyente. |  |  | Linda Palomino | Lizeth Flores | [7 empty] | 2018-07-31 |  | 2018-07-31 |  | 0% | Adquisición que ya tiene fechas comprometidas. En proceso de Planificación la implementación en SUNAT. Se esta viendo con Erwin Palomino. Se debe ver la parte de Arquitectura. |  | No
1.2.8. Tablero de Gestión y Seguimiento del Control Electrónico del IGV | No | No | No se cuenta con detalle de definición de esta proyecto. | Entregable del proyecto PGIR. Entregable diferente del de Albaracin. Ver porque no hay dos tableros. José André debe formularlo. Hay que conversar con Palmer. |  | José André/José Luis Orellana | Javier Salvador | José Quenta | Leo Rojas | [6 empty] | 2018-05-30 | 2018-08-31 |  | 0% | Jaime tiene que hacerte la transferencia de en que consiste. Coordinar con j.André que el tablero que ve Jaime es lo mismo o es otra cosa. |  | No | No existe MPN
1.3. Actualización del Registro Único de Contribuyente | - | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  | -
1.3.1. Campaña de Actualización email (configuración de 12 a 6 meses) | Si | Si | Se encuentra en pruebas por DCC. |  |  | Homero Pintado, Ricardo Rejas | José Antón | William Galindez | Mario Purilla | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-23 |  | 100% | Los tiempos de calidad dependen de la Habilitación del Servidor de pruebas con el Call Center | CUMPLE | No | Es un Mantenimiento.
1.3.2. Campaña de Actualización celular | SI | Si | La fecha fin de implantación(01/07/2018) no estan acorde a lo solicitado por el normativo. |  |  | Homero Pintado, Ricardo Rejas | José Antón | William Galindez | Mario Purilla | - | 2018-05-31 | 2018-06-04 | 2018-06-27 |  | 2018-06-27 | 2018-04-16 | 2018-06-19 |  | 100% |  | NO CUMPLE | Si
1.4. Controles electrónicos a la autorización y emisión de CdP | - | - |  |  |  |  | - | bar: 2018-05-23; 2018-05-23
1.4.1. Alertas de inconsistencias en el CPE | Si | Si | Y.Lecca esta viendo el proyecto directamente con U.Gonzales. Microsoft ha comentado que no se puede llegar a las fechas de implantación requeridas. | marcela dice que si microsoft no va a llegar que lo hagamos nosotros a la interna. Alerta que se emiten al momento de presentar un | M_SNADE007-98 | Marcela Vargas/Aida Bautista | Ugo Gonzales/Pelagio | Victor Mendieta | Alexei Reyes |  |  |  | 2018-05-31 | 2018-04-16 | 2018-05-31 | 2018-04-16 | 2018-05-31 |  | 100% |  | CUMPLE | Si
1.4.2. Restricción a la Autorización de CdP | Si | Si |  |  | P_SNATI011-1 | Wilfredo Albarracin/Alan Peñaranda | Jaime Santillana | William Galindez | Mario Purilla | - | - | - | 2017-05-31 | 2018-04-16 | 2018-06-30 | 2018-04-16 | 2018-06-30 | Sin uso de matriz | 100% |  | CUMPLE | Si
1.4.2.1 Restricción a la Autorización de CdP (con uso de matriz) | Si | Si |  |  | P_SNATI011-8 (perfil 1) | Wilfredo Albarracin/Alan Peñaranda | Jaime Santillana | William Galindez | Mario Purilla | 2018-05-15 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-07-02 |  | 2018-07-02 |  | 2018-06-30 |  | 100% |  |  | Si
1.4.3. Limitación de CdP Autorizados | Si | Si | DDST tiene cronograma planificado, pero necesita componente desarrollado por DDSANA (servicio analitico a mas tardar el 06.06), el cual no se ha planificado. | Ya se envio cronograma. Se necesita que le de lo que necesita William. | P_SNATI011-10 (perfil 3) | Wilfredo Albarracin/Alan Peñaranda | Jaime Santillana | William Galindez | Mario Purilla | 2018-06-21 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2018-09-05 |  | 2018-09-05 |  | 2018-07-24 |  | 0% | En planificación con equipo de Desarrollo y Calidad |  | Si | Tiene MPN, Se puede planificar
1.4.3. Limitación de CdP Autorizados(Componente analitico) | No | No | Cuenta con MPN, pero no se ha planificado el desarrollo del componente analitico, necesario para DDST (1.4.3) | Como hito del proyecto. Se sigue manteniendo el hito el 24.08, pero se podra sacare a fin de Julio. |  | Wilfredo Albarracin/Alan Peñaranda | Jaime Santillana | José Quenta | Leo Rojas | [9 empty] | 0% | En planificación con equipo de Desarrollo y Calidad |  | No
1.4.5. Restricción a la Emisión de CdP ( Servicio Web de Consulta Integrada de Comrpobantes de Pago, web services) | No | No | Desarrollo no confirma el cronograma. | Debe coordinar con victor y elexei para que hagan el cronograma. Servicio orientado para los compradores. La factura fue observada por OSCE, este jamaz construira un servicio para nosotros. Hay que hablar con el negocio y modelar bien. | P_SNATI049 (perfil 2) | Alan Peñaranda, Elvira Truel | Jaime Santillana | José Quenta | Leo Rojas | 2018-05-23: 2018-06-30 | Servicio Web de Consulta Integrada de Comprobantes de Pago | 0% | En planificación con equipo de Desarrollo y Calidad |  | No
1.4.6. Restricción a la Emisión de CPE | Si | Si | El normativo (Michael) no confirma la definición del MPN. Se solicitará fecha máxima en que debemos contar con MPN. |  |  | Michael Ruiz | Joseph Rodríguez | Victor Mendieta | Alexei Reyes | 2018-04-23 | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 2018-06-30 |  | 2018-08-31 |  | 2018-08-31 |  | 100% |  | CUMPLE | Si
1.4.7. Comprobante de contingencia al CPE | Si | Si | En curso. |  | P_SNADE007 [Entregables: 160, 166, 167, 169, 177] | Michael Ruiz | Joseph Rodríguez | William Galindez | Alexei Reyes | 2018-04-19 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-31 |  | 2018-07-31 |  | 2018-07-31 | La tarea ha sido impactada por los cambios a los entregables pre-requisito. | 100% |  | CUMPLE | Si
1.5. Control del registro de compras y ventas electrónico (RCVE) | - | - |  |  |  |  | - | bar: 2018-05-23; 2018-05-23
1.5.2. Nuevo Padrón de omisos a la presentación del RCVE | Si | Si | Se trabajará con el padrón de honderman quien generará un archivo con datos para que VMendieta realice la carga. RIESGO El negocio esta ampliando el alcance, lo que impedirá cumplir con fecha requerida por el negocio: 15.08. Coodrinar con DDST para que de el dato de costeo y determinar fecha de fin. | La fecha no se cambiará. El alcance ha cambiado. Los reportes y las consultas son despues de 15.08 |  | Judith Velis, Elvira Truel | Narda Bautista | Victor Mendieta | Alexei Reyes | 2018-05-02 | 2018-06-30 | 2018-07-01 | 2018-08-15 |  | 2018-08-15 |  | 2018-06-30 | Impacta en la fecha de la matriz | 100% |  | NO CUMPLE
1.5.3. Control de omisos con padrón de RCVE | Si | Si | Esta asociado a la emisión de la multa. Lo mismo que el 1.5.2.Ya esta desarrollado, no se tiene que hacer nada. Ya esta implementado (debe aclrarse que esta adociado a la identificación de los omisos) |  |  | Judith Velis, Elvira Truel | Narda Bautista | Victor Mendieta | Alexei Reyes | 2018-05-02 | 2018-06-30 | 2018-07-01 | 2018-08-15 |  | 2018-08-15 |  | 2018-08-15 |  | 100% |  | CUMPLE
1.6. Control de Declaración IGV - Renta Mensual | - | - |  |  |  |  | - | bar: 2018-05-23; 2018-05-23
1.6.1. Reemplazo de PDT por Declara Fácil con propuesta de DJ | Si | Si | Se ha comunicado el cambio de fecha a 31.08.2018 | se va a pedir 2 meses mas de ampliación. Bravo. | P_SNATI002 | Patricia Silva | Elmo Taboada |  |  | 2018-05-23: 2018-04-16; 2018-05-23: 2018-08-31; 2018-05-23: 2018-04-16; 2018-05-23: 2018-08-31 |  | 100% |  | CUMPLE | Si
1.6.2. Integración del control de inconsistencias del RCVE y la propuesta de la Dec. IGV Renta Mensual (Integración del control de inconsistencias y la propuesta de la Dec. IGV Renta Mensual)+B32 | No | No | No existe definición. Se consultará a C.Drago del alcance. |  |  | Patricia Silva/Marcela Vargas/Elvita Truel | Lizeth Flores |  |  | 2018-05-23: 2018-06-01; 2018-05-23: 2018-09-30; 2018-05-23: 2018-06-01; 2018-05-23: 2018-09-30 |  | 0% | No han definido quien es el normativo |  | No
1.6.3. Determinación de omisos a la DJ del IGV Renta Mensual | Si | Si | Observación de la conformidad del entregable, lo que impide cumplir con las fechas solicitadas por el negocio. Solicitar al normativo que indique si habrá cambios en el alcance del proyecto. El usuario operativo no habia revisado el F2 ASI1. | El F2 Ar1 lo deben revisar tambien con el operativo. Se debe informar el motivo de rechazo por el usuario y calidad. Hay que hacer una solicitud de cambio y el normativo tiene que pedirlo. | M_SNADE486, 1 ,23 y 6 Infracción PRICO y MEPECO | Luis Zárate/Juan Carlos Henrich | Jaime Santillana | Eduardo Yataco | Patricia Espinoza | - | - | - | 2018-05-21 | 2018-04-16 | 2018-05-21 | 2018-04-16 | 2018-05-30 |  | 100% |  |  | No | Definición en Actas que servirán para elaborar MPN
1.6.4 Determinación de omisos a la DDJJ IGV Renta Mensual - Comprobante Único | No | No | No existe definición. Se informará a Y.Lecca del riesgo de no cumplir con lo requerido por el negocio. |  |  | Luis Zárate/Elvira Truel/Marcela Vargas/José André | Narda Bautista | Eduardo Yataco | Patricia Espinoza | 2018-05-23: 2018-05-01; 2018-05-23: 2018-09-30 |  | 0% | En planificación. |  | No | Definición en Actas que servirán para elaborar MPN
1.6.5. Actualización en línea de las presentaciones de DJ - MEPECO | Si | Si | Ok |  |  | Wilfredo Albarracin | Jaime Santillana | Katia Aviles | Patricia Espinoza | 2018-04-23 | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 2018-06-22 |  | 2018-06-22 | 2018-05-22 | 2018-06-22 |  | 100% |  | CUMPLE | No | Definición en Actas que servirán para elaborar MPN
1.7. Fiscalización: Gestión Masiva de Control del IGV | - | - |  |  |  |  | - | bar: 2018-05-23; 2018-05-23
1.7.1 Perfil para seleccionar Accion masiva | No | No | Desarrollo no ha dado su cronograma del proyecto. | Es un scoring para determinar el perfil. Con orellana. Perfil es para CCV no para GEMA pero |  | Wilfredo Albarracin/Marcela Vargas, Elvira Truel | Jaime Santillana | José Quenta | Leo Rojas | 2018-05-23: 2018-04-23; 2018-05-23: 2018-06-30 |  | 0% | Jaime ya tiene el MPN a partir del 11.05.2018. Se encuentra en proceso de planificación |  | Si | Tiene MPN. Se puede planificar.
1.7.2. Nuevo CCV que integra el Gema WEB | Si | Si | En revisión de MPN. | Miercoles 23/05/2018 se cerrara |  | Hugo Rojas, Juan Flores | Jaime Santillana | Freddy Mestas | Patricia Espinoza | 2018-05-23: 2018-04-16; 2018-05-23: 2018-10-31 |  | 0% |  |  | No | Definición en Actas que servirán para elaborar MPN
1.7.3 SINE para las carta inductivas y esquelas | No | No | No se ha definido el alcance de este proyecto. | La aplicación de SINE y SIEV para GEMA. Cartas inductivas no tendran RS porque solo es informativ. Las equelas si tendran RS porque tendran expediente. |  | Germán Macavilca, Hans Ponce, Hugo Rojas/ Wilfredo Albarracin | Mercedes de la Roca | Freddy Mestas | Patricia Espinoza | 2018-05-23: 2018-04-16; 2018-05-23: 2018-08-31 |  | 0% | Se han realizado reuniones de Definición, pero aún falta aclarar el alcance. Pedir a macavilca cuando se va a cerra el MPN y solicitar fecha. |  | No | Definición en Actas que servirán para elaborar MPN
1.7.5 SIEV para la gestión inductiva | No | No | No se ha definido el alcance de este proyecto. | La notificación será manual |  | Germán Macavilca, Hans Ponce, Hugo Rojas/ Wilfredo Albarracin | Mercedes de la Roca | Eduardo Yataco | Patricia Espinoza | 2018-05-23: 2018-04-16; 2018-05-23: 2018-08-15 |  | 0% | Se han realizado reuniones de Definición, pero aún falta aclarar el alcance. |  | No | Definición en Actas que servirán para elaborar MPN
1.7.6. Utilización del CRM como soporte a las campañas de gestión inductiva | No | No | En proceso de creación del TDR. |  |  | Ana Castro/Elde Cervantes | Javier Salvador | William Galindez | Mario Purilla | 2018-05-22: 2018-12-31; 2018-05-23: 2018-04-16; 2018-05-23: 2018-12-31 |  | 0% | En elaboración del TDR por el BID |  | No
1.8. Fiscalización: Gestión Selectiva de control del IGV | - | - |  |  |  |  | - | bar: 2018-05-23; 2018-05-23
1.8.1 Seleccionar contribuyentes para el Control del IGV |  |  |  |  | NO PARTICIPA INSI | Rocío Altamirano, Marcela Vargas | [12 empty] | - | bar: 2018-05-23 to 2018-05-23
1.8.2 Seleccionar contribuyentes para el Control del incremento patrimonial no justificado |  |  |  |  | NO PARTICIPA INSI | Rocío Altamirano, Marcela Vargas | [12 empty] | - | bar: 2018-05-23 to 2018-05-23
1.9. Fiscalización Parcial Electrónica del IGV | - | - |  |  |  |  | - | bar: 2018-05-23; 2018-05-23
1.9.1. Piloto de fiscalización parcial electrónica de comprobantes duplicados | Si | Si | Convocar reunión con F.Mestas por servicio que tiene que entregar a Eduardo. Riesgo de Fecha de entrega. | sesacaraá el 30.06 fase 1 |  | Elvira Truel/Marcela Vargas | Katerine Quezada | Freddy Mestas | Patricia Espinoza | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-28 |  | 2018-06-28 | 2018-04-16 | 2018-06-15 |  | 100% |  | NO CUMPLE | No | Definición en Actas que servirán para elaborar MPN
1.9.2. Fiscalización parcial electrónica de diferencias entre RCVE y DJ de IGV | No | No | Verificar costeo de las variables en función a la fecha requerida | Fase 2 del 1.9.1. Elvira quiere ver la demo de la aplicación y en base a ello indicará |  | Elvira Truel/Marcela Vargas | Katerine Quezada | Freddy Mestas | Patricia Espinoza | 2018-05-23: 2018-06-01; 2018-05-23: 2018-09-30 |  | 0% | Se revisará con M.vargas |  | No | No cuenta con MPN

## Hoja1
33 | 100
12 |  | 36.3636
21 |  | 63.6364