SECUENCIAR ACTIVIDADES

| Actividad | Predecesora | Relación de precedencia | Adelanto (-) / Retrazo (+) |
| --- | --- | --- | --- |
| Y | X # fila donde está la predecesora = 4 | II 4CC +2 | + 2 |

II : INICIO- INICIO

CC: COMIENZO – COMIENZO (MS PROJECT)

EN TODA SECUNCIACION, TODAS LAS ACTIVIDADES, EXCEPTO LA INICIAL Y FINAL DEBEN TENER AL MENOS UNA SUCESORA Y PREDECESORA.

Un proyecto que no posee relación entre ellos (“x” e ”y”), el Project lo considera como 2 proyectos independientes.

GESTION DE RECURSOS

EN EL PMI 3 CATEGORIAS DE RECURSOS:

- EQUIPO

- PERSONA

- MATERIAL

Obra de teatro: “RESPIRA”

Siempre que en Project el recurso de tipo trabajo es el que cuesta por unidad de tiempo.

Siempre que en Project el recurso de tipo material es el que cuesta por unidad de medida.

Siempre que en Project el recurso de tipo costo es el que no tiene tasa estándar, sino que cobra de acuerdo a lo que hace. Ojo: si tiene tasa pero no estándar.

Ejemplo: analista.

Tasa estándar

- S/.10.00/h = hora

- S/.10.00/d = día

- S/.10.00/m = minuto

- S/.10.00/ms = mes

- S/.10.00/a = año

La capacidad máxima son solo para el trabajo, el Project considera que los recursos materiales y costos son ilimitados.

- Dispongo de 5 personas

ASIGNACION DE RECURSOS

CONTROLAR EL CONDICIONAMIENTO POR EL ESFUERZO

RECURSO R2

SI HAY UNA ACTIVIDAD SUBCONTRATADA Y HAY UN CONTRATO DE PLAZO FIJO.

CASO N° 5

Ojo. Después de los 5 casos,

Se puede tener el escenario que se pague a un capacitador que venga desde el extranjero. Y aparte el costo por la asesoría en sí.

El costo por uso o derecho por uso, se usa en el Project: Costo / uso

Aquí se indica el pago por el “trasporte” de traer al asesor.